## priority k nacenění
Priority MČ Malenovice 2014
Přidělené finanční prostředky pro r. 2014: 8 279 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2013: 9 002 000 Kč
Celkem: 17 281 000 Kč
| Č. pr. | Požadavek MČ 2012 - 2013 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2014 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2014 (v Kč) | Stav 2014 | Stav 2015 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
| 3/ 2012 | "Sportovně rekreační centrum Malenovice" | ORIA | 138 000 PD + IČ pro SP 7 124 000 realizace dle PD | 5 000 (krytí realizace z rozpočtu SMZ) | 5000 | realizace | x | r. 2012: zpracování PD; v r. 2012 čerpání 114 tis. Kč; Inf. 9/2013: akce kryta z rozpočtu SMZ 7,5 mil. Kč, RMZ 26.8.2013 schválila zadávací podmínky pro podlim. VZ Inf. ORIA 11/2013: předpoklad zahájení prací v listopadu, odhad čerpání v letošním roce – do 1 mil. Kč (z rozp. SMZ), dokončení v r. 2014
| 7/ 2012 | Oprava chodníku, ul. Nová | OKaRDS | 80 000 PD, IČ 1 100 000 realizace | 507000 | 451799 | realizace | x | odhad za PD, IČ a real. 1,1 mil. Kč r. 2012: zadání PD + IČ, v r. 2012 čerpáno 36 tis. Kč r. 2013: VŘ, zahájení realizace podzim 2013, krytí dle VŘ, čerp. 637 tis. Kč; dokončení v r. 2014 Inf. 10/2014: akce je hotova
| 8/ 2012 | Rekonstrukce panelové komunikace vč. doplnění bodů veřejného osvětlení před novými domy (2-3 ks VO), ul. Pionýrů | OKaRDS | 100 000 PD, IČ 3 000 000 realizace | 3119000 | 30150 | SP, VŘ | realizace | odhad za PD, IČ a real. 2,5 mil. Kč r. 2012: zadání PD + IČ; v r. 2012 bez čerpání r. 2013: akce v přípravě, objednána PD pro ÚR, násl. SŘ, probíhá ÚR; pokr. v r. 2014, Inf. 10/2014: není ještě vyřízeno SP, realizace přesunuta do r. 2015
| 9/ 2012 | Oprava chodníku, ul. Pionýrů | OKaRDS | 50 000 PD + IČ 600 000 realizace | 630000 | 0 | SP, VŘ | realizace | odhad za PD, IČ, real. cca 600 tis. Kč; upozorňujeme, že chodník je na pozemcích cizích vlastníků r. 2012: objednáno zpracování PD, v r. 2012 čerpáno 20 tis. Kč r. 2013: akce v přípravě, řešení pozemků, čerp. 50 tis. Kč; pokr. v r. 2014, Inf. 10/2014: není ještě vyřízeno SP, realizace přesunuta do r. 2015
| 10/ 2012 | Oprava chodníku, ul. Kamenec | OKaRDS | 80 000 PD, IČ 1 200 000 realizace | 1220000 | 254.1 | SP, VŘ | realizace | odhad za PD, IČ a real. 1,1 mil. Kč r. 2012 zadání PD + IČ; v r. 2012 čerpáno 36 tis. Kč r. 2013: dokončení objednané PD + IČ z r. 2012, akce v přípravě, řeší se pozemky; pokr. v r. 2014, Inf. 10/2014: VŘ zrušeno, přesun realizace do r. 2015
| 23/ 2012 | Regenerace panel. sídliště - II. etapa | OKaRDS | 10 100 000 (rozpočtová cena) | 2160000 | 2127157 | realizace | x | priorita zvolena v 6//2012 - viz zápis KMČ č. 4/2012 z 4.6.2012; r. 2012: mapové podklady 42 tis. Kč, PD vč. ÚR 96 tis. Kč, objednáno PD + IČ pro SP 120 tis. Kč; čerpání 258 tis. Kč r. Inf. r. 2013: VZ, zahájení realizace, čerp. 205 tis. Kč; pokr. v r. 2014 Inf. 10/2014: akce je hotova (rozpočtová cena 10,1 mil. Kč vč. DPH, realizační cena 9,1 mil. Kč, dotace MpMR 3,5 mil. Kč, dofinancování z rozp. SMZ)
| 1/ 2013 | Regenerace panel. sídliště - III. etapa | OKaRDS | 9 160 000 (rozpočtová cena) | 4870000 | 490110.45 | dokončení přípravy, VŘ, zahájení realizace | realizace | r. 2013: akce (dotace) v přípravě, objednána PD pro ÚR, řešení majetko - pr. poměrů, čerp. 250 tis. Kč; pokr. v r. 2014 Inf. 10/2014: stavba byla zahájena, pokr. v r. 2015 (rozpočtová cena 9,16 mil. Kč vč. DPH, dotace MpMR 4 mil. Kč)
| x | Regenerace panelového sídliště - provozní výdaje | OKaRDS | viz II. a III. etapa | 2 338 000 + 190 000 | 1 980 942,44 + 41 509 | realizace | realizace | viz výše - akce 23/2012 + 1/2013
| 3/ 2013 | Rekonstrukce chodníků, ul. Švermova | OKaRDS | 60 000 studie | 60000 | 59290 | studie | dle zadání KMČ | KMČ: rekonstrukce havarijních částí, prověření maj. vztahů, zpracování studie včetně řešení majetkových vztahů dvou úseků chodníků Inf. r. 2013: studie objednána, proúčt. v r. 2014 Inf. 10/2014: studie dokončena, předáno KMČ
| Č. | Požadavek MČ 2014 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2014 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2014 (v Kč) | Stav 2014 | Stav 2015 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
| 1. | Oprava chodníku, ul. Tyršova (úsek mezi domy č. p. 727 a 746) | OKaRDS | 300000 | 300000 | 7260 | PD + IČ pro SP, VŘ | realizace | Oprava chodníku v dl. 75 m, š. 1,8 m, Inf. 10/2014: VŘ zrušeno, přesun realizace do r. 2015
| 2. | Rekonstrukce VO, ul. Tyršova | OKaRDS | 80000 | 80000 | 54959.32 | realizace | x | Inf. 10/2014: dotace TSZ, schváleno v ZMZ, v 10/2014 podpis smlouvy, realizace 11/2014
| 3. | Drobné opravy MK (vozovky, chodníky) | OKaRDS | KMČ vyčleňuje 200 000 | 200000 | 0 | realizace | x
| 4. | Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb) | OKP | cca 10 000 | 57000 | 2802 | realizace | x | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 285,-- Kč + 509,-- Kč; elektrorevize 2.008,-- Kč
| 5. | Podpora spol. aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 100 000 | 100000 | 88139 | realizace | x | čerpání: rozsvícení ván. stromu - ozvučení 6.050,-- Kč, akce "stavění májky" 19.796,-- Kč, akce "kácení májky" 12.502,-- Kč; Pohádkový les" 21.239,-- Kč; Rozsvícení vánočního stromu 26.979,-- Kč; přeprava lidového souboru na vystoupení při rozs. ván. stromu 1.573,-- Kč
| 6. | Kompenzace nákladů člena KMČ za r. 2013 | OKP | KMČ vyčleňuje 12 000 | 12000 | 5000 | realizace | x | smlouva - proúčtováno
| 7. | Osvětlení vánočních stromů - služby (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie) + nákup světelné výzdoby | OKP | cca 50 000 | 50000 | 12431.03 | realizace | x | čerpání: spotřeba el. 785,72 Kč (r. 2013) + 70,35 Kč (r. 2014), nákup 2 ks. sv. řetězů 5.324,-- Kč; montáž a napojení ván. osv. 1.422,96 Kč; osvětlení - "padající světla" 4.828,-- Kč
| 8. | Nákup tonerů | OKP | cca 3 000 | 3000 | 2911 | realizace | x | čerpání: nákup tonerů 2.911,-- Kč
| 9. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Zlín - Malenovice na oslavy 140. výročí založení | OKP | KMČ vyčleňuje 40 000 | 40000 | 40000 | realizace | x | konání akce 21. 6. 2014; smlouva uzavřena - proúčtováno
| 10. | Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nákup 2 ks fotoaparátů pro potřeby kanceláří MČ) | OKP | 6000 | 6000 | 4796 | realizace | x | čerpání: 2 x fotoaparát Canon IXUS 145 + přísl. 4.796,-- Kč
| 11. | Regenerace panel. sídliště - IV. etapa | OKaRDS | 14 050 000 (rozpočtová cena) | 336000 | 231420 | PD | dokončení přípravy akce, VŘ, zahájení realizace | rozpočtová cena 14,05 mil. Kč, z toho PD a techn. dozor 550 tis. Kč; předpoklad dotace MpMR 4 mil. Kč, 6 mil. Kč z fin. pr. MČ, z rozpočtu SMZ 4,05 mil. Kč r. 2014: PD, předpoklad zahájení realizace v r. 2015
| x | Rezerva | x | viz. pozn. | 998000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| x | Čerpání celkem | x | x | x | 5635930.34 | x | x
| x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 11645069.66 | x | x | převod do r. 2015: 11 645 000 Kč
| x | CELKEM | x | x | 17281000 | 17281000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.