## priority k nacenění
Priority MČ Malenovice 2015
Přidělené finanční prostředky pro r. 2015: 8 305 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2014: 11 645 000 Kč
Celkem: 19 950 000 Kč
| Č. pr. | Požadavek MČ 2012 - 2014 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předpokl. | Stav 2016 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
| 8/ 2012 | Rekonstrukce panelové komunikace vč. doplnění bodů veřejného osvětlení před novými domy (2-3 ks VO), ul. Pionýrů | OKaRDS | 100 000 PD, IČ 3 000 000 realizace | 3089000 | 80050 | IČ, VŘ, realizace | x | odhad za PD, IČ a real. 2,5 mil. Kč r. 2012: zadání PD + IČ; v r. 2012 bez čerpání r. 2013: akce v přípravě, objednána PD pro ÚR, násl. SŘ, probíhá ÚR; pokr. v r. 2014, r. 2014: čerp. 30 tis. Kč, vyřizuje se SP r. 2015: zahájení realizace, rozp. dle PD 2.941 tis. Kč
| 9/ 2012 | Oprava chodníku, ul. Pionýrů | OKaRDS | 50 000 PD + IČ 600 000 realizace | 630000 | 589879.66 | IČ, VŘ, realizace | x | odhad za PD, IČ, real. cca 600 tis. Kč; upozorňujeme, že chodník je na pozemcích cizích vlastníků r. 2012: objednáno zpracování PD, v r. 2012 čerpáno 20 tis. Kč r. 2013: akce v přípravě, řešení pozemků, čerp. 50 tis. Kč; pokr. v r. 2014, r. 2014: bez čerp., vyřizuje se SP r. 2015: realizace
| 10/ 2012 | Oprava chodníku, ul. Kamenec | OKaRDS | 80 000 PD, IČ 1 200 000 realizace | 1220000 | 1168401.23 | VŘ, realizace | x | odhad za PD, IČ a real. 1,1 mil. Kč r. 2012 zadání PD + IČ; v r. 2012 čerpáno 36 tis. Kč r. 2013: dokončení objednané PD + IČ z r. 2012, akce v přípravě, řeší se pozemky; pokr. v r. 2014, r. 2014: čerp. 254,10 Kč, VŘ zrušeno r. 2015: VŘ ukončeno, 1117 tis. Kč+TD+AD, realizace na jaře 2015
| 1/ 2013 | Regenerace panel. sídliště - III. etapa | OKaRDS | 9 160 000 (rozpočtová cena) | 4072000 | 4061720.31 | dokončení realizace | x | r. 2013: akce (dotace) v přípravě, objednána PD pro ÚR, řešení majetko - pr. poměrů, čerp. 250 tis. Kč r. 2014: stavba zahájena, čerp. 490 tis. Kč - inv. r. 2015: dokončení realizace (rozpočtová cena 9,16 mil. Kč vč. DPH, dotace MpMR 4 mil. Kč)
| x | Regenerace panelového sídliště - provozní výdaje | OKaRDS | viz výše | 624000 | 621705 | realizace III. etapa | realizace IV. etapa | inf. viz výše - akce 1/2013 (+ akce 23/2012 - II. etapa) r. 2014: čerp. 1,981 mil. Kč + 42 tis. Kč - provoz II. a III. etapa
| 3/ 2013 | Rekonstrukce chodníků, ul. Švermova (propojení s Jarolímkovým náměstím) | OKaRDS | 150 000 PD pro ÚR, IČ | 150000 | 0 | PD pro ÚR, IČ | pokr. v přípravě akce | zadání KMČ r. 2013: prověření maj. vztahů, zpracování studie za účelem rekonstr. havar. částí, Inf. r. 2013: studie obj. za 60 tis. Kč r. 2014: dokonč. studie - předána KMČ, čerp. 60 tis. Kč r. 2015: PD pro ÚR + IČ
| 1/ 2014 | Oprava chodníku, ul. Tyršova (úsek mezi domy č. p. 727 a 746) | OKaRDS | 300000 | 293000 | 269312.68 | VŘ, realizace | x | Oprava chodníku v dl. 75 m, š. 1,8 m, r. 2014: čerp. 7 tis. Kč, VŘ zrušeno r. 2015: VŘ ukončeno, 256 tis. Kč+TD+AD, realizace na jaře 2015
| 11/ 2014 | Regenerace panel. sídliště - IV. etapa | OKaRDS | 14 050 000 (rozpočtová cena) | 6105000 | 81744.5 | dokončení přípravy akce, VŘ, zahájení realizace | dokončení realizace | rozpočtová cena 14,05 mil. Kč, z toho PD a techn. dozor 550 tis. Kč; předpoklad dotace MpMR 4 mil. Kč, 6 mil. Kč z fin. pr. MČ, z rozpočtu SMZ 4,05 mil. Kč r. 2014: PD, čerp. 231 tis. Kč r. 2015: VŘ zahájeno předáním na OP 12.1.2015 k předběžnému oznámení
| Č. | Požadavek MČ 2015 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předpokl. | Stav 2016 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
| 1. | Drobné opravy MK (vozovky, chodníky) | OKaRDS | KMČ vyčleňuje 200 000 | 146000 | 126223.91 | realizace | x | čerpání: oprava MK U Sokolovny 101.381,91 Kč, oprava ohrazení pro popelnice, ul. Svobody 18.550,-- Kč; regen. panel. sídl. - údržba 16 ks stromů 6.292,-- Kč
| 2. | Oprava chodníků, ul. Sokolovská | OKaRDS | 60 000 PD, IČ | 60000 | 59895 | PD, IČ | realizace
| 3. | Regenerace panel. sídliště - V. etapa | OKaRDS | 340 000 PD, IČ | 340000 | 205240 | PD, IČ | zahájení realizace | r. 2015: zpracování PD pro ÚR a SP, PD sadových úprav, podkladů pro dotaci a PDPS
| 4. | Rekonstrukce ul. Brigádnická - II. etapa | OKaRDS | 200 000 studie, PD, IČ | 200000 | 10406 | studie, PD, IČ | pokr. v přípravě
| 5. | Doplnění laviček, Malenovice | OKaRDS | cca 100 000 | 99000 | 30250 | PD, částečná realizace | realizace | KMČ: dle posouzení - postupně doplnit u stávajících chodníků v celé MČ, Inf. OKaRDS pro r. 2015: zpracování situace s umístěním laviček, projednání, částečná realizace
| 6. | Rekonstrukce ul. Palackého | OKaRDS | 0 (viz pozn.) | 0 | 0 | realizace | x | Inf. OKaRDS pro r. 2015: bude řešeno pouze lokálně u napojení na ul. Masarykova v rámci oprav výtluků
| 7. | Rekonstrukce spojovacího chodníku mezi ul. I. Veselkové a ul. Nová | OKaRDS | 30 000 studie | 30000 | 0 | studie | pokr. v přípravě | KMČ: návaznost na prioritu č. 13/2009 - dokončení rekonstr. spojovacího chodníku - dořešit majetkopr.vztahy, Inf. OKaRDS pro r. 2015: zpracování studie včetně zaměření a řešení majetkoprávních vztahů KMČ 3/2015: návrh prověřit reálnost předláždění stávajícího chodníku
| 8. | Oprava chodníku, ul. Zabrání (v úseku od křižovatky s ul. Žleby po křižovatku s ul. Polní I a II) | OKaRDS | 50 000 PD, IČ | 50000 | 49610 | PD, IČ | realizace
| 9. | Stavební úpravy na ul. 3. května | OKaRDS | 900000 | 900000 | 778081.81 | realizace | x
| 10. | Výkup pozemků před hřbitovem v Malenovicích | OEaM | v řešení | 0 | 0 | viz pozn. | viz pozn. | za účelem kultivace zeleně, příp. vybudování park. míst - v řešení
| 11. | Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb aj.) | OKP | převod zůst. z r. 2014 | 55000 | 3866.25 | realizace | x | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 768,-- Kč; Pohádkový les - nákup masky 1.737,-- Kč, elektrorevize 25 ks 1.361,25 Kč;
| 12. | Podpora spol. aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 100 000 | 100000 | 26009 | realizace | x | čerpání: pronájem tělocvičny pro akci Malenovický suk 4.000,-- Kč, Pohádkový les - nákup mat. 467,-- Kč; akce "Vánoční stromek 2015" čerp. 21.542,-- Kč
| 13. | Kompenzace nákladů člena KMČ za r. 2014 | OKP | převod zůst. z r. 2014 | 7000 | 5000 | realizace | x | inf. 7/2015: smlouva uzavřena, proúčt.
| 14. | Osvětlení vánočních stromů (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie) + nákup sv. řetězů | OKP | převod zůst. z r. 2014 | 5 000 služby - TSZ + 33 000 DHDM | 1 422,96 + 0 | realizace | x | čerpání: montáž vánočního osvětlení 1.422,96 Kč
| 15. | Nákup tonerů (pro potřeby KMČ) | OKP | 6000 | 6000 | 5226 | nákup | x
| 16. | Provozní akce OKaRDS - Malenovice | OKaRDS | 244000 | 244000 | 95205 | realizace | x | čerpání: stavební práce k Regeneraci panel. sídl. - 3. etapa 43.630.72 + 51.574,28 Kč
| x | Rezerva | x | viz. pozn. | 1492000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| x | Čerpání celkem | x | x | x | 8269249.31 | x | x
| x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 11680750.69 | x | x | převod do r. 2016: 11 681 000 Kč
| x | CELKEM | x | x | 19950000 | 19950000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace