## priority k nacenění
Priority MČ Malenovice 2017
Přidělené finanční prostředky pro r. 2017: 8 150 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2016: 7 070 000 Kč
Celkem: 15 220 000 Kč
| Č. pr. | Požadavek MČ 2013 - 2016 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2017 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2017 (v Kč) | Stav 2017 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
| 8/ 2012 | Rekonstrukce panelové komunikace vč. doplnění bodů veřejného osvětlení před novými domy (2-3 ks VO), ul. Pionýrů | OKaRDS | 100 000 PD, IČ cca 3 000 000 realizace | 192000 | 191687.56 | akce ukončena, proúčt. fa | odhad za PD, IČ a real. 2,5 mil. Kč r. 2012: zadání PD + IČ; v r. 2012 bez čerpání r. 2013: akce v přípravě, objednána PD pro ÚR, násl. SŘ, probíhá ÚR; pokr. v r. 2014, r. 2014: čerp. 30 tis. Kč, vyřizuje se SP r. 2015: dok. přípravy akce, čerp. 80 tis. Kč r. 2016: rozpočet dle PD 2 941 tis. Kč, realizace, čerp. 2.459 tis. Kč r. 2017: akce hotova, čerp. 192 tis. Kč
| 3/ 2013 | Rekonstrukce chodníků, ul. Švermova (propojení s Jarolímkovým náměstím) Zlín, Malenovice - úprava názvu akce, viz pozn. Stavební úpravy ulice Švermova, Zlín - Malenovice | OKaRDS | 150 000 91 000 | 91000 | 1119 | PD pro ÚR, IČ | zadání KMČ r. 2013: prověření maj. vztahů, zpracování studie za účelem rekonstr. havar. částí, Inf. r. 2013: studie obj. za 60 tis. Kč r. 2014: dokonč. studie - předána KMČ, čerp. 60 tis. Kč r. 2015: PD pro ÚR + IČ, bez čerp. r. 2016: pokr. v přípr. akce, bez čerp. r. 2017: uvedená priorita bude, vzhledem k rozdílným časům realizace a ve vazbě na realizaci kanalizace, rozdělena na 3 stavby
| x | Rekonstrukce chodníků - ulice Švermova - Jarolímkovo náměstí - 1. část | OKaRDS | 37 000 PD, IČ 1 500 000 realizace (hr. odhad) | 1540000 | 0 | PD pro SP, IČ, TD, AD | viz inf. výše
| x | Rekonstrukce chodníků - ulice Švermova - Jarolímkovo náměstí - 2. část | OKaRDS | 42 000 PD, IČ | 42000 | 0 | PD pro ÚR a SP, IČ | viz inf. výše
| 3/ 2015 | Regenerace panel. sídliště - V. etapa | OKaRDS | 340 000 PD, IČ 15 000 000 (rozp. cena) | 2 851 000 + 701 000 provoz. výdaje | 2 850 350,56 + 700 649,44 | dokončení realizace | r. 2015: zpracování PD pro ÚR a SP, PD sadových úprav, podkladů pro dotaci a PDPS, čerp. 205 tis. Kč r. 2016: cca 13 mil. Kč (6000 tis. Kč KMČ, 4000 tis. Kč dotace, 5000 tis. Kč dofinancování SMZ), zahájení realizace, čerp. 1,86 mil. Kč provoz + 3,33 mil. Kč inv. r. 2017: dokončení realizace, termín do 30.6.2017
| 4/ 2015 | Rekonstrukce ul. Brigádnická - II. etapa | OKaRDS | 200 000 studie, PD, IČ | 160000 | 0 | řešení sml. vztahů | r. 2015: studie, PD, IČ, čerp. 10 tis. Kč r. 2016: pokr. v přípravě, čerp. 30 tis. Kč r. 2017: řeší se smluvní vztahy s vlastníky cizích pozemků
| 5/ 2015 | Doplnění laviček na sídlišti, Malenovice | OKaRDS | 150000 | 150000 | 91028 | VŘ, realizace | KMČ: dle posouzení - postupně doplnit u stávajících chodníků v celé MČ r. 2015: zprac. situace s umístěním laviček, projednání, částečná realizace, čerp. 30 tis. Kč r. 2016: realizace laviček dle zprac. PD, čerp. 161 tis. Kč r. 2017: doplnění laviček - dopracování podkladů a realizace vybraných laviček
| 7/ 2015 | Rekonstrukce spojovacího chodníku mezi ul. I. Veselkové a ul. Nová | OKaRDS | viz pozn. | 0 | 0 | žádná akce, viz pozn. | KMČ: návaznost na prioritu č. 13/2009 - dokončení rekonstr. spojovacího chodníku - dořešit majetkopr.vztahy, Inf. OKaRDS pro r. 2015: zpracování studie včetně zaměření a řešení majetkoprávních vztahů, bez čerp. r. 2016: studie zpracována, čerp. 30 tis. Kč r. 2017: vlastníci cizích pozemků nesouhlasí s řešením v rámci stávajícího chodníku, čeká se na možnou variantu vedení chodníku přes bývalou benzinku
| 8/ 2015 | Oprava chodníku, ul. Zabrání (v úseku od křižovatky s ul. Žleby po křižovatku s ul. Polní I a II) | OKaRDS | 50 000 PD, IČ cca 1 000 000 realizace | 354000 | 352305.44 | akce ukončena, proúčt. fa | r. 2015: PD, IČ, čerp. 50 tis. Kč r. 2016: rozpočet dle PD 1207 tis. Kč, dle domluvy krytí 1 000 tis. Kč, čerp. 710 tis. Kč r. 2017: akce hotova, proúčt. 353 tis. Kč
| 10/ 2015 | Výkup pozemků před hřbitovem v Malenovicích | OEaM | zatím bez fin. odhadu, v řešení | 0 | 0 | viz pozn. | r. 2015 - 2017: za účelem kultivace zeleně, příp. vybudování park. míst - pozemky v řešení - OEaM
| 4/ 2016 | Regenerace panelového sídliště - VI. etapa | OKaRDS | 340 000 PD, IČ 17 300 000 realizace | 6174000 | 764080.46 | VŘ, zahájení realizace, TD, AD | r. 2016: PD pro ÚR a SP, IČ? Čerp. 166.310,-- Kč r. 2017: dokončují se podklady pro VŘ, celkové náklady dle PD 17 300 tis. Kč (6000 tis. MČ, 4000 tis. předpoklad dotace, 7300 tis. dofinancování SMZ - ZMZ 23.3.2017), zahájení realizace
| 5/ 2016 | Doplnění VO - 3 světla u bytových domů č. 1106 a 1107 | OKaRDS | 110000 | 110000 | 0 | řešení sml. vztahů | r. 2016: příprava, bez čerp. r. 2017: vydání povolení zkomplikováno zásahem do cizích pozemků, předpokl. realizace jaro 2018
| 6/ 2016 | Stavební úpravy ul. Potěhníkova | OKaRDS | 100 000 PD | 94000 | 0 | PD pro ÚR a SP, IČ | r. 2016: PD, IČ, čerp. 6 tis. Kč r. 2017: pokračování ve zpracování PD
| 7/ 2016 | Rekonstrukce nástupní plochy na zastávce MHD Kamenec II a Sokolovská | OKaRDS | 60 000 PD, IČ realizace cca 500 000 | 434 000 + 30 000 | 378 234,91 + 25.913,00 | dokončení PD a IČ, VŘ, realizace | r. 2016: PD, IČ, čerp. 6 tis. Kč r. 2017: dokončení přípravných prací + realizace
| 8/ 2016 | Rekonstrukce chodníku mezi ul. Chelčického a Třídou 3. května - mezi rodinnými domy č. 573 a 574 | OKaRDS | 40 000 PD, IČ realizace cca 400 000 | 440000 | 0 | PD a IČ | r. 2016: PD, IČ, bez čerp. r. 2017: dokončení přípravných prací; předpoklad realizace 2018 - bude doplněno o spoj. chodník od č. p. 819 tř. Svobody po ul. Chelčického
| 9/ 2016 | Ohradníky okolo popelnic na sídlišti | OKaRDS | cca 300 000 | 292000 | 291603.95 | realizace | r. 2016: vhodné nejprve zpracovat PD - pasport umístění ohradníků na celém sídlišti, jejich potřebu řešit koncepčně, čerp. 88.203,-- Kč dokumentace a realizace ohradníku r. 2017: realizace vybraných ohradníků
| Č. | Požadavek MČ 2017 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2017 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2017 (v Kč) | Stav 2017 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
| 1. | Opravy komunikací - Malenovice | OKaRDS | cca 250 000 | 250000 | 0 | x
| 2. | Opravy chodníků - Malenovice | OKaRDS | převod zůst. z r. 2016 | 74000 | 0 | x
| 3. | Regenerace panelového sídliště - VII. etapa | OKaRDS | 340 000 PD, IČ | 340000 | 132220 | PD pro ÚR a SP, IČ
| 4. | Rekonstrukce ul. I. Veselkové | OKaRDS | 170 000 PD, IČ | 170000 | 0 | PD pro SP, IČ | KMČ: zadání studie OKaRDS: postupné zahájení projekčních prací (zaměření, projednání návrhu řešení uličního prostoru, po odsouhlasení dopracování PD)
| 5. | Stavební úpravy ul. B. Smetany a ul. Polní | OKaRDS | 70 000 studie | 70000 | 0 | studie | KMČ: zadání studie OKaRDS: Variantní řešení studie rekonstrukce ulic (možnosti zřízení chodníku) včetně zaměření
| 6. | Oprava chodníku, ul. Bezručova | OKaRDS | 40 000 PD, IČ | 40000 | 0 | PD pro SP, IČ
| 7. | Oprava komunikace a chodníku - ulice Fügnerova | OKaRDS | 100 000 PD, IČ | 100000 | 0 | PD pro SP, IČ
| 8. | Stavební úpravy ulice Zahradní čtvrť | OKaRDS | 50 000 studie, diagn. vozovky | 50000 | 0 | studie | Zpracování studie - variantního řešení uličního prostoru (možnost přesunutí chodníku na druhou stranu vozovky) - 20 tis.Kč, včetně zpracování diagnostiky vozovky - 30 tis.Kč
| 9. | Provozní výdaje - Regenerace panel. sídliště | OKaRDS | 96000 | 96000 | 95336 | realizace | čerpání 96 tis. Kč - údržba založených výsadeb a trávníků k akci "Regen. panel. sídl. - IV. etapa
| 10. | Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb aj.) | OKP | převod zůst. z r. 2016 | 63000 | 16585 | realizace | čerpání: občerstvení 785 Kč,služby - elektrorevize + ozvučení ván. stromu 5.800 Kč, kompenzace 10.000 Kč
| 11. | Podpora spol. aktivit v MČ | OKP | cca 100 000 | 100000 | 67240 | realizace | čerpání: Malenovický suk 4.000 Kč, Kácení Májky 24.557 Kč, Stavění májky 11.979 Kč, Pohádkový les 1.735 Kč, občerstvení na jednání KMČ 446 Kč, Vánoční strom 24 523 Kč
| 12. | Nákup tonerů | OKP | cca 5 000 | 5000 | 4551 | realizace | čerpání: tonery do tiskárny 2.723 Kč + 1.828 Kč
| 13. | Osvětlení vánočních stromů - provoz (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie) + nákup sv. řetězů | OKP | převod zůst. z r. 2016 | 4 000 TSZ + 15 000 DHDM | 2 688,46 + 0,00 | realizace | čerpání: el. energie 249,10 Kč, ost. služby 2.439,36 Kč
| x | Rezerva MČ ("rezerva") | x | viz. pozn. | 188000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| x | Čerpání celkem | x | x | x | 5965592.78 | x
| x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 9254407.22 | x | převod do r. 2018: 9 255 000 Kč
| x | CELKEM | x | x | 15220000 | 15220000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace, TD - technický dozor, AD - autorský dozor