## priority
Priority MČ Malenovice 2019
Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 7 960 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 10 971 000 Kč
Celkem: 18 931 000 Kč
| Č. pr. | Požadavek MČ 2013 - 2018 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
| 3/ 2013 | Stavební úpravy, ul. Švermova, Zlín - Malenovice 4400 2219 6121 4017 0002673170000 | OD | 240 000 + 260 000 PD, IČ, pro ÚR a SP 17 000 000 odhad realizace | 500000 | 302500 | PD, IČ pro ÚR, PD, IČ pro SP, realizační PD | r. 2013: prověření maj. vztahů, obj. studie za účelem rekonstr. havar. částí, bez čerp.; r. 2014: dokonč. studie, čerp. 60 tis. Kč; r. 2015: PD pro ÚR + IČ, bez čerp.; r. 2016: pokr. v přípr. akce, bez čerp.; r. 2017: uvedená priorita bude, vzhledem k rozdílným časům realizace a ve vazbě na realizaci kanalizace, rozdělena na 3 stavby, čerp. 1.119 Kč; r. 2018: pokračuje se v projektování pro ÚR a inž.činnosti, bez čerp.; r. 2019: PD pro ÚR, SP a realizaci, vydáno ÚR, možná realizace v r. 2020 v závislosti na fin. prostředcích a spoluúčasti ŘSZK (4 až 5 mil. Kč z ceny realizace), čerp. 302 500 Kč za PD na jednání s komp. členem RMZ v 8/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
| x | Rekonstrukce chodníků - ulice Švermova - Jarolímkovo náměstí - 1. a 2. část | OD | 37 000 + 42 000 PD, IČ cca 2 700 000 realizace 1. a 2. části celkem | 3157000 | 2846482.98 | realizace, AD, TD | r. 2017: viz inf. výše, bez čerp. r. 2018: dokončuje se PD vč. vyřízení SP pro I. část (čerp. 54 450 Kč) a pro II. část (čerp. 41 140 Kč) r. 2019: realizace, obě části sloučeny pod jednu akci, rozp. obou částí cca 2,7 mil. Kč, nevyužité fin. prostředky budou následně převedeny do rezervy
| 4/ 2015 | Rekonstrukce ul. Brigádnická - II. etapa | OD | 200 000 studie, PD, IČ | 160000 | 0 | majetkopr. vztahy, násl. PD, IČ pro SP | r. 2015: studie, PD, IČ, čerp. 10 tis. Kč r. 2016: pokr. v přípravě, čerp. 30 tis. Kč r. 2017 - 2018: řeší se smluvní vztahy s vlastníky cizích pozemků, bez čerp., po jejich dořešení možné dokončení PD a IČ pro SP r. 2019: dtto info z r. 2018, krytí ponechat
| 7/ 2015 | Rekonstrukce spojovacího chodníku mezi ul. I. Veselkové a ul. Nová | OD | viz pozn. | 0 | 0 | žádná akce, viz pozn. | KMČ: návaznost na prioritu č. 13/2009 - dokončení rekonstr. spojovacího chodníku - dořešit majetkopr. vztahy OD r. 2015: zpracování studie včetně zaměření a řešení majetkoprávních vztahů, bez čerp. r. 2016: studie zpracována, čerp. 30 tis. Kč r. 2017-2018: vlastníci cizích pozemků nesouhlasí s řešením v rámci stávajícího chodníku, čeká se na možnou variantu vedení chodníku přes bývalou benzinku r. 2019: zůstává beze změny
| 6/ 2016 | Rozšíření chodníku, ul. Potěhníkova 4400 2219 6121 4017 0003101170000 | OD | 100 000 PD 2 500 000 realizace | 2507000 | 2406370.72 | VŘ, realizace, AD, TD | r. 2016: PD, IČ, čerp. 6 tis. Kč r. 2017: pokračování ve zpracování PD r. 2018: dokončení PD včetně vyřízení SP, čerp. 117.370 Kč r. 2019: realizace
| 8/ 2016 | Rekonstrukce chodníku mezi ul. Chelčického a třídou 3. května - mezi rodinnými domy č. 573 a 574 + spojovací chodník od č.p. 819 tř. Svobody po ul. Chelčického 4420 2219 5171 4017 0003103170000 | OD | 40 000 PD, IČ 458 000 realizace | 425000 | 401312 | VŘ, realizace, AD, TD | r. 2016: PD, IČ, bez čerp. r. 2017: dokončení přípravných prací, bez čerp. r. 2018: KMČ letos k dané prioritě doplnila "...+ spojovací chodník od věžového domu na tř. Svobody č. 819 po ul. Chelčického" - uvedený chodník bude součástí této priority, dokončení PD včetně vyřízení SP, čerp. 39.930 Kč r. 2019: realizace
| 3/ 2017 | Regenerace panelového sídliště - VII. etapa | OD | 340 000 PD, IČ 17 000 000 odhad realizace | 6 003 000 (+ krytí z rozp. SMZ 11 000 000) | 86200 | VŘ, viz pozn. | r. 2017: PD pro ÚR a SP, IČ, krytí 340 tis. Kč, čerp. 132.220 Kč r. 2018: ÚR vydáno, požádáno o SP; v r. 2018 dotace z MpMR nepřidělena, čerp. 205.305 Kč, v r. 2018 krytí z rozp. MČ 6,2 mil. Kč + krytí z rozp. SMZ 5 mil. Kč r. 2019: krytí z rozp. MČ 6 mil. Kč + 11 mil. Kč z rozp. SMZ - akce kryta, přidělena dotace z MpMR, realizace 2020, čerp. 86 200 Kč (úprava PD, přeložka E.ON)
| 4/ 2017 | Rekonstrukce ul. I. Veselkové | OD | 170 000 PD, IČ 13 550 000 realizace | 170000 | 121000 | PD, IČ pro SP | r. 2017-2018: postupné zahájení proj. prací (zaměření, projednání návrhu řešení uličního prostoru, po odsouhlasení dopracování PD), bez čerp. r. 2019: PD hotova, požádáno o SP v 08/2019, cena realizace dle PD 13,05 mil. Kč + TD, AD, BOZP 0,5 mil. Kč, čerp. 121 000 Kč za PD
| 5/ 2017 | Stavební úpravy ul. B. Smetany 4400 2212 6121 4017 0003258170000 | OD | 70 000 studie 200 000 PD | 270000 | 85609 | PD, IČ pro ÚR, PD, IČ pro SP | 2017-2018: variantní řešení studie rekonstrukce ulic - zpracování studie na na řešení celé lokality, bez čerp. r. 2019: pokračování v projektování, čerp. 70 000 Kč za studii + 15 609 Kč polohopis a výškopis
| 6/ 2017 | Oprava chodníku, ul. Bezručova 4420 2219 5169 4017 0005542170021 | OD | 40 000 PD, IČ 1 500 000 realizace | 1549000 | 1176469.14 | VŘ, realizace, AD, TD | r. 2017: PD pro SP, IČ, bez čerp. r. 2018: dokončení PD včetně vyřízení SP, čerp. 8 639 Kč r. 2019: realizace
| 7/ 2017 | Oprava komunikace a chodníku - ulice Fügnerova | OD | 100 000 PD, IČ 2 600 000 odhad realizace | 100000 | 84700 | PD pro SP, IČ | r. 2017-2018: PD pro SP, IČ, bez čerp. r. 2019: PD hotova, požádáno o SP v 11/2019, cena realizace dle PD 2,4 mil. Kč + TD, AD, BOZP cca 0,2 mil. Kč, čerp. 84 700 Kč za PD
| 8/ 2017 | Stavební úpravy ulice Zahradní čtvrť | OD | 50 000 studie + diagnostika vozovky | 50000 | 30250 | viz pozn. | r. 2017-2018: zpracování studie - variantního řešení uličního prostoru (možnost přesunutí chodníku na druhou stranu vozovky) - 20 tis.Kč, včetně zpracování diagnostiky vozovky - 30 tis.Kč, bez čerp. r. 2019: studie hotova, bude projednáno s KMČ a bude upřesněn další postup, čerp. 30 250 Kč za studii
| 1/ 2018 | Regenerace panelového sídliště - VIII. etapa | OD | 350 000 PD, IČ | 350000 | 0 | PD pro ÚR a SP, IČ | OD 2018: jedná se o poslední etapu regenerace sídliště, v r. 2018 bez akce - bez čerp. r. 2019: vzhledem k posunu realizace 7. etapy se 8. etapa bude teprve připravována
| Č. | Požadavek MČ 2019 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
| 1. | Opravy komunikací - Malenovice | OD | převod zůst. z r. 2018 | 91000 | 0 | realizace | dle konz. OD s KMČ
| 2. | Opravy chodníků - Malenovice | OD | převod zůst. z r. 2018 | 59000 | 57536 | realizace | dle konz. OD s KMČ
| 3. | Oprava chodníku ulice Polní 4420 2219 5171 4017 0005542170023 | OD | cca 600 000 realizace | 633000 | 631990.61 | VŘ, realizace, AD, TD | Priorita doplněna OD - jedná se o dokončení již vyprojektovaného chodníku, který se z důvodu špatného stavu kanalizace nerealizoval při realizaci priority 2/2015, nutno dořešit kanalizaci, zrealizováno
| 4. | Oprava komunikace v ul. Zabrání | OD | 110 000 PD, IČ 3 300 000 odhad realizace | 110000 | 6243.6 | PD, IČ | požádáno o SP v 11/2019, stavba dle PD 3,05 mil. Kč + TD, AD, BOZP cca 0,25 mil. Kč, čerp. 6 243,60 Kč za polohopis a výškopis
| 5. | Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb, kompenzace aj.) | OKP | převod zůst. z r. 2018 | 18000 | 3886 | realizace | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 886 Kč, poskytnuté náhrady 3 000 Kč
| 6. | Podpora spol. aktivit v MČ 1042 3399 5164 4017 0006146170000 | OKP | cca 100 000 | 100000 | 96490 | realizace | Čerpání: Malenovický suk 4 000 Kč, stavění a kácení májky 46 987 Kč, Pohádkový les 12 646 Kč, Rozsvícení vánočního stromu 32 857 Kč
| 7. | Nákup tonerů | OKP | převod zůst. z r. 2018 | 12000 | 4127 | realizace
| 8. | Osvětlení vánočních stromů - provoz (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie) 1042 2141 5154 4017 0006087171000 | OKP | cca 10 000 | 10000 | 2039 | realizace
| 9. | Osvětlení vánočních stromů - DHDM | OKP | převod zůst. z r. 2018 | 15000 | 11236 | realizace
| x | Rezerva MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4017 0002054000000 | x | viz. pozn. | 2642000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| x | Čerpání celkem | x | x | x | 8354442.05 | x
| x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 10576557.95 | x | Převod do r. 2020: 10 577 000 Kč
| x | CELKEM | x | x | 18931000 | 18931000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace, TD - technický dozor, AD - autorský dozor