## priority k nacenění
Priority MČ Malenovice 2018
Přidělené finanční prostředky pro r. 2018: 8 067 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2017: 9 255 000 Kč
Celkem: 17 322 000 Kč
| Č. pr. | Požadavek MČ 2013 - 2017 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2018 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2018 (v Kč) | Stav 2018 | Poznámky, komentář odborů MMZ
| 3/ 2013 | Stavební úpravy, ul. Švermova, Zlín - Malenovice | OKaRDS | 240 000 PD, IČ, pro ÚR a SP | 240000 | 0 | PD, IČ pro ÚR, PD, IČ pro SP, realizační PD | r. 2013: prověření maj. vztahů, obj. studie za účelem rekonstr. havar. částí, bez čerp.; r. 2014: dokonč. studie, čerp. 60 tis. Kč; r. 2015-2016: PD pro ÚR + IČ, bez čerp.; r. 2017: uvedená priorita bude, vzhledem k rozdílným časům realizace a ve vazbě na realizaci kanalizace, rozdělena na 3 stavby, čerp. 1.119 Kč; r. 2018: pokračuje se v projektování pro ÚR a SP vč. IČ (náročnost akce, součinnost s ŘSZK), možná realizace v r. 2020 v závislosti na finančních prostředcích a spoluúčasti ŘSZK
| x | Rekonstrukce chodníků - ulice Švermova - Jarolímkovo náměstí - 1. část | OKaRDS | 37 000 PD, IČ | 2040000 | 54450 | PD, IČ pro SP | 2017: viz inf. výše, bez čerp. r. 2018: dokončuje se PD včetně vyřízení SP, předpoklad realizace 2019 - odhad obou částí cca 2,7 mil. Kč
| x | Rekonstrukce chodníků - ulice Švermova - Jarolímkovo náměstí - 2. část | OKaRDS | 42 000 PD, IČ cca 2 700 realizace 1. a 2. části | 1212000 | 41140 | PD, IČ pro SP | 2017: viz inf. výše, bez čerp. r. 2018: dokončuje se PD včetně vyřízení ÚR a SP, předpoklad realizace jaro 2019 - odhad obou částí cca 2,7 mil. Kč
| 4/ 2015 | Rekonstrukce ul. Brigádnická - II. etapa | OKaRDS | 200 000 studie, PD, IČ | 160000 | 0 | řešení majetkopr. poměrů | r. 2015: studie, PD, IČ, čerp. 10 tis. Kč r. 2016: pokr. v přípravě, čerp. 30 tis. Kč r. 2017 - 2018: řeší se smluvní vztahy s vlastníky cizích pozemků
| 7/ 2015 | Rekonstrukce spojovacího chodníku mezi ul. I. Veselkové a ul. Nová | OKaRDS | viz pozn. | 0 | 0 | žádná akce | KMČ: návaznost na prioritu č. 13/2009 - dokončení rekonstr. spoj. chodníku - dořešit majetkopr. vztahy, OKaRDS r. 2015: zpracování studie včetně zaměření a řešení majetkoprávních vztahů, bez čerp.; r. 2016: studie zpracována, čerp. 30 tis. Kč r. 2017-2018: vlastníci cizích pozemků nesouhlasí s řešením v rámci stávajícího chodníku, čeká se na možnou variantu vedení chodníku přes bývalou benzinku
| 10/ 2015 | Výkup pozemků před hřbitovem v Malenovicích | OEaM | výkupy pozemků z rozp. SMZ | 0 | 0 | řešení majetkopr. poměrů | r. 2015 - 2017: za účelem kultivace zeleně, příp. vybudování park. míst - řešení majetkopr. poměrů, výkupy pozemků; r. 2018: pokračují výkupy pozemků z rozp. SMZ - v komp. OEaM, řeší se ještě zbývající pozemky - složitější majetkopr. vztahy (více vlastníků), akci z tabulky 2019 vyřadit - řešeno z rozp. SMZ
| 4/ 2016 | Regenerace panelového sídliště - VI. etapa | OKaRDS | 340 000 PD, IČ 17 300 000 realizace | 4 634 000 investice + 776 000 provoz. výdaje | 4 624 041,44 + 775 411,56 | realizace | r. 2016: PD pro ÚR a SP, IČ? Čerp. 166.310,-- Kč r. 2017: dokončují se podklady pro VŘ, celkové náklady dle PD 17 300 tis. Kč (6000 tis. MČ, 4000 tis. dotace MpMR, 7300 tis. Kč dofinancování SMZ - ZMZ 23.3.2017), čerp. 764 tis. Kč r. 2018: realizace, ukončení akce
| 5/ 2016 | Doplnění VO - 3 světla u bytových domů č. 1106 a 1107 | OKaRDS | 178 000 PD, IČ, realizace | 178000 | 177107.7 | PD, IČ, VŘ, realizace | r. 2016: příprava, bez čerp.; r. 2017: vyřizuje se povolení - vydání povolení zkomplikováno zásahem do cizích pozemků, bez čerp. r. 2018: realizace
| 6/ 2016 | Rozšíření chodníku, ul. Potěhníkova | OKaRDS | 100 000 PD 2 500 000 realizace | 124000 | 117370 | PD, IČ pro SP, VŘ | r. 2016: PD, IČ, čerp. 6 tis. Kč r. 2017: pokračování ve zpracování PD r. 2018: dokončení PD včetně vyřízení SP, odhad realizace cca 2,5 mil. Kč, předpoklad realizace jaro 2019
| 8/ 2016 | Rekonstrukce chodníku mezi ul. Chelčického a Třídou 3. května - mezi rodinnými domy č. 573 a 574 + spojovací chodník od č.p. 819 tř. Svobody po ul. Chelčického | OKaRDS | 40 000 PD, IČ cca 500 000 realizace | 390000 | 39930 | PD, IČ pro SP | r. 2016-2017: PD, IČ, bez čerp.; r. 2018: KMČ letos k dané prioritě doplnila "...+ spojovací chodník od věžového domu na tř. Svobody č. 819 po ul. Chelčického" - chodník bude součástí této priority, dokončení PD včetně vyřízení SP, odhad realizace 500 Kč, předpokl. realizace r. 2019
| 9/ 2016 | Ohradníky okolo popelnic na sídlišti | OKaRDS | cca 300 000 | 12000 | 11214 | ukončená akce, proúčt. fa | r. 2016: zpracování PD - pasport umístění ohradníků na celém sídlišti, jejich potřebu řešit koncepčně, čerp. 88.203,-- Kč dokumentace a realizace ohradníku r. 2017: realizace vybraných ohradníků, čerp. 292 tis. Kč; r. 2018: proúčt. fa
| 3/ 2017 | Regenerace panelového sídliště - VII. etapa | OKaRDS | 340 000 PD, IČ 17 000 000 realizace (hrubý odhad) | 6 208 000 (+ část. krytí z rozp. SMZ ) | 205305 | PD, IČ pro SP | r. 2017: PD pro ÚR a SP, IČ, krytí 340 tis. Kč, čerp. 132.220 Kč r. 2018: ÚR vydáno, je požádáno o SP; v r. 2018 dotace z MpMR nepřidělena - bude se znova žádat v r. 2019, v r. 2018 krytí z rozp. MČ 6,2 mil. Kč + krytí z rozp. SMZ 5 mil. Kč, předpokl. realizace 2020
| 4/ 2017 | Rekonstrukce ul. I. Veselkové | OKaRDS | 170 000 PD, IČ | 170000 | 0 | PD, IČ pro SP | r. 2017 - 2018: postupné zahájení proj. prací (zaměření, projednání návrhu řešení uličního prostoru, po odsouhlasení dopracování PD), bez čerp.
| 5/ 2017 | Stavební úpravy ul. B. Smetany | OKaRDS | 70 000 studie | 70000 | 0 | studie | 2017 - 2018: variantní řešení studie rekonstrukce ulic - zpracována studie na řešení celé lokality, bez čerp., v r. 2019 se bude pokračovat v projektování ul. B. Smetany
| 6/ 2017 | Oprava chodníku, ul. Bezručova | OKaRDS | 40 000 PD, IČ 1 500 000 realizace | 34000 | 8639 | PD, IČ pro SP | r. 2017: PD pro SP, IČ, bez čerp. r. 2018: dokončení PD včetně vyřízení SP, odhad realizace cca 1,5 mil. Kč, předpokl. realizace r. 2019
| 7/ 2017 | Oprava komunikace a chodníku - ulice Fügnerova | OKaRDS | 100 000 PD, IČ | 100000 | 0 | PD pro SP, IČ | r. 2017 - 2018: PD pro SP, IČ, bez čerp., pokr. v projektování v r. 2019
| 8/ 2017 | Stavební úpravy ulice Zahradní čtvrť | OKaRDS | 50 000 studie + diagnostika vozovky | 50000 | 0 | studie | r. 2017 - 2018: zpracování studie - variantního řešení uličního prostoru (možnost přesunutí chodníku na druhou stranu vozovky) - 20 tis.Kč, včetně zpracování diagnostiky vozovky - 30 tis.Kč, v r. 2019 bude s KMČ upřesněn další postup
| Č. | Požadavek MČ 2018 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2018 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2018 (v Kč) | Stav 2018 | Poznámky, komentář odborů MMZ
| 1. | Regenerace panelového sídliště - VIII. etapa | OKaRDS | 350 000 PD, IČ | 350000 | 0 | bez akce, viz pozn. | OKaRDS 2018: jedná se o poslední etapu regenerace sídliště, vzhledem k posunu realizace VII. etapy se VIII. etapa bude teprve připravovat
| 2. | Opravy komunikací - Malenovice | OKaRDS | převod zůst. z r. 2017 | 250000 | 158825 | realizace | čerpání: oprava zpevněné plochy u Belvederu 77.997 Kč, oprava příčného prahu ul. Tř. Svobody 58.782 Kč, opr. komunikací ul. Zabrání 22.046 Kč
| 3. | Opravy chodníků - Malenovice | OKaRDS | převod zůst. z r. 2017 | 74000 | 33364 | realizace | čerpání: oprava odvodnění u domu č. p. 897 Tř. Svobody 23.914 Kč, opravy propadlých chodníků ul. Husova, Svobody, Mlýnská 9.450 Kč
| 4. | Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb, kompenzace aj.) | OKP | do 50 000 | 43000 | 15330 | realizace | čerpání: DHDM - výroba dřevěné lavice - umístění na nádvoří hradu 5.000 Kč, nákup ost. služeb 5.760 Kč, pohoštění 70 Kč, poskytnuté náhrady 4.500 Kč
| 5. | Podpora spol. aktivit v MČ | OKP | cca 100 000 | 122000 | 81662.2 | realizace | čerpání (akce Malenovický suk, stavění - kácení májky, Rozsvícení vánočního stromu): nákup materiálu 9.583,20 Kč, nájemné 19.400 Kč, nákup ost. služeb 37.771 Kč, pohoštění 14.178 Kč, věcné dary 730 Kč
| 6. | Nákup tonerů | OKP | cca 5 000 | 5000 | 3406 | realizace
| 7. | Osvětlení vánočních stromů - provoz (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie) | OKP | cca 10 000 | 9000 | 3498 | realizace | čerpání: el. energie 340 Kč, montáž - demontáž 3.158 Kč
| 8. | DHDM - vánoční osvětlení - Malenovice | OKP | převod zůst. z r. 2017 | 15000 | 0 | x
| x | Rezerva MČ ("rezerva") | x | viz. pozn. | 56000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| x | Čerpání celkem | x | x | x | 6350693.9 | x
| x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 10971306.1 | x | převod do r. 2019: 10 971 000 Kč
| x | CELKEM | x | x | 17322000 | 17322000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace, TD - technický dozor, AD - autorský dozor