## priority k nacenění
Priority MČ Malenovice 2015
Přidělené finanční prostředky pro r. 2015: 8 305 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2014: 11 645 000 Kč
Celkem: 19 950 000 Kč
| Č. pr. | Požadavek MČ 2012 - 2014 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 27.2.2015 + návrh RO (v Kč) | Čerpání k ... (v Kč) | Stav 2015 předpokl. | Stav 2016 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
| 8/ 2012 | Rekonstrukce panelové komunikace vč. doplnění bodů veřejného osvětlení před novými domy (2-3 ks VO), ul. Pionýrů | OKaRDS | 100 000 PD, IČ 3 000 000 realizace | 3089000 |  | IČ, VŘ, realizace | x | odhad za PD, IČ a real. 2,5 mil. Kč r. 2012: zadání PD + IČ; v r. 2012 bez čerpání r. 2013: akce v přípravě, objednána PD pro ÚR, násl. SŘ, probíhá ÚR; pokr. v r. 2014, r. 2014: čerp. 30 tis. Kč, vyřizuje se SP r. 2015: realizace
| 9/ 2012 | Oprava chodníku, ul. Pionýrů | OKaRDS | 50 000 PD + IČ 600 000 realizace | 630000 |  | IČ, VŘ, realizace | x | odhad za PD, IČ, real. cca 600 tis. Kč; upozorňujeme, že chodník je na pozemcích cizích vlastníků r. 2012: objednáno zpracování PD, v r. 2012 čerpáno 20 tis. Kč r. 2013: akce v přípravě, řešení pozemků, čerp. 50 tis. Kč; pokr. v r. 2014, r. 2014: bez čerp., vyřizuje se SP r. 2015: realizace
| 10/ 2012 | Oprava chodníku, ul. Kamenec | OKaRDS | 80 000 PD, IČ 1 200 000 realizace | 1220000 |  | VŘ, realizace | x | odhad za PD, IČ a real. 1,1 mil. Kč r. 2012 zadání PD + IČ; v r. 2012 čerpáno 36 tis. Kč r. 2013: dokončení objednané PD + IČ z r. 2012, akce v přípravě, řeší se pozemky; pokr. v r. 2014, r. 2014: čerp. 254,10 Kč, VŘ zrušeno r. 2015: VŘ ukončeno, 1117 tis. Kč+TD+AD, krytí ponechat, začátek realizace na jaře 2015
| 1/ 2013 | Regenerace panel. sídliště - III. etapa | OKaRDS | 9 160 000 (rozpočtová cena) | 4380000 |  | dokončení realizace | x | r. 2013: akce (dotace) v přípravě, objednána PD pro ÚR, řešení majetko - pr. poměrů, čerp. 250 tis. Kč r. 2014: stavba zahájena, čerp. 490 tis. Kč - inv. r. 2015: dokončení realizace (rozpočtová cena 9,16 mil. Kč vč. DPH, dotace MpMR 4 mil. Kč)
| x | Regenerace panelového sídliště - provozní výdaje | OKaRDS | viz výše | 357 000 + 148 000 |  | realizace III. etapa | realizace IV. etapa | inf. viz výše - akce 1/2013 (+ akce 23/2012 - II. etapa) r. 2014: čerp. 1,981 mil. Kč + 42 tis. Kč - provoz II. a III. etapa
| 3/ 2013 | Rekonstrukce chodníků, ul. Švermova (propojení s Jarolímkovým náměstím) | OKaRDS | 150 000 PD pro ÚR, IČ | 0 + 150 000 |  | PD pro ÚR, IČ | pokr. v přípravě akce | zadání KMČ r. 2013: prověření maj. vztahů, zpracování studie za účelem rekonstr. havar. částí, Inf. r. 2013: studie obj. za 60 tis. Kč r. 2014: dokonč. studie - předána KMČ, čerp. 60 tis. Kč r. 2015: PD pro ÚR + IČ
| 1/ 2014 | Oprava chodníku, ul. Tyršova (úsek mezi domy č. p. 727 a 746) | OKaRDS | 300000 | 293000 |  | VŘ, realizace | x | Oprava chodníku v dl. 75 m, š. 1,8 m, r. 2014: čerp. 7 tis. Kč, VŘ zrušeno r. 2015: VŘ ukončeno, 256 tis. Kč+TD+AD, krytí ponechat, začátek realizace na jaře 2015
| 11/ 2014 | Regenerace panel. sídliště - IV. etapa | OKaRDS | 14 050 000 (rozpočtová cena) | 105 000 + 6 000 000 |  | dokončení přípravy akce, VŘ, zahájení realizace | dokončení realizace | rozpočtová cena 14,05 mil. Kč, z toho PD a techn. dozor 550 tis. Kč; předpoklad dotace MpMR 4 mil. Kč, 6 mil. Kč z fin. pr. MČ, z rozpočtu SMZ 4,05 mil. Kč r. 2014: PD, čerp. 231 tis. Kč r. 2015: VŘ zahájeno předáním na OP 12.1.2015 k předběžnému oznámení
| Č. | Požadavek MČ 2015 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 27.2.2015 + návrh RO (v Kč) | Čerpání k ... (v Kč) | Stav 2015 předpokl. | Stav 2016 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
| 1. | Drobné opravy MK (vozovky, chodníky) | OKaRDS | KMČ vyčleňuje 200 000 | 200000 |  | realizace | x | pozn.: převod zůst. - v r. 2014 bez čerpání
| 2. | Oprava chodníků, ul. Sokolovská | OKaRDS | 60 000 PD, IČ | 60000 |  | PD, IČ | realizace
| 3. | Regenerace panel. sídliště - V. etapa | OKaRDS | 340 000 PD, IČ | 340000 |  | PD, IČ | zahájení realizace | r. 2015: zpracování PD pro ÚR a SP, PD sadových úprav, podkladů pro dotaci a PDPS
| 4. | Rekonstrukce ul. Brigádnická - II. etapa | OKaRDS | 200 000 studie, PD, IČ | 200000 |  | studie, PD, IČ | pokr. v přípravě
| 5. | Doplnění laviček, Malenovice | OKaRDS | 100000 | 100000 |  | PD, částečná realizace | realizace | KMČ: dle posouzení - postupně doplnit u stávajících chodníků v celé MČ, Inf. OKaRDS pro r. 2015: zpracování situace s umístěním laviček, projednání, částečná realizace
| 6. | Rekonstrukce ul. Palackého | OKaRDS | 0 (viz pozn.) | x |  | realizace | x | Inf. OKaRDS pro r. 2015: bude řešeno pouze lokálně u napojení na ul. Masarykova v rámci oprav výtluků
| 7. | Rekonstrukce spojovacího chodníku mezi ul. I. Veselkové a ul. Nová | OKaRDS | 30 000 studie | 30000 |  | studie | pokr. v přípravě | KMČ: návaznost na prioritu č. 13/2009 - dokončení rekonstr. spojovacího chodníku - dořešit majetkopr.vztahy, Inf. OKaRDS pro r. 2015: zpracování studie včetně zaměření a řešení majetkoprávních vztahů KMČ 3/2015: návrh prověřit reálnost předláždění stávajícího chodníku
| 8. | Oprava chodníku, ul. Zabrání (v úseku od křižovatky s ul. Žleby po křižovatku s ul. Polní I a II) | OKaRDS | 50 000 PD, IČ | 50000 |  | PD, IČ | realizace
| 9. | Výkup pozemku před hřbitovem v Malenovicích doplnit p. č. | OEaM | nacenit | doplnit |  | doplnit | doplnit | za účelem kultivace zeleně, příp. vybudování park. míst
| 10. | Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb aj.) | OKP | převod zůst. z r. 2014 | 55000 |  | realizace | x
| 11. | Podpora spol. aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 100 000 | 12 000 + 88 000 |  | realizace | x | upřesnění v průběhu roku dle zápisů KMČ
| 12. | Kompenzace nákladů člena KMČ za r. 2014 | OKP | KMČ vyčleňuje ( doplnit ) | 7000 |  | realizace | x
| 13. | Osvětlení vánočních stromů (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie) + nákup sv. řetězů | OKP | převod zůst. z r. 2014 | 5 000 + 33 000 |  | realizace | x
| 14. | Nákup tonerů (pro potřeby KMČ) | OKP | cca 3 000 | 3000 |  | nákup | x
| x | Rezerva | x | viz. pozn. | 9 416 000 - 7 021 000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| x | Čerpání celkem | x | x | x | bude doplněno k 31.1.2016 | x | x
| x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | bude doplněno k 31.1.2016 | x | x
| x | CELKEM | x | x | 19950000 | 19950000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace