## priority
Priority MČ Malenovice 2021
Přidělené finanční prostředky pro r. 2021: |  |  |  | 7838000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020: |  |  |  | 8181000
Celkem: |  |  |  | 16019000
Č. pr. | Požadavek MČ 2013 - 2020 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 29.3.2021 (v Kč) | Čerpání k 1.2.2021 (v Kč) | Stav 2021 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2013 | Stavební úpravy, ul. Švermova, Zlín - Malenovice | OD | 240 000 + 260 000 PD, IČ, pro ÚR a SP 17 000 000 odhad realizace | 198000 | 0 | IČ pro SP | STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2013: prověření maj. vztahů, obj. studie za účelem rekonstr. havar. částí, bez čerp.
r. 2014: dokonč. studie, čerp. 60 tis. Kč
r. 2015: PD pro ÚR + IČ, bez čerp.
r. 2016: pokr. v přípr. akce, bez čerp.
r. 2017: uvedená priorita bude, vzhledem k rozdílným časům realizace a ve vazbě na realizaci kanalizace, rozdělena na 3 stavby, čerp. 1.119 Kč
r. 2018: pokračuje se v projektování pro ÚR a inž. činnosti, bez čerp.
r. 2019: PD pro ÚR, SP a realizaci, vydáno ÚR, možná realizace v r. 2020 v závislosti na fin. prostředcích a spoluúčasti ŘSZK (4 až 5 mil. Kč z ceny realizace), čerp. 302 500 Kč za PD, na jednání s komp. členem RMZ v 8/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
r. 2020: předpoklad realizace r. 2021, žádost o SP podaná na SÚ od 02/2020, taktéž podáno na vodoprávní řízení, 8/2020: předpoklad realizace r. 2022
r. 2021: předpoklad vydání SP
4400 2219 6121 4017 0002673170000
4/ 2015 | Rekonstrukce ul. Brigádnická - II. etapa | OD | 200 000 studie, PD, IČ | 57000 | 0 | majektopr. vztahy, následně PD a IČ pro SP | r. 2015: studie, PD, IČ, čerp. 10 tis. Kč
r. 2016: pokr. v přípravě, čerp. 30 tis. Kč
r. 2017 - 2018: řeší se smluvní vztahy s vlastníky cizích pozemků, bez čerp., po jejich dořešení možné dokončení PD a IČ pro SP
r. 2019 - 2020: dtto info z r. 2018, krytí ponechat, 5/2020: znovu byli osloveni nevyřešení vlastníci dotčených pozemků, 08/2020: OD čeká na vyjádření jednoho vlastníka
r. 2021: OD čeká na vyjádření vlastníka
4400 2212 6121 4017 0002978170000
3/ 2017 | Regenerace panelového sídliště - VII. etapa - následná 5letá péče | OD | 230 000 následná péče | 384000 | 0 | realizace | r. 2017: PD pro ÚR a SP, IČ, krytí 340 tis. Kč, čerp. 132.220 Kč
r. 2018: ÚR vydáno, požádáno o SP; v r. 2018 dotace z MpMR nepřidělena, čerp. 205.305 Kč, v r. 2018 krytí z rozp. MČ 6,2 mil. Kč + krytí z rozp. SMZ 5 mil. Kč
r. 2019: krytí z rozp. MČ 6 mil. Kč + 11 mil. Kč z rozp. SMZ - akce kryta, přidělena dotace z MpMR, předpoklad realizace 2020, čerp. 86 200 Kč (úprava PD, přeložka E.ON)
r. 2020: zrealizováno, čerpání za r. 2020 5 533 662,77 Kč
r. 2021: následná 5letá péče ve výši 230 000 Kč, přesun do provozních prostředků, 154 000 Kč přesun do rezervy
4400 3639 6121 4017 0003234170000
4/ 2017 | Rekonstrukce ul. I. Veselkové | OD | 170 000 PD, IČ 13 550 000 odhad realizace | 0 | 0 | akce připravena k realizaci v r. 2022 | r. 2017 - 2018: postupné zahájení proj. prací (zaměření, projednání návrhu řešení uličního prostoru, po odsouhlasení dopracování PD), bez čerp.
r. 2019: PD hotova, požádáno o SP v 08/2019, původní odhad 12 mil. Kč, cena realizace dle PD 13,05 mil. Kč + TD, AD, BOZP 0,5 mil. Kč, čerp. 121 000 Kč za PD
r. 2020: vydání SP, čerpání 48 400 Kč za PD
r. 2021: předpoklad realizace r. 2022 (rekonstrukce plynovodu)
4400 2212 6121 4017 0003257170000
5/ 2017 | Stavební úpravy ul. B. Smetany | OD | 70 000 studie 200 000 PD | 234000 | 0 | PD pro ÚR a SP, IČ | 2017 - 2018: variantní řešení studie rekonstrukce ulic - zpracování studie na řešení celé lokality, bez čerp.
r. 2019: pokračování v projektování, čerp. 70 000 Kč za studii + 15 609 Kč polohopis a výškopis
r. 2020: dtto info z r. 2019, 8/2020: zahájeno zpracování PD pro ÚR a SP
r. 2021: práce na PD pozastaveny - petice na zjednosměrnění ulice
4400 2212 6121 4017 0003258170000
7/ 2017 | Oprava komunikace a chodníku - ulice Fügnerova | OD | 100 000 PD, IČ 2 600 000 odhad realizace | 560000 | 0 | čerpání za realizaci | r. 2017 - 2018: PD pro SP, IČ, bez čerp.
r. 2019: PD hotova, požádáno o SP v 11/2019, původní odhad realizace 2 mil: Kč, cena dle PD 2,4 mil. Kč + TD, AD, BOZP cca 0,2 mil. Kč, čerp. 84 700 Kč za PD
r. 2020: vydáno SP, zrealizováno, čerpání 2 055 700,93 Kč, doúčtování v r. 2021
r. 2021: doúčtování čerpání za realizaci
4420 2212 5171 4017 0005541170012
8/ 2017 | Stavební úpravy ulice Zahradní čtvrť | OD | 50 000 studie + diagnostika vozovky | 295000 | 0 | PD pro ÚR a SP, IČ | r. 2017 - 2018: zpracování studie - variantního řešení uličního prostoru (možnost přesunutí chodníku na druhou stranu vozovky) - 20 tis. Kč, včetně zpracování diagnostiky vozovky - 30 tis. Kč, bez čerp.
r. 2019: studie hotova, bude projednáno s KMČ a bude upřesněn další postup, čerp. 30 250 Kč za studii
r. 2020: v projektové přípravě, 8/2020: území zaměřeno, postupně se bude řešit PD pro ÚR a SP, čerp. 24 684 Kč za polohopisné a výškopicné zaměření pro PD
r. 2021: v průběhu roku zahájeny projekční práce
4400 2212 6121 4017 0003259170000
1/ 2018 | Regenerace panelového sídliště - VIII. etapa | OD | 350 000 PD, IČ | 350000 | 0 | PD pro ÚR a SP, IČ, realizace | OD 2018: jedná se o poslední etapu regenerace sídliště, v r. 2018 bez akce - bez čerp.
r. 2019: vzhledem k posunu realizace 7. etapy se 8. etapa bude teprve připravována
r. 2020: v projektové přípravě
r. 2021: dokončení PD, předpoklad realizace
4400 3639 6121 4017 0003373170000
4/ 2019 | Oprava komunikace v ul. Zabrání | OD | 110 000 PD, IČ 3 300 000 odhad realizace | 994000 | 0 | čerpání za realizaci | r. 2019: požádáno o SP v 11/2019, původní odhad realizace 2,5 mil. Kč, cena dle PD 3,05 mil. Kč + TD, AD, BOZP cca 0,25 mil. Kč, předpoklad realizace v r. 2020, čerp. 6 243,60 Kč za polohopis a výškopis
r. 2020: zrealizováno, čerpání 2 410 162,66 Kč, doúčtování v r. 2021
r. 2021: doúčtování čerpání za realizaci
4420 2212 5171 4017 0005541170005
Č. | Požadavek MČ 2021 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 29.3.2021 (v Kč) | Čerpání k 1.2.2021 (v Kč) | Stav 2021 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Opravy komunikací - Malenovice | OD | 100000 | 76000 | 0 | realizace | OD: na akutní opravy
| 4420 2212 5171 4017 0005541170000 |  |  | 24000
2. | Opravy chodníků - Malenovice | OD | 100000 | 40000 | 0 | realizace | OD: na akutní opravy
| 4420 2219 5171 4017 0005542170000 |  |  | 60000
3. | Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb, kompenzace aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 14 000 | 8000 | 0 | realizace | kompenzace 3 000 Kč
| 1042 6171 5169 4017 0006069170000 |  |  | 6000
4. | Podpora spol. aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 96 000 | 96000 | 0 | realizace
1042 3399 5169 4017 0006146170000
5. | Nákup tonerů | OKP | KMČ vyčleňuje 8 000 | 8000 | 0 | realizace
1042 6171 5139 4017 0006115170000
6. | Osvětlení vánočních stromů - provoz (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie) | OKP | cca 10 000 | 4000 | 0 | realizace
| 1042 2141 5154 4017 0006087171000 |  |  | 6000
7. | Osvětlení vánočních stromů - DHDM | OKP | převod zůstatku z r. 2020 | 13000 | 0 | realizace
1000 2141 5137 4017 0006087170000
x | Rezerva MČ ("rezerva") | x | viz. pozn. | 12702000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| 1000 2212 6121 4017 0002054000000 |  |  | -96000
x | Kryto rozpočtem k 29.3.2021 | x | x | 3413000 | x | x
x | Kryto rozpočtem k 1.2.2021 | x | x | 3317000 | x | x
x | Čerpání k 1.2.2021 | x | x | x | 0 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | bude doplněno k 31.1.2022 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | bude doplněno k 31.1.2022 | x
x | CELKEM | x | x | 16019000 | 16019000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; MČ - místní část