## priority k nacenění
Priority KMČ Mladcová 2009
Přidělené finanční prostředky: 1 486 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31.12.2009 (v Kč) | Stav 2009 | Stav 2010 | Poznámky, komentáře odborů MMZ
1. | Chodník ke hřbitovu - zpracování PD (odhad celkových nákladů 2,5 mil. Kč) | ODaSH | (odhad celkových nákladů 2,5 mil.) PD - 46 000 | 46000 | v r. 2009 nečerpáno | x | PD | v roce 2010 zpracování PD; další postup v závislosti na odsouhlasení požadavku komisí
2. | Rekonstrukce chodníku, ul. Náves - zpracování PD | ODaSH | odhad celkových nákladů 1,9 mil. | 842000 | 163030 | PD | SP,VŘ, realizace | příprava akce 2009: PD - 15.11.2009 (164 tis. Kč včetně zaměření) předpoklad realizace: 2010, dle KMČ realizace pouze za 1 mil. Kč
3. | Veřejné osvětlení ulice Fr. Bartoše č. 263 - doplnění 1 sv. bodu | ODaSH | 35000 | 35000 | 34999.09 | realizace | x | zrealizováno
4. | Opěrná zeď, ul. Náves - Stráně - zpracování PD (odhad celkových nákladů 500 tis. Kč) | ODaSH | za PD 43 000 | 43000 | v r. 2009 nečerpáno | x | PD, SP, VŘ, realizace | v r. 2010 zpracování PD (43 tis. Kč), předpoklad realizace v r. 2010 v závislosti na požadavku komise
5. | Řešení výjezdu z komunikace ul. Stráně na hl. komunikaci (bude řešeno dopravními značkami, případně zrcadlem dle návrhu ODaSH a Policie ČR) | ODaSH | za PD 78 000 | 78000 | 77945 | PD | SP, VŘ, realizace | v r. 2009 zpracování PD (78 tis. Kč), předpoklad realizace v r. 2010
6. | Řešení majetkového vztahu chodníku u firmy Kyklop | ODaSH | viz poznámka | x | x | x | v řešení | řeší ODaSH - výkup pozemků kvůli potřebě opravy veřejně zaužívaného chodníku
7. | Oprava chodníku v areálu Mateřské školy Mladcová | ODaSH | 180000 | 180000 | 166682 | realizace | x | na základě petice rodičů dětí navštěvujících MŠ; doporučeno komp. náměstkem k realizaci z prostředků přidělených MČ; zrealizováno v 10/2009
8. | Oprava oplocení dětského hřiště - dotace TJ Sokol Mladcová (TJ Sokol Mladcová je uživatelem víceúčelového hřiště a zajišťuje jeho údržbu, hřiště slouží široké veřejnosti) | OKP | 150000 | 150000 | v r. 2009 nečerpáno | realizace | x | priorita komisí zvolena k 26. 10. 2009; do konce r. 2009 připravena smlouva pro schválení v RMZ, čerpání - převod financí na počátku roku 2010
9. | Společenské aktivity v MČ, činnost KMČ | OKP | KMČ vyčleňuje 49 000 | 49000 | 36349 | realizace | x | v r. 2009 dle požadavku komise - čerpáno na akci "Hoblovačka" - dětský den (materiální zajištění, služby, ceny pro děti)
| Čerpání | x | x | x | 479005.09 | x | x | x
| Nevyčerpané fin. prostředky | x | x | x | 1006994.91 | x | x | do r. 2010 převedeno 1,007 mil. Kč
| Celkem | x | x | x | 1486000 | x | x | x
| Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; |  |  |  | ………………………….
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 2 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.