## priority k nacenění
Priority KMČ Mladcová 2010
Přidělené finanční prostředky pro r. 2010: Kč 1 502 000
Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 1 007 000
Celkem: Kč 2 509 000
Č. | Požadavek KMČ 2009 - popis požadavku (realizace v r. 2010) | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31.12.2009 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2010 (v Kč) | Stav 2009 | Stav 2010 | Poznámky, komentáře odborů MMZ
1/2009 | Stezka ke hřbitovu - zpracování PD (odhad celkových nákladů 2,5 mil. Kč) | ODaSH | 66000 | 66000 | v r. 2009 nečerpáno | 38400 | x | PD | PD pro majetkoprávní jednání - zrealizováno
2/2009 | Oprava chodníku podél silnice III/49016 - příprava akce (odhad celkových nákladů 2,6 mil. Kč) | ODaSH | 750000 | 750000 | 163030 | 184956 | PD pro ÚR | PD pro ÚR, PD pro SP | příprava akce 2009: PD - 15.11.2009 (164 tis. Kč včetně zaměření) v r. 2010: 85 tis. Kč, dořešení PD pro ÚR + PD pro SP - zrealizováno
4/2009 | Opěrná zeď ulice Náves - Stráně - zpracování PD (odhad celkových nákladů 2,0 mil. Kč) | ODaSH | 103000 | 103000 | v r. 2009 nečerpáno | 25000 | x | PD | PD pro ÚR - zadáno, předpoklad do 2/2011 + geol. posudek
5/2009 | Úprava křižovatky silnice III/49016 a ulice Stráně (bude řešeno dopravními značkami, případně zrcadlem dle návrhu ODaSH a Policie ČR) | ODaSH | 211000 | 211000 | 77945 | 132996 | PD pro ÚR | PD pro ÚR, PD pro SP | v r. 2009 zpracování PD (78 tis. Kč) , v r. 2010: 33 tis. Kč, dořešení PD pro ÚR + 100 tis. Kč, PD pro SP - zrealizováno
6/2009 | Řešit majetkový vztah chodníku k firmě Kyklop | ODaSH | viz poznámka | x | x | x | x | v řešení | řeší ODaSH ve spolupráci s KMČ - pravděpodobně směna pozemků kvůli potřebě opravy veřejně zaužívaného chodníku
8/2009 | Dotace na opravu oplocení dětského hřiště - TJ Sokol Mladcová | OKP | 150000 | 150000 | v r. 2009 nečerpáno | 150000 | příprava | realizace | zrealizováno; priorita komisí zvolena k 26. 10. 2009; do konce r. 2009 připravena smlouva pro schválení v RMZ, čerpání na počátku roku 2010
Č. | Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | x | Čerpání k 31.12.2010 (v Kč) | Stav 2010 | Stav 2011 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Oprava MK Mladcová - k Rádiu Zlín - II. etapa (včetně odvodnění, bez úpravy nájezdu z ulice Náves - u staré školy) | ODaSH | 410000 | 410000 | x | 409177.2 | VŘ, realizace | x | zrealizováno
2. | Osazení měřiče rychlosti při vjezdu na Mladcovou obousměrně | ODaSH | 180000 | 180000 | x | 156615 | PD, VŘ, realizace | x | zrealizováno
3. | Propojení ulic Jalovčí a Borůvková | ODaSH | 400000 | 400000 | x | 348247.44 | PD realizace | x | zrealizováno
4. | Rekonstrukce MK Stráně po č. p. 296 - zpracování projektové dokumentace | ODaSH | 100000 | 100000 | x | 99996 | PD pro ÚR | x | PD pro ÚR hotová
5. | Úprava křižovatky U Hřiště – Náves | ODaSH | KMČ stanovuje 10 000 | 10000 | x | 9996 | PD pro ÚR | x | PD pro ÚR hotová
6. | Vybudování víceúčelového sportovního hřiště - zpracování projektové dokumentace | OMZ | 40000 | 40000 | x | 0 | PD | viz poznámka | v řešení - postup dle výsledku jednání s p. Galečkou ( tenisový areál)
7. | Podpora zájmových aktivit v MČ - neinvestiční dotace TJ Sokol Mladcová na opravu malých fotbalových branek | OKP | 8000 | 8000 | x | 8000 | realizace | x | zrealizováno
8. | Podpora zájmových aktivit v MČ - neinvestiční dotace SDH Mladcová na výcvikovou plochu pro mladé hasiče | OKP | KMČ stanovuje 20 000 | 20000 | x | 20000 | realizace | x | zrealizováno
9. | Podpora společenských aktivit v MČ - akce "Hoblovačka" - Dětský den | OKP | 52000 | 52000 | x | 47969 | realizace | x | zrealizováno
x | Rezerva KMČ | x | 250000 | 250000 | x | x | x | x | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | x | 1631352.64 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | x | 877647.36 | x | x | 878 000 Kč převod do r. 2011
x | CELKEM | x | x | x | x | 2509000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.