## priority k nacenění
Priority KMČ Mladcová 2011
Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 1 453 000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 878 000
Celkem: Kč 2 331 000
Č. | Požadavek KMČ 2009 - 10 - popis požadavku (realizace, čerpání fin. pr. v r. 2011) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2011 (v Kč) | Stav 2010 | Stav 2011 | Poznámky, komentář odborů MMZ
2/ 2009 | Oprava chodníku podél silnice III/49016 - příprava akce | ORIA | 2 800 000 pro r. 2011 vyčleněno 0 | 0 | 0 | PD pro ÚR | PD pro ÚR, PD pro SP | r. 2009: PD včetně zaměření, čerpání 163.030,-- Kč; r. 2010: dořešení PD pro ÚR + PD pro SP, čerpání 184.956,-- Kč, r. 2011: nejsou vyčleněny fin. prostředky, odhad celkových nákladů za real. 2,8 mil. Kč)
4/ 2009 | Opěrná zeď ulice Náves - Stráně - zpracování PD pro ÚR (odhad celkových nákladů 2,0 mil. Kč) | ORIA | 27000 | 27000 | 27000 | x | PD pro ÚR, geol. posudek | PD pro ÚR + geol. posudek - hotovo; čerpání v r. 2010: 25 tis. Kč, čerpání v r. 2011: 27 tis. Kč
6/ 2009 | Řešit majetkový vztah chodníku k firmě Kyklop | ORIA | viz poznámka | x | x | x | v řešení | řeší ORIA ve spolupráci s KMČ - pravděpodobně směna pozemků kvůli potřebě opravy veřejně zaužívaného chodníku
6/ 2010 | Vybudování víceúčelového sportovního hřiště - zpracování projektové dokumentace | OMZ | 60000 | 60000 | 0 | x | PD | návrh OMZ na vypracování PD (bez jednání s p. Galečkou); PD hotová - čerpání v r. 2012; návrh OMZ na zařazení akce do investic v r. 2012 (možno řešit na etapy)
Č. | Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2011 (v Kč) | Stav 2011 | Stav 2012 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Stezka ke hřbitovu - PD pro ÚR a SP | ORIA | 200 000 PD pro UR a SP | 202000 | 19920 | PD pro maj. vztahy | PD, IČ, UR, SP | r. 2011: čerpání za PD pro majetkové vztahy 20 tis. Kč r. 2012: PD + IČ pro UR = 100 tis. Kč, PD + IČ pro SP = 100 tis. Kč (v r. 2012 akci dokrýt)
2. | Opěrná zeď ul. Náves - Stráně - PD pro SP | ORIA | 100 000 PD pro SP (nové nacenění) | 159000 | 9990 | PD, IČ, UR | PD, IČ, SP | r. 2011: čerpání za IČ pro ÚR 10 tis. Kč r. 2012: PD + IČ pro SP = 100 tis. Kč (v r. 2012 upravit krytí)
3. | Rekonstrukce MK Stráně - PD pro SP a realizaci | ORIA | 171000 | 171000 | 169999.2 | PD, IČ, UR, SP | x | z r. 2010 objednáno PD pro SP - cca 74 tis. Kč, PD pro realizaci cca 97 tis.Kč; PD pro SP a realizaci hotové
4. | Úprava křižovatky U Hřiště - Náves (příprava + realizace) | ORIA | 260 000 PD, IČ, realizace (nové nacenění) | 620000 | 0 | PD, IČ, UR | PD, IČ, SP, realizace | IČ pro UR = 10 tis. Kč PD + IČ pro SP = 50 tis. Kč realizace = 200 tis. Kč; r. 2011 - zadáno, pokračování v r. 2012 (v r. 2012 upravit krytí - převod na jinou akci)
5. | Realizace odvodňovacího roštu, ul. Jahodová | ORIA | 68000 | 68000 | 67830 | realizace | x | zrealizováno
6. | Přeložení - oprava chodníku ulice Fr. Bartoše ke křižovatce (cca 300m) | ORIA | 672000 | 672000 | 433877.26 | PD, VŘ, realizace | x | PD pro realizaci - 30 tis. Kč, IČ - 10 tis.Kč, realizace cca 430 tis.Kč; zrealizováno, v r. 2011 čerpání 434 tis. Kč, v r. 2012 čerpání 35 tis. Kč
7. | Úprava křižovatky silnice III/49016 a ul. Stráně - PD pro realizaci | ORIA | 94000 | 94000 | 93960 | PD pro realizaci | x | PD hotová
8. | Podpora zájmových aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Mladcová (pro výcvik mladých hasičů - oprava vodního čerpadla) | odd. KŘaO | KMČ vyčleňuje 70 000 | 70000 | 70000 | realizace | x | smlouva o neinv. dotaci - zrealizováno
9. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na akci "Hoblovačka" - dětský den | OKP | KMČ vyčleňuje 50 000 | 50000 | 50000 | realizace | x | smlouva o neinv. dotaci - zrealizováno
x | Rezerva | x | 138000 | 138000 | x | x | x | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 942576.46 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 1388423.54 | x | x | převod do r. 2012: 1 389 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 2331000 | 2331000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;