## priority k nacenění
Priority KMČ Mladcová 2012
Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 1 454 000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 1 389 000
Celkem: Kč 2 843 000
Č. | Požadavek KMČ 2009 - 2011 (nedokončené akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2012 (v Kč) | Stav 2011 | Stav 2012 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2009 | Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbitovu | ORIA | 20 000 (studie) | 20000 | 20000 | viz pozn. | studie | r. 2009: zadání PD r. 2010: PD pro majetkoprávní jednání 38,4 tis. Kč r. 2011: čerpání za PD pro majetkové vztahy 20 tis. Kč (akce č. 1/2011) r. 2012: zpracování studie 20 tis. Kč do 12/2012 (změna varianty z důvodu majetkopr. vztahů) Inf. ORIA pro r. 2013: zpracování PD (DUR) vč. IČ 100 tis. Kč
2/ 2009 | Oprava chodníku podél silnice III/49016 | ORIA | 1 950 000 (dle VŘ) | 2 292 000 (možnost převodu krytí na jinou akci RO - 392 000) | 4800 | viz pozn. | SP, VŘ | r. 2009: PD včetně zaměření 163 tis. Kč r. 2010: dořešení PD pro ÚR + PD pro SP, čerpání 185 tis. Kč r. 2011: akce není rozp. kryta r. 2012: řešení krytí akce - převody z jiných priorit; o realizaci akce bylo rozhodnuto (po konzultaci s ORIA) na jednání KMČ 13.6.2012 Inf. ORIA 11/2012: probíhá VŘ, zahájení realizace 03/2013, možnost převodu přebytku krytí na jinou akci - dle domluvy KMČ s ORIA
4/ 2009 | Opěrná zeď, ul. Náves - Stráně | ORIA | 50 000 (PD + IČ pro SP) 7 900 000 realizace | 50000 | 50000 | PD, IČ, UR | PD + IČ pro SP | r. 2009: zadání PD r. 2010: PD pro ÚR 25 tis. Kč r. 2011: geol. posudek 27 tis. Kč, čerpání za IČ pro ÚR 10 tis. Kč (akce č. 2/2011) r. 2012: PD + IČ pro SP 50 tis. Kč Inf. ORIA: 10/2012 vydáno SP, akce není rozp. kryta
5/ 2009 | Úprava křižovatky silnice III/49016 a ul. Stráně | ORIA | 4900000 | 0 | 0 | PD pro realizaci | SP | r. 2009: PD pro ÚR 78 tis. Kč r. 2010: dořešení PD pro ÚR 33 tis. Kč, PD pro SP 100 tis. Kč; r. 2011: PD pro realizaci 94 tis. Kč (akce č. 7/2011) r. 2012: vydáno SP, akce není rozp. kryta
4/ 2010 | Rekonstrukce MK Stráně vč. chodníků (řešení na etapy) | ORIA | 8000000 | 0 (+ 3 000 000 z rozpočtu SMZ) | 0 | PD pro SP a realizaci | SP, VŘ | r. 2010: PD pro ÚR 100 tis. Kč; r. 2011: PD pro SP - 74 tis.Kč, PD pro realizaci 97 tis.Kč (akce č. 3/2011); je vyřízeno SP r. 2012: po vyřešení část. krytí (z rozpočtu SMZ) a konzultaci s ORIA bylo o realizaci rozhodnuto na jednání KMČ 13.6.2012; na podzim 2012 VŘ, realizace 2013, akci nutno dokrýt
5/ 2010 | Úprava křižovatky U Hřiště - Náves | ORIA | 46 000 PD+IČ 200 000 realizace | 46 000 PD + IČ | 45840 | PD | PD, IČ, UR, SP | r. 2010: PD pro ÚR 10 tis. Kč r. 2011: zadání PD (akce č. 4/2011), bez čerpání r. 2012: IČ pro UR = 10 tis. Kč PD + IČ pro SP = 36 tis. Kč; 11/2012 vydáno SP, realizace 2013 v případě fin. krytí
6/ 2010 | Vybudování víceúčelového sportovního hřiště - příprava akce | OMZ | 1. dětské hřiště 500 000 2. zpevněné plochy, stolní tenis, lavičky 300 000 3. víceúčelové hřiště 1 250 000 CELKEM: 2 050 000 | 40 000 PD + 28 000 IČ, geol. posudek | 52000 | PD | čerpání za PD, IČ, geol. posudek, příp. VŘ | r. 2010-2011: zadání a zprac. PD (bez jednání s p. Galečkou), akci možno řešit na etapy r. 2012: čerpání za PD cca 40 tis. Kč, IČ, SP 16 tis. Kč, geol. posudek 12 tis. Kč, VŘ Inf. OMZ 11/2012: probíhá SP, nacenění DH 500 tis. Kč s DPH (zemní práce, pryžová dlažba, her. prvky), zpevn. plochy, stolní tenis, lavičky 300 tis. Kč s DPH (zemní práce, dlažba, stolní tenis, lavice, stojan na kola, oplocení); víceúčelové hřiště 1,25 mil. Kč s DPH (zemní práce, oplocení, kryt, umělá tráva, vybavení hřiště)
6/ 2011 | Přeložení - oprava chodníku, ul. Fr. Bartoše ke křižovatce (cca 300 m) | ORIA | 35000 | 35000 | 34045.74 | PD, VŘ, realizace | x | r. 2011: PD pro realizaci - 30 tis. Kč, IČ - 10 tis.Kč, realizace cca 430 tis.Kč; zrealizováno, v r. 2011 čerpání 434 tis. Kč, r. 2012: čerpání 34 tis. Kč
Č. | Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2012 (v Kč) | Stav 2012 | Stav 2013 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Odvedení srážkových vod na ul. Úlehla do kanalizační soustavy - studie + IČ | ORIA | 20 000 studie + IČ | (viz pozn.) | x | viz pozn. | dle zadání KMČ | KMČ 6/2012: změna zadání, akce zrušena, převod krytí na akci 2/2009
2. | Oprava chodníku, ul. U Hřiště | ORIA | 336000 | 36 000 PD + IČ | 36000 | PD, IČ, SP realizace | realizace (v případě krytí) | KMČ 6/2012: změna zadání - převod část. krytí na akci 2/2009 Inf. ORIA 7/2012: PD + IČ pro SP hotová, 36 tis. Kč, realizace 2013 v případě fin. krytí
3. | Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Mladcovou - studie | ORIA | 120 000 (studie 20 000, PD + IČ 100 000) | 20 000 studie | 19996 | studie | PD (DSP), IČ | r. 2012: zpracování studie do 10/2012 Inf. ORIA pro r. 2013: zpracování PD (DSP) vč. IČ 100 tis. Kč v přídadě fin. krytí
4. | Rekonstrukce zastávek MHD Mladcová - hřiště - PD pro UR + IČ | ORIA | 165 000 (65 000 PD pro UR vč. IČ; 100 000 PD pro SP vč. IČ) | 71 000 PD + IČ | 70999.2 | PD, IČ, UR | PD (DSP), IČ | Inf. ORIA 7/2012: zpracování studie PD + IČ do 11/2012 Inf. ORIA pro r. 2013: zpracování PD (DSP) vč. IČ v případě fin. krytí
5. | Rekonstrukce zastávek MHD Mladcová - Bartošův dům - PD + IČ | ORIA | 20 000 PD + IČ | (viz pozn.) | x | viz pozn. | dle zadání KMČ | KMČ 6/2012: změna zadání, akce zrušena, převod krytí na akci 2/2009
6. | Odstranění havarijního stavu na místních komunikacích včetně chodníků | ORIA | KMČ vyčleňuje 250 000 | (viz pozn.) | x | viz pozn. | dle zadání KMČ | KMČ 6/2012: změna zadání, akce zrušena, převod krytí na akci 2/2009
7. | Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Náves u č. p. 32 - PD pro UR + IČ (vč. vytyčení hranic pozemků) | ORIA | 500 000 realizace | 70 000 PD + IČ (+ 500 000 realizace - krytí rozpočtem ŘSZK) | 70000 | PD, IČ, UR, VŘ | realizace ŘSZK | r. 2012: VŘ r. 2013: realizace (ŘSZK)
8. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na akci "Hoblovačka" - dětský den | OKP | KMČ vyčleňuje 70 000 | 70000 | 70000 | realizace | x | smlouva - dotace - zrealizováno
x | Rezerva | x | x | 65000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 473680.94 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 2369319.06 | x | x | převod do r. 2013: 2 369 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 2843000 | 2843000 | x | x | x
Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.