## priority k nacenění
Priority MČ Mladcová 2017
Přidělené finanční prostředky pro r. 2017: 1 542 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2016: 1 216 000 Kč
Celkem: 2 758 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ 2009 - 2016 (nedokončené akce) - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2017 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2017 (v Kč) | Stav 2017 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2009 | Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbitovu | OKaRDS | 13000000 | 200000 | 46262 | PD, IČ | r. 2009: zadání PD, r. 2010: PD - majetkopr. jedn. 38,4 tis. Kč; r. 2011: čerpání za PD pro majetkové vztahy 20 tis. Kč (akce č. 1/2011); r. 2012: studie 20 tis. Kč (změna varianty z důvodu majetkopr. vztahů); r. 2013: zpracování PD pro ÚR, probíhá ÚŘ, čerp. 19,6 tis. Kč; r. 2014: ÚR, bez čerpání; r. 2015: čerp. PD za ÚR 82 tis. Kč, krytí 100 tis. Kč na IČ pro UR a PD+IČ pro SP r. 2016: příprava akce, PD + IČ (UR, SP), čerp. 20.632,- Kč r. 2017: změna UR (odvodnění, soukr. pozemky), DSP, DPS, předpoklad realizace v r. 2018, vyřizuje se SP, požádáno o fin. krytí r.2018
4/ 2009 | Opěrná zeď, ul. Návesní - Stráně | OKaRDS | 8000000 | 50000 | 49600 | bez fin. krytí | r. 2009: zadání PD r. 2010: PD pro ÚR 25 tis. Kč r. 2011: geol. posudek 27 tis. Kč, čerpání za IČ pro ÚR 10 tis. Kč (akce č. 2/2011) r. 2012: PD + IČ pro SP, vydáno SP, čerp. 50 tis. Kč; r. 2013: čerp. 10 tis. Kč r. 2015: v 01/2015 proběhlo jednání SMZ a ŘSZK o spolufinancoání této akce, je třeba zpracovat PD - krytí 50 tis. Kč, v r. 2015 bez čerp. r. 2016: příprava akce, PD + IČ (UR, SP), zadáno 70 tis. kč, čerp. 19.800,-- Kč r. 2017: havarijní stav, akce připravena k realizaci, vydáno UR, SP, akce není finančně kryta, spolufinancování ŘSZK, požadavek na financování 2018
5/ 2009 | Úprava křižovatky silnice III/49016 a ul. Stráně | OKaRDS | cca 3 212 000 realizace | 1 500 000 (+ spoluf. z rozp. OKaRDS) | 449158.07 | zahájení realizace | r. 2009: PD pro ÚR 78 tis. Kč r. 2010: dořešení PD pro ÚR 33 tis. Kč, PD pro SP 100 tis. Kč; r. 2011: PD pro realizaci 94 tis. Kč (akce č. 7/2011) r. 2012: vydáno SP, akce není rozp. kryta - vzhledem k fin. náročnosti KMČ požaduje zařadit do rozp. SMZ r. 2017: předpoklad realizace, vyčl. 1.500 tis. Kč z rozp. MČ + dokrytí z rozp. SMZ - celkem cca 3.212 tis. Kč, dokončení do 6/2018
4/ 2010 | Rekonstrukce MK, ul. Stráně - II. etapa | OKaRDS | 6000000 | 410000 | 64907 | PD, IČ | r. 2010: PD pro ÚR 100 tis. Kč; r. 2011: PD pro SP - 74 tis.Kč, PD pro realizaci 97 tis.Kč (akce č. 3/2011); je vyřízeno SP r. 2012: řešení krytí akce, VŘ r. 2013: I. etapa (krytí SMZ 3 mil. Kč + krytí z fin. MČ 991 tis. Kč) část. čerp. 682 tis. Kč; r. 2014: proúčt. fakt. 310 tis. Kč (I. etapa); ÚR pro II. etapu (čerpání 54 tis. Kč) r. 2015: krytí 100 tis. Kč na IČ pro UR a PD + IČ pro SP, bez čerp. r. 2016: PD + IČ (UR, SP), čerp. 20 tis. Kč r. 2017: v RMZ 2.5.2017 schv. uzavření sml. o dílo na vypr. PD (DUR, DSP, DPS), IČ, Inf. OKaRDS 11/2017: provádí se PD, požádáno o fin. krytí pro rok 2018
6/ 2014 | Statické zabezpečení opěrných zdí podél silnice III/49016, ul. Návesní | OKaRDS | 6500000 | 23000 | 0 | bez fin. krytí | r. 2014: v přípravě PD + IČ (čerp. 58 tis. Kč) r. 2015: vydání UR a SP, čerp. 20 tis. Kč r. 2016 - 2017: akce připravena k realizaci, vydáno UR, SP, akce není finančně kryta
7/ 2014 | Vybudování spojovacího chodníku, ul. Návesní - ul. Úlehla | OKaRDS | 50 000 PD, IČ cca 400 000 realizace | 5000 | 5000 | ukončená akce, proúčt. fa | Inf. KMČ: zatravněná plocha, neschůdná v zimě a v deštivém počasí r. 2014: v přípravě PD + IČ (bez čerpání) r. 2015: IČ, čerp. 30 tis. Kč r. 2016: realizace, čerp. 362.494,67 Kč 2017: akce ukončena, proúčt. fa
11/ 2014 | Úprava prostranství u hasičské zbrojnice, ul. Návesní (u obecní studny) | OKaRDS | 50 000 PD, IČ | 7000 | 0 | akce pozastavena | Inf. 10/2014: v přípravě PD + IČ (v r. 2014 čerp. 43 tis. Kč, akce pozastavena - Babíkovi) r. 2015 - 2017: akce pozastavena, stav trvá
2/ 2015 | Rekonstrukce spojovacího chodníku ul. F. Bartoše - Mokrá IV | OKaRDS | 80 000 PD + IČ cca 1 639 000 realizace | 78 000 (z rozp. MČ krytí PD + IČ; realizace kryta z rozp. OKaRDS) | 45000 | realizace | r. 2015: příprava akce PD + IČ (UR, SP), čerp. 29 tis. Kč r. 2016: příprava akce PD+IČ (UR, SP), zadáno 80 tis. Kč, čerp. 2.400,-- Kč r. 2017: realizace z rozp. OKaRDS, cena kompl. 1.639 tis. Kč, ukončení v 11/2017
3/ 2015 | Veřejné osvětlení, ul. Nadhumení | OKaRDS | 30 000 PD + IČ cca 60 000 realizace | 90000 | 0 | PD, IČ | r. 2015 - 2016: přípr. akce PD + IČ (UR, SP), bez čerp. r. 2017: PD + IČ (UR), finanční krytí 90 tis. Kč Inf. OKaRDS 11/2017: propadlé vyjadřovačky i povolení, vyřizuje se prodloužení, realizace možná 2018
Č. | Požadavek KMČ 2017 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2017 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2017 (v Kč) | Stav 2017 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Opravy pozemních komunikací v m. č. Mladcová | OKaRDS | cca 100 000 | 89000 | 0 | x
2. | Opravy chodníků v m. č. Mladcová | OKaRDS | cca 50 000 | 50000 | 0 | x
3. | Veřejné osvětlení, ul. Přední | OKaRDS | 25 000 PD + IČ | 25000 | 0 | PD, IČ | inf. OKaRDS 11/2017: řeší se PD
4. | Veřejné osvětlení, u nového spojovacího chodníku, ul. Návesní - Úlehla | OKaRDS | 25 000 PD + IČ | 25000 | 0 | PD, IČ | inf. OKaRDS 11/2017: řeší se PD
5. | Údržba zeleně v m. č. Mladcová | OMZ | cca 20 000 | 20000 | 0 | x
6. | Provozní akce OŠ + Opravy MŠ - příspěvek na drobné opravy a provoz budovy, č. p. 2730 | OŠ | cca 50 000 | 48 000 + 2 000 | 41 079,07 + 0 | realizace | inf. OŠ: odhad provoz nákl. při využívání objektu cca 100 tis. Kč ročně, žádost o spoluúčast z rozp. MČ ve výši 50 % čerpání 2017: plyn 22.851,07 Kč, studená voda 5.306 Kč, el. energie 2.239 Kč, servis a kontrola kotle 2.683 Kč, sečení trávy 8.000 Kč
7. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na akci "Hoblovačka" - Dětský den | OKP | KMČ vyčleňuje 50 000 | 50000 | 50000 | smlouva
8. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace CVAK - akce Dětský den | OKP | KMČ vyčleňuje 5 000 | 5000 | 5000 | smlouva
9. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace CVAK - Akce v lese | OKP | KMČ vyčleňuje 2 000 | 2000 | 2000 | smlouva
10. | Podpora dalších spol. aktivit v MČ | OKP | převod zůst. z r. 2016 | 2000 | 0 | x
11. | Další provoz. výdaje KMČ, kanc. MČ | OKP | cca 5 000 | 5000 | 60 | realizace | čerpání: elektrorevize 60 Kč
12. | Úprava oplocení víceúčelového hříště v areálu FK Mladcová | odd. PKaS | 71000 | 71000 | 70844 | realizace | priorita odsouhlasena na jednání KMČ 29.3.2017; nacenění - odd. PKaS, realizace jaro 2017
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 1000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 828910.14 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 1929089.9 | x | převod do r. 2018: 1 929 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 2758000 | 2758000 | x
Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.
Č. | Akce připravené k realizaci (příp. v přípravě) - v r. 2017 není kryto - KMČ požaduje zařadit do rozp. SMZ | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | x | Stav 2017 | Poznámky, komentář odborů MMZ
6/ 2010 | Vybudování víceúčelového sportovního hřiště | OMZ | 1. dětské hřiště 500 000 2. zpevněné plochy, stolní tenis, lavičky 300 000 3. víceúčelové hřiště 1 250 000 CELKEM: 2 050 000 | 0 | x | možné VŘ, akce připravena k realizaci (není kryto) | r. 2010-2011: zadání a zprac. PD r. 2012: čerpání za PD cca 40 tis. Kč, odhad IČ, SP 16 tis. Kč, geol. posudek 12 tis. Kč, VŘ r. 2013: probíhá SP, čerp. 12 tis. Kč r. 2014: bez čerp. r. 2015: čerp. 4 tis. Kč po vydání SP, akce není rozp. kryta; možná etapizace; MČ se dále nebude na akci fin. podílet
3/ 2012 | Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Mladcovou (MK je na k. ú. Zlín a k. ú. Prštné) | OKaRDS | 100 000 PD + IČ | 0 | x | PD (DSP), IČ (není kryto) | r. 2012: zprac. studie - čerp. 20 tis. Kč, nacenění PD (DSP) vč. IČ 100 tis. Kč r. 2013: akce není rozp. kryta, KMČ se nebude na akci dále podílet - MK je na k. ú. Zlín a k. ú. Prštné - vzhledem k předpokl. fin. náročnosti KMČ požaduje zařadit do rozp. SMZ
4/ 2013 | Oprava zpevněných ploch v ul. F. Bartoše/ U Hřiště (před sportovním areálem TJ) | OKaRDS | 1000000 | 0 | x | možné VŘ, akce připravena k realizaci (není kryto) | r. 2013: PD pro ÚR a SP, vydáno ÚR, probíhá stavební řízení, čerp. 20 tis. Kč r. 2014 - 2017: akce připravena k realizaci - není rozp. kryto