## priority
Priority MČ Mladcová 2019
Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 1 535 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 1 806 000 Kč
Celkem: 3 341 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ 2009 - 2018 (nedokončené akce) - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2009 | Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbitovu | OD | cca 23 809 000 realizace | 1501000 | 126050 | v řešení | r. 2009: zadání PD, r. 2010: PD - majetkopr. jedn. 38,4 tis. Kč; r. 2011: čerpání za PD pro majetkové vztahy 20 tis. Kč (akce č. 1/2011); r. 2012: studie 20 tis. Kč (změna varianty z důvodu majetkopr. vztahů); r. 2013: zprac. PD pro ÚR, probíhá ÚŘ, čerp. 19,6 tis. Kč; r. 2014: ÚR, bez čerpání r. 2015: čerp. PD za ÚR 82 tis. Kč, krytí 100 tis. Kč na IČ pro UR a PD+IČ pro SP; r. 2016: pokr. v přípravě, čerp. 20.632,- Kč r. 2017: změna UR (odvodnění, soukr. pozemky), DSP, DPS, čerp. 46.262 Kč r. 2018: vyřízení SP, VŘ, krytí z rozp. MČ 1,59 mil. Kč + z rozp. SMZ 9,497 mil. Kč, čerp. 89.270 Kč r. 2019: v řešení, navýšena cena realizace
4/ 2010 | Rekonstrukce MK, ul. Stráně - II. etapa | OD | cca 24 000 000 realizace vč. přeložek sítí | 207000 | 130000 | PD (DSP), IČ | r. 2010: PD pro ÚR 100 tis. Kč; r. 2011: PD pro SP - 74 tis.Kč, PD pro realizaci 97 tis.Kč (akce č. 3/2011); je vyřízeno SP; r. 2012: řešení krytí akce, VŘ ; r. 2013: I. etapa (krytí SMZ 3 mil. Kč + krytí z fin. MČ 991 tis. Kč) část. čerp. 682 tis. Kč; r. 2014: proúčt. fakt. 310 tis. Kč (I. etapa); ÚR pro II. etapu (čerpání 54 tis. Kč); r. 2015: krytí 100 tis. Kč na IČ pro UR a PD + IČ pro SP, bez čerp. r. 2016: PD + IČ (UR, SP), čerp. 20 tis. Kč r. 2017: v RMZ 2.5.2017 schv. uzavření sml. o dílo na vypr. PD (DUR, DSP, DPS), IČ, Inf. OD 11/2017: provádí se PD, čerp. 64.907 Kč r. 2018: zpracovává se PD, čerp. 138.300 Kč r. 2019: běží PD + vyjadřovačky, navýšení odhadu ceny realizace vč. komunikace a přeložek sítí z pův. 6 mil. Kč na 24 mil. Kč, přepracování PD pouze na vybudování chodníku
3/ 2015 | Veřejné osvětlení, ul. Nadhumení 4400 3631 6121 4003 0001880030003 | OD | 30 000 PD + IČ cca 60 000 realizace | 90000 | 0 | viz poznámka | r. 2015 - 2016: přípr. akce PD + IČ (UR, SP), bez čerp. r. 2017: PD + IČ (UR), finanční krytí 90 tis. Kč Inf. OD 11/2017: propadlé vyjadřovačky i povolení, znovu se vyřizuje SP r. 2018: znovu se vyřizuje SP r. 2019: realizace možná, požadavek na fin. krytí 90 tis. Kč, v r. 2019 bez realizace
3/ 2017 | Veřejné osvětlení, ul. Přední (3 ks bodů VO) | OD | 25 000 PD + IČ cca 100 000 realizace | 0 | 0 | majetko-pr. poměry | r. 2017-2018: prověření požadavku, bez fin. krytí r. 2019: cesta není v majetku města, řeší se převod
4/ 2017 | Veřejné osvětlení, u nového spojovacího chodníku, ul. Návesní - Úlehla (2 ks bodů VO) | OD | 25 000 PD + IČ cca 80 000 realizace | 55000 | 0 | PD | inf. OD 11/2017: řeší se PD r. 2018: příprava PD, předpoklad real. cca 76 tis. Kč r. 2019: řeší se PD, stávající fin. krytí ponechat, násl. bude upřesněno, v r. 2019 bez realizace
Č. | Požadavek KMČ 2019 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Údržba zeleně v m. č. Mladcová | OMZ | cca 60 000 | 60000 | 0 | v řešení | v r. 2019: rekultivace parčíku naproti Kyklopa (firma Najman) 30.000 Kč, pořízení vánočního stromu 25 000 Kč a povýsadbová péče 5 000 Kč (v r. 2021), přesun realizace do r. 2020
2. | Vybudování chodníku z ul. Návesní do ul. Kalinová 4400 2219 6121 4003 0003466030000 | OD | 50 000 PD, IČ | 50000 | 0 | v řešení | r. 2019: bez zadání PD, bude zadána jaro 2020
3. | Provozní akce OŠ + Opravy MŠ - Mladcová (příspěvek na drobné opravy a provoz budovy, č. p. 2730) 2020 3111 5171 4003 0006013030000 | OŠ | cca 50 000 | 50000 | 19939.9 | realizace | inf. OŠ: odhad provoz nákl. při využívání objektu cca 100 tis. Kč ročně, žádost o spoluúčast z rozp. MČ ve výši 50%, doúčtování v r. 2020
4. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na akci "Hoblovačka" - Dětský den 1042 5512 5222 4003 0005189030000 | OKP | KMČ vyčleňuje 50 000 | 50000 | 50000 | realizace
5. | Další provoz. výdaje KMČ, kanc. MČ | OKP | převod zůst. z r. 2018 | 4000 | 3368 | realizace | Čeprání: občerstvení na jednání KMČ
x | Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4003 0002054000000 | x | x | 1274000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 329357.9 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 3011642.1 | x | Převedeno do r. 2020: 3 011 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 3341000 | 3341000 | x
Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.
Č. | Akce připravené k realizaci (příp. v přípravě) | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | x | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
4/ 2009 | Opěrná zeď, ul. Návesní - Stráně | OD | 8000000 | 0 | x | akce není fin. kryta | r. 2009: zadání PD; r. 2010: PD pro ÚR 25 tis. Kč; r. 2011: geol. posudek 27 tis. Kč, čerpání za IČ pro ÚR 10 tis. Kč (akce č. 2/2011) r. 2012: PD + IČ pro SP, vydáno SP, čerp. 50 tis. Kč; r. 2013: čerp. 10 tis. Kč; r. 2015: v 01/2015 proběhlo jednání SMZ a ŘSZK o spolufinancoání této akce, je třeba zpracovat PD - krytí 50 tis. Kč, v r. 2015 bez čerp.; r. 2016: příprava akce, PD + IČ (UR, SP), zadáno 70 tis. Kč, čerp. 19.800,-- Kč; r. 2017: havarijní stav, akce připravena k realizaci, vydáno UR, SP, čerp. 49.600 Kč r. 2018-2019: akce není fin. kryta, požadavek na finance zamítnut
6/ 2010 | Vybudování víceúčelového sportovního hřiště | OMZ | 1. dětské hřiště 500 000 2. zpevněné plochy, stolní tenis, lavičky 300 000 3. víceúčelové hřiště 1 250 000 CELKEM: 2 050 000 | 0 | x | možné VŘ, akce připravena k realizaci (není kryto) | r. 2010-2011: zadání a zprac. PD; r. 2012: čerpání za PD cca 40 tis. Kč, odhad IČ, SP 16 tis. Kč, geol. posudek 12 tis. Kč, VŘ r. 2013: probíhá SP, čerp. 12 tis. Kč; r. 2014: bez čerp. r. 2015: čerp. 4 tis. Kč po vydání SP, akce není rozp. kryta; možná etapizace; MČ se dále nebude na akci fin. podílet
3/ 2012 | Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Mladcovou (MK je na k. ú. Zlín a k. ú. Prštné) | OD | 100 000 PD + IČ | 0 | x | PD (DSP), IČ (není kryto) | r. 2012: zprac. studie - čerp. 20 tis. Kč, nacenění PD (DSP) vč. IČ 100 tis. Kč r. 2013: akce není rozp. kryta, KMČ se nebude na akci dále podílet - MK je na k. ú. Zlín a k. ú. Prštné - vzhledem k předpokl. fin. náročnosti KMČ požaduje zařadit do rozp. SMZ
4/ 2013 | Oprava zpevněných ploch v ul. F. Bartoše/ U Hřiště (před sportovním areálem TJ) | OD | 1000000 | 0 | x | akce není fin. kryta | r. 2013: PD pro ÚR a SP, vydáno ÚR, probíhá stavební řízení, čerp. 20 tis. Kč r. 2014 - 2019: akce bez fin. krytí
6/ 2014 | Statické zabezpečení opěrných zdí podél silnice III/49016, ul. Návesní | OD | 6500000 | 0 | x | akce není fin. kryta | r. 2014: v přípravě PD + IČ (čerp. 58 tis. Kč) r. 2015: vydáno UR a SP, čerp. 20 tis. Kč r. 2016 - 2017: bez. čerp. akce připravena k realizaci (není kryta), r. 2018: čerp. čerp. 3.000 Kč, r. 2019: nebyly schváleny finanční prostředky
11/ 2014 | Úprava prostranství u hasičské zbrojnice, ul. Návesní (u obecní studny) | OD | 50 000 PD, IČ | 0 | x | přerušeno, akce není fin. kryta | Inf. 10/2014: v přípravě PD + IČ (v r. 2014 čerp. 43 tis. Kč, akce pozastavena - Babíkovi) r. 2015 - 2019: akce pozastavena, stav trvá