## priority k nacenění
Priority MČ Mladcová 2013
Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: 1 475 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 2 369 000 Kč
Celkem: 3 844 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ 2009 - 2012 (nedokončené akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2013 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2013 (v Kč) | Stav 2013 předpokl. | Stav 2014 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2009 | Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbitovu | OKaRDS | 120 000 (studie 20 000, PD vč. IČ 100 000) 5 000 000 realizace | 80000 | 19600 | PD (DUR), IČ | PD pro SP, IČ, VŘ | r. 2009: zadání PD r. 2010: PD pro majetkoprávní jednání 38,4 tis. Kč r. 2011: čerpání za PD pro majetkové vztahy 20 tis. Kč (akce č. 1/2011) r. 2012: studie 20 tis. Kč (změna varianty z důvodu majetkopr. vztahů) r. 2013: zpracování PD (DUR) vč. IČ, čerpání 20 tis. Kč, probíhá územní řízení r. 2014: zpracování PD pro SP, staveb. řízení, VŘ, předpoklad realizace stavby 2015
2/ 2009 | Oprava chodníku podél silnice III/49016 | OKaRDS | 1 962 000 realizace | 1962000 | 1955949.65 | realizace | x | r. 2009: PD včetně zaměření 163 tis. Kč r. 2010: dořešení PD pro ÚR + PD pro SP, čerpání 185 tis. Kč r. 2011: akce není rozp. kryta r. 2012: řešení krytí akce - převody z jiných priorit; VŘ, v r. 2012 čerpání 4.800,-- Kč r. 2013: realizace
4/ 2009 | Opěrná zeď, ul. Náves - Stráně | OKaRDS | 8 000 000 realizace | 10000 | 9680 | VŘ, akce připravena k realizaci (není kryto) | akce připravena k realizaci (není kryto) | r. 2009: zadání PD r. 2010: PD pro ÚR 25 tis. Kč r. 2011: geol. posudek 27 tis. Kč, čerpání za IČ pro ÚR 10 tis. Kč (akce č. 2/2011) r. 2012: PD + IČ pro SP 50 tis. Kč, 10/2012 vydáno SP r. 2013: krytí VŘ 10 tis. Kč, realizace není rozp. kryta
5/ 2009 | Úprava křižovatky silnice III/49016 a ul. Stráně | OKaRDS | 5 000 000 realizace | 0 | x | akce připravena k realizaci (není kryto) | akce připravena k realizaci (není kryto) | r. 2009: PD pro ÚR 78 tis. Kč r. 2010: dořešení PD pro ÚR 33 tis. Kč, PD pro SP 100 tis. Kč; r. 2011: PD pro realizaci 94 tis. Kč (akce č. 7/2011) r. 2012: vydáno SP, akce není rozp. kryta
4/ 2010 | Rekonstrukce MK, ul. Stráně, I. + II. etapa (vč. chodníků) | OKaRDS | cca 4 000 000 realizace I. etapy 50 000 PD, IČ cca 3 000 000 realizace II. etapa | 991 000 (+ 3 000 000 z rozpočtu SMZ) | 682 159,21 (pozast. 309 tis. Kč) | realizace I. etapy, zadání PD II. etapy | PD (DSP), IČ | r. 2010: PD pro ÚR 100 tis. Kč; r. 2011: PD pro SP - 74 tis.Kč, PD pro realizaci 97 tis.Kč (akce č. 3/2011); je vyřízeno SP r. 2012: řešení krytí akce, VŘ r. 2013: realizace I. etapy, II. etapa - projekt v přípravě, možné zahájení real. 2014, odhad 3 mil. Kč
5/ 2010 | Úprava křižovatky U Hřiště - Náves | OKaRDS | 56 000 PD + IČ 300 000 realizace | 175000 | 152409 | viz pozn. | realizace (viz pozn.) | r. 2010: PD pro ÚR 10 tis. Kč r. 2011: zadání PD (akce č. 4/2011), bez čerpání r. 2012: IČ pro UR = 10 tis. Kč PD + IČ pro SP = 36 tis. Kč; 11/2012 vydáno SP r. 2013: čerpání 153 tis. Kč, zrealizováno
6/ 2010 | Vybudování víceúčelového sportovního hřiště | OMZ | 1. dětské hřiště 500 000 2. zpevněné plochy, stolní tenis, lavičky 300 000 3. víceúčelové hřiště 1 250 000 CELKEM: 2 050 000 | 16 000 IČ | 12000 | není kryto | akce připravena k realizaci (není kryto) | r. 2010-2011: zadání a zprac. PD r. 2012: čerpání za PD cca 40 tis. Kč, IČ, SP 16 tis. Kč, geol. posudek 12 tis. Kč r. 2013: možná etapizace (akce není rozp. kryta), čerp. 12 tis. Kč, SP r. 2014: proúčt. 4 tis. Kč po vydání SP
2/ 2012 | Oprava chodníku, ul. U Hřiště | OKaRDS | 300 000 realizace | 300000 | 299094 | realizace | x | KMČ 6/2012: změna zadání - převod část. krytí na akci 2/2009 Inf. ORIA 11/2012: PD + IČ pro SP hotová; čerpání 36 tis. Kč r. 2013: SP, realizace
3/ 2012 | Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Mladcovou | OKaRDS | 100 000 PD + IČ | 0 | x | není kryto | PD (DSP), IČ (není kryto) | r. 2012: zprac. studie - čerp. 20 tis. Kč, nacenění PD (DSP) vč. IČ 100 tis. Kč Inf. 6/2013: akce není kryta (převod krytí 40 tis. Kč na akci č. 5/2010)
4/ 2012 | Rekonstrukce zastávek MHD Mladcová - hřiště | OKaRDS | 100 000 PD pro SP vč. IČ 3 000 000 realizace | 100000 | 68420 | PD (DSP), IČ | realizace možná (dle krytí) | r. 2012: zpracování studie PD pro UR vč. IČ, 71 tis. Kč r. 2013: zpracována PD, vydáno ÚR, SP r. 2014: VŘ na zhotovitele stavby, realizace stavby - není kryto
7/ 2012 | Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Náves u č. p. 32 - PD pro UR + IČ (vč. vytyčení hranic pozemků) | OKaRDS | 570 000 realizace | 0 (krytí z rozpočtu SMZ) | x | realizace | x | r. 2012: VŘ r. 2013: zrealizováno
Č. | Požadavek KMČ 2013 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2013 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2013 (v Kč) | Stav 2013 předpokl. | Stav 2014 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Odstranění havarijního stavu na místních komunikacích včetně chodníků | OKaRDS | 50000 | 0 | x | realizace | realizace možná, dle zadání KMČ | Inf. 6/2013: akce není kryta (převod krytí 50 tis. Kč na akci č. 5/2010); zařazeno do návrhu priorit na r. 2014
2. | Vybudování chodníku k zastávce MHD U Hřiště (spojovací z ul. Návesní k ul. Úlehla) | OKaRDS | 60000 | 20000 | 20000 | PD, IČ, realizace | x | r. 2013: krytí PD + IČ 20 tis. Kč (převod 40 tis. Kč na akci č. 5/2010); zrealizováno (z rozp. OKaRDS)
3. | Oprava zpevněných ploch v ul. F. Bartoše (před sportovním areálem TJ) | OKaRDS | 20 000 PD, IČ 300 000 realizace | 20000 | 20000 | PD, IČ | VŘ, akce připravena k realizaci (není kryto) | r. 2013: PD 20 tis. Kč r. 2014: VŘ, odhad real. 300 tis. Kč
4. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na akci "Hoblovačka" - dětský den | OKP | KMČ vyčleňuje 50 000 | 50000 | 50000 | realizace | x | smlouva uzavřena, proúčtováno
5. | Kompenzace nákladů členů KMČ (za telef. komunikaci a dopravu) | OKP | KMČ vyčleňuje 3 000 | 3000 | 2100 | realizace | x | smlouvy uzavřeny, proúčtováno
x | Rezerva | x | x | 117000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 3291411.86 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 552588.14 | x | x | převod do r. 2014: 553 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 3844000 | 3844000 | x | x | x
Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.