## priority
Priority MČ Prštné 2020
Přidělené finanční prostředky pro r. 2020: |  |  |  | 1285000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019: |  |  |  | 3174000
Celkem: |  |  |  | 4459000
Č. | Požadavek MČ 2017 - 2019 (nedokončené, neproúčtované akce akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2017 | Rekonstrukce komunikace, ul. Náves (za pohostinstvím Beseda) | OD | cca 166 000 PD, IČ 3 800 000 realizace | 151000 | 0 | PD | STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2017: zadání PD + IČ, bez čerp. 2018 - 2019: provádí se PD - krytí ponechat, odborný odhad fin. nákladů na realizaci cca 3,8 mil. Kč
r. 2018 - 2019: provádí se PD, odborný odhad fin. nákladů na realizaci cca 3,8 mil. Kč, bez čerp.
na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 6/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
r. 2020: dokončení PD 4/2020, OD 5/2020: termín prodloužen do 30. 6. 2020, podána žádost o SP, 9/2020: termín prodloužen do 30.10.2020; 11/2020: stavební řízení zahájeno 8.10.2020, termín prodloužen do 31. 1. 2021
4400 2212 6121 4001 0003250010000
2/ 2017 | Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů (požadavek KMČ na 4 prahy - popis - viz pozn.) | OD | 60 000 PD, IČ cca 260 000 realizace | 1850000 | 1849052.34 | PD, realizace | r. 2017: zadání PD + IČ, bez čerp.
nová priorita z 3/2018: nacenění Ing. Jiří Škrabal, PD vč. IČ na všechny 3 stavby 60 tis. Kč, vyvýšený práh směr Louky na konci zástavby včetně svislých DZ 65 tis. Kč + vyvýšený práh - křižovatka směr Louky 120 tis. Kč + vyvýšený práh směr Mladcová 75 tis. Kč; požadavek KMČ - další práh na ulici Náves, za světelnou křižovatku - dle sdělení p. Moravce zatím v posouzení (teprve násl. příp. navýšení krytí)
r. 2018 - 2019: provádí se PD, bez čerp.
r. 2020: dokončena PD, vydání SP, zrealizováno
4400 2223 6121 4001 0003251010000
3/ 2017 | Veřejné osvětlení, ul. Pod Strání (osvětlení nového chodníku) | OD | 30 000 PD, IČ | 39000 | 24000 | PD | r. 2017: zadání PD + IČ, řešení pozemku, bez čerp.
r. 2018 - 2019: provádí se PD, nesouhlas vlastníků pozemku s výkupem pozemku pro realizaci VO
r. 2020: projektant prověří, zda-li je možné jiné technické řešení s vyhnutím se pozemku, u kterého majetek nesouhlasil s výkupem, např. rozdělení VO na 2 části (1. část napojení z ul. Jateční a 2. část napojení z ul. Pod Strání), OD 5/2020: vzhledem ke složitosti a nákladnosti řešení byla akce pozastavena do odvolání, 9/2020: zadána úprava PD na I. část (po pozemky, které brání realizaci), 11/2020: zadána úprava PD na I. část (po pozemky, které brání realizaci), čerpání za PD 24 000 Kč
4400 3631 6121 4001 0001880010002
1/ 2018 | Rekonstrukce komunikace, ul. Nad Humny | OD | 37 000 studie | 134000 | 36300 | PD | KMČ: etapizovat - I. etapa rozšíření komunikace od křižovatky, II. etapa rekonstrukce komunikace vč. opravy kanalizace
r. 2018: bez akce
r. 2019: zadání studie proveditelnosti, bez čerp.
r. 2020: studie představena na jednání KMČ, navržen další postup (dořešení vlastnických vztahů), PD zadána, dokončení do 30.4.2021, čerpání 36 300 Kč za studii
4400 2212 6121 4001 0003491010000
3/ 2018 | Obnova dětských hřišť (úprava prostranství na ul. Chmelnická) | OMZ | 220 000 realizace | 188000 | 0 | PD | KMČ: úprava prostranství na začátku ul. Chmelnická - odpočinková zóna s lavičkami (do budoucna doplnit fitness prvky)
r. 2018 - 2019: doporuč. fin. krytí min. 220 tis. na fitness + lavičky, bude řešit Ing. Hegmonová - konzultace miniprojektu s KMČ, v r. 2019 čerp. 32 000 Kč za studii
r. 2020: PD pro realizaci cca 10 000 Kč (kryto z rozpočtu OMZ), OMZ 5/2020: realizační PD vyhotovena, příprava podkladů pro ÚS, příprava cenových nabídek, 10/2020: čeká se na vydání KOOZS a ÚR o změně využití území
1800 3745 6121 4001 0001705010000
4/ 2018 | Údržba zelených ploch | OMZ | 5000 | 5000 | 999 | povýsad. péče | r. 2018: krytí 25 tis. Kč, čerp. 19 912 Kč na základě obj. č. O180180408
r. 2019: úhrada 1. roku povýsadbové péče (zálivky, kontroly), čerp. 4 961 Kč
r. 2020: 2. rok povýsadbové péče vánočního stromu 4 961 Kč, čerpání 999 Kč
1800 3745 5139 4001 0006175010000
Č. | Požadavek MČ 2020 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Realizace koncové zastávky MHD Prštné | OD | 1 450 000 realizace | 1450000 | 1087040.52 | realizace | r. 2020: nová priorita ze dne 14.4.2020, OD 9/2020: zrealizováno, zbytek fin. prostředků stáhnout do rezervy
nový ORG
2. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 80 000 | 80000 | 19360 | realizace | Čerpání: krátkodobý pronájem WC 19 360 Kč
1042 3399 5169 4001 0006146010000
3. | Provozní výdaje KaMČ a KMČ | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 15000 | 1540.81 | realizace | Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 552 Kč, služby za využívání sítě internet 799,81 Kč, revize el. spotřebičů 189 Kč
1042 6171 5139 4001 0006069010110
4. | Vybudování smuteční vývěsní skřínky | OKP | 20000 | 20000 | 0 | viz poznámka | realizace v r. 2021
nový ORG
5. | Oprava komunikace U Sokolovny | OD | 45000 | 45000 | 44517 | realizace
nový ORG
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 482000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| 1000 2212 6121 4001 0002054000000 |  |  | 0
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 3977000 | x | x
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 3977000 | x | x
x | Čerpání k 31.12.2020 | x | x | x | 3062809.67 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 3062809.67 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 1396190.33 | x | Převod do r. 2021: 1 396 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 4459000 | 4459000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; ÚS - uzemní souhlas; MČ -místní část