## priority
Priority MČ Prštné 2021
Přidělené finanční prostředky pro r. 2021: |  |  |  | 1291000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020: |  |  |  | 1396000
Celkem: |  |  |  | 2687000
Č. | Požadavek MČ 2017 - 2020 (nedokončené, neproúčtované akce akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 15.3.2021 (v Kč) | Čerpání k 1.2.2021 (v Kč) | Stav 2021 předp. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2017 | Rekonstrukce komunikace, ul. Náves (za pohostinstvím Beseda) | OD | cca 166 000 PD, IČ 3 800 000 realizace | 151000 | 0 | SP, realizace | STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2017: zadání PD + IČ, bez čerp. 2018 - 2019: provádí se PD - krytí ponechat, odborný odhad fin. nákladů na realizaci cca 3,8 mil. Kč
r. 2018 - 2019: provádí se PD, odborný odhad fin. nákladů na realizaci cca 3,8 mil. Kč, bez čerp.
na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 6/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
r. 2020: dokončení PD 4/2020, OD 5/2020: termín prodloužen do 30. 6. 2020, podána žádost o SP, 9/2020: termín prodloužen do 30.10.2020; 11/2020: stavební řízení zahájeno 8.10.2020, termín prodloužen do 31. 1. 2021
r. 2021: vydáno SP, dokončení projektu prodlouženo do 31. 3.2021
4400 2212 6121 4001 0003250010000
3/ 2017 | Veřejné osvětlení, ul. Pod Strání (osvětlení nového chodníku) | OD | 30 000 PD, IČ | 15000 | 0 | PD | r. 2017: zadání PD + IČ, řešení pozemku, bez čerp.
r. 2018 - 2019: provádí se PD, nesouhlas vlastníků pozemku s výkupem pozemku pro realizaci VO
r. 2020: projektant prověří, zda-li je možné jiné technické řešení s vyhnutím se pozemku, u kterého majetek nesouhlasil s výkupem, např. rozdělení VO na 2 části (1. část napojení z ul. Jateční a 2. část napojení z ul. Pod Strání), OD 5/2020: vzhledem ke složitosti a nákladnosti řešení byla akce pozastavena do odvolání, 9/2020: zadána úprava PD na I. část (po pozemky, které brání realizaci), 11/2020: zadána úprava PD na I. část (po pozemky, které brání realizaci), čerpání za PD 24 000 Kč
r. 2021: OD 1/2021: PD v přípravě, nový nesouhlas vlastníka
4400 3631 6121 4001 0001880010002
1/ 2018 | Rekonstrukce komunikace, ul. Nad Humny | OD | 37 000 studie 98 000 PD | 98000 | 0 | PD | KMČ: etapizovat - I. etapa rozšíření komunikace od křižovatky, II. etapa rekonstrukce komunikace vč. opravy kanalizace
r. 2018: bez akce
r. 2019: zadání studie proveditelnosti, bez čerp.
r. 2020: studie představena na jednání KMČ, navržen další postup (dořešení vlastnických vztahů), PD zadána, dokončení do 30.4.2021, čerpání 36 300 Kč za studii
r. 2021: OD 1/2021 PD v přípravě, v rozpracovanosti zaslána komisi k vyjádření
4400 2212 6121 4001 0003491010000
3/ 2018 | Obnova dětských hřišť (úprava prostranství na ul. Chmelnická) | OMZ | 220 000 realizace | 188000 | 0 | ÚR, realizace | KMČ: úprava prostranství na začátku ul. Chmelnická - odpočinková zóna s lavičkami (do budoucna doplnit fitness prvky)
r. 2018 - 2019: doporuč. fin. krytí min. 220 tis. na fitness + lavičky, bude řešit Ing. Hegmonová - konzultace miniprojektu s KMČ, v r. 2019 čerp. 32 000 Kč za studii
r. 2020: PD pro realizaci cca 10 000 Kč (kryto z rozpočtu OMZ), čeká se na vydání KOOZS a ÚR o změně využití území
r. 2021: vyřizuje se ÚR o změně využití území, bude následovat realizace I. etapy
1800 3745 6121 4001 0001705010000
4/ 2018 | Údržba zelených ploch | OMZ | 5000 | 4000 | 0 | realizace | r. 2018: krytí 25 tis. Kč, čerp. 19 912 Kč na základě obj. č. O180180408
r. 2019: úhrada 1. roku povýsadbové péče (zálivky, kontroly), čerp. 4 961 Kč
r. 2020: 2. rok povýsadbové péče vánočního stromu 4 961 Kč, čerpání 999 Kč
r. 2021: 3. rok povýsadbové péče o vánoční strom 5 000 Kč
| 1800 3745 5139 4001 0006175010000 |  |  | 1000
1/ 2020 | Realizace koncové zastávky MHD Prštné | OD | x | 363000 | x | x | r. 2020: nová priorita ze dne 14.4.2020, OD 9/2020: zrealizováno, zbytek fin. prostředků stáhnout do rezervy
| nový ORG |  |  | -363000
4/ 2020 | Vybudování smuteční vývěsní skřínky | OKP | 20000 | 20000 | 0 | realizace | r. 2021: realizace v r. 2021
nový ORG
Č. | Požadavek MČ 2021 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 15.3.2021 (v Kč) | Čerpání k 1.2.2021 (v Kč) | Stav 2021 předp. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Zpevnění povrchu komunikace na konci ul. Vinohrady (úsek u zahrádek) | OD | 10 000 zpracování odborné pomoci | 0 | 0 |  | KMČ: pozn. v místě, kde se otáčí auta zahrádkářů, navezení makadamu
r. 2021: OD 1/2021: zadání zpracování odborné pomoci
| nový ORG |  |  | 10000
2. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 80 000 | 61000 | 0
| 1042 3399 5169 4001 0006146010000 |  |  | 19000
3. | Provozní výdaje KaMČ a KMČ | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 14000 | 0
| 1042 6171 5139 4001 0006069010110 |  |  | 1000
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 1773000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| 1000 2212 6121 4001 0002054000000 |  |  | 332000
x | Kryto rozpočtem k 15.3.2021 | x | x | 582000 | x | x
x | Kryto rozpočtem k 1.2.2021 | x | x | 914000 | x | x
x | Čerpání k 1.2.2021 | x | x | x | 0 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | bude doplněno k 31.1.2022 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | bude doplněno k 31.1.2022 | x
x | CELKEM | x | x | 2687000 | 2687000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; ÚS - uzemní souhlas; MČ -místní část