## priority k nacenění
Priority MČ Příluky 2018
Přidělené finanční prostředky pro r. 2018: 2 115 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2017: 2 079 000 Kč
Celkem: 4 194 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ 2011-17 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2018 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2018 (v Kč) | Stav 2018 | Poznámky, komentář odborů MMZ
16/ 2011 | Oprava chodníků, ul. Boněcko I. | OKaRDS | cca 1 140 000 realizace | 1139000 | 1047045 | realizace, část A | r. 2011 - 2012: objednávka a zprac. studie 20 tis. Kč (předána komisi k posouzení) r. 2013: realizace části - viz akce 6/2013 (cca 250 tis. Kč) r. 2014: real. u č. p. 4116, čerp. 304 tis. Kč r. 2015: pokračování real. - další úseky, čerp. 1.225 tis. Kč r. 2016: realizace část F,G, H2, I1, I2, I3, čerp. 1.545.567,26 Kč r. 2017: proúčt. realizace z r. 2016 ve výši 163.625,60 Kč r. 2018: realizace chodníků Boněcko I. - akce dokončena
1/ 2015 | Oprava chodníku a MK Pod Mlýnem | OKaRDS | 950 000 realizace křižovatka | 35000 | 34516 | akce pozastavena - viz pozn. | r. 2015: PD, cena pro oblast kolem domů č. p. 308 - 315, v r. 2015 bez čerp., část financování z dotace IPRu r. 2016: zadání PD + IČ, bez čerp. r. 2017: předpoklad vydání SP počátek 2017, realizace - krytí z rozp. MČ v rámci fin. možností - 2.200 tis. Kč + dofin. z rozp. OKaRDS dle výsl. VŘ, rozhodnuto o etapizaci, v r. 2017 opr. chodníku (2.909 tis. Kč opr. chodníku + 1.230 tis. Kč zvýšená křižovatka + 145 tis. Kč ost. nákl. = 4.284 tis. Kč vč. DPH), v r. 2017 čerpání 1,67 mil. Kč r. 2018: připraveno k realizaci, etapa II. křižovatka, KMČ rozhodla akci pozastavit, ponecháno 35 tis. Kč k proúčt. fa, zůst. převeden do rezervy
4/ 2015 | Dopravní napojení lokality Boněcká louka | OKaRDS | 100 000 PD | 100000 | 0 | odloženo | r. 2015 - 2016: pozastaveno z důvodu majetko-pr. poměrů r. 2017: viz info výše, akce zatím odložena r. 2018: práce na PD budou zahájeny po dokončení územní studie - řeší OPP, krytí ponechat
3/ 2016 | VO ul. Mezní, Kosov I a ul. Za Kapličkou | OKaRDS | 198 000 PD vč. IČ | 198000 | 85666 | PD, realizace | r. 2016: zadání PD, bez čerp. r. 2017: PD, čerp. 22.143 Kč 2018: připraveno PD, realizace (Mezní, Za Kapličkou, ul. Kosov - VO kolem soukr. komunikace- nelze hradit z fin. MČ)
4/ 2016 | Příspěvek na zprac. PD a IČ na akci "Silniční napojení prům. zóny Zlín - východ a oprava navazujících komunikací" | OKaRDS | 1 936 000 PD cca 80 000 000 realizace | 194000 | 0 | PD | Inf. OKaRDS: akce SMZ - studie zpracována z rozp. SMZ r. 2016: v RMZ 8.2.2016 schv. VŘ na zprac. PD, dle inf. OKaRDS z 14.3.2016 - z rozp. OKaRDS 500 tis. Kč + žádost o RO 500 tis. Kč z rozp. MČ, v r. 2017 bude zařazeno do rozp. SMZ dofinancování r. 2017-2018: probíhá zpracování PD, v r. 2017 čerp. 306.614 Kč
6/ 2016 | Rozšíření parkovacích míst, ul. Přílucká | OKaRDS | 200 000 realizace | 200000 | 200000 | realizace | r. 2016-2017: příprava bude součástí PD opr. ul. Přílucké (v r. 2017 převod 30 tis. Kč do rezervy); v r. 2018: realizace
2/ 2017 | Oprava chodníku, ul. Pod Boněckem | OKaRDS | 350 000 PD, realizace | 0 (krytí z rozp. OKaRDS) | 0 | PD, realizace | OKaRDS doporučení: nechat zpracovat posouzení všech tří příjezdových komunikací do lokality Boněcko a následně rozhodnout o postupu oprav jednotlivých komunikací - bude projednáno na KMČ r. 2018: příprava PD + realizace z rozp. OKaRDS
3/ 2017 | Vybudování příčného sběrného roštu, ul. Mezní, Záhoří | OKaRDS | 140 000 realizace | 140000 | 139755 | realizace | 2017: příprava akce 2018: realizace
5/ 2017 | Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky | OKaRD | 300 000 PD cca 10 000 000 realizace | 1 300 000 (+ krytí z rozp. SMZ 8 977 000) | 0 | PD, realizace | KMČ: zadání PD, předpoklad spolufinancování z rozp. SMZ (nutno projednat s komp. nám.) r. 2017: mat. RMZ 20.2.2017 - Schválení VŘ pro VZMR na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky" + RO, v r. 2017 bez čerp. r. 2018: probíhá příprava PD, přísp. na PD 300 tis. Kč a na real. 1 mil. Kč z rozp. MČ + v r. 2018 dofin. z rozp SMZ 7,5 mil. Kč + 1,477 mil. Kč, předpoklad realizace v r. 2019
Č. | Požadavek KMČ 2018 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2018 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2018 (v Kč) | Stav 2018 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Provozní akce - OKaRDS - Příluky | OKaRDS | převod zůst. z r. 2017 | 20000 | 0 | x | dle konz. OKaRDS s KMČ
2. | Drobné opravy chodníků - Příluky | OKaRDS | převod zůst. z r. 2017 | 47000 | 46246 | realizace | čerpání: opr. schodiště na ul. Přílucká 22.942 Kč, opr. sjezdu ul. Pekárenská a Staromlýnská 23.304 Kč
3. | Úprava nájezdu z ul. Pekárenská na ul. Staromlýnská | OKaRDS | 40000 | 16000 | 0 | x | viz inf. výše, zrealizováno
4. | Vybudování chodníku ul. Dolní dědina | OKaRDS | 50 000 PD 1 500 000 realizace | 50000 | 15800 | studie | OKaRDS: dokončena studie, doporučujeme zvážit PD + realizaci
5. | Dopravní řešení křižovatky Pančava a Boněcko I. | OKaRDS | 50 000 PD 600 000 realizace | 50000 | 15000 | studie | OKRDS: zpracování studie
6. | Instalace 2 ks laviček - Ve žlebu, Peroutkovo nábř. | OKaRDS | 17000 | 17000 | 0 | realizace | zrealizováno
7. | Úprava ul. Pekárenská - propojení cyklostezky | OKaRDS | 200000 | 200000 | 0 | realizace | zrealizováno (v r. 2018 uhrazeno z rozp. OKaRDS, v r. 2019 bude převedeno z rozp. MČ do rozp. OKaRDS - cca 100 tis. Kč)
8. | Oprava komunikace, ul. Želechovická (horní část) | OKaRDS | 128000 | 128000 | 120976 | realizace | OKaRDS: nová priporita dle domluvy KMČ s OKaRDS z 3/2018 - nacenění 128 000 Kč. vč. DPH, plocha 90 m2 vč. odvodňovacího roštu
9. | Údržba zelených ploch, parků - Příluky | OMZ | 20000 | 20000 | 19905 | realizace | KMČ 2018: úprava zeleně u Přístavu - u ostrůvků s ibišky - vysypání kamínků a nová výsadba OMZ 2018: 3x záhon 9m2, dodávka a vysazení trvalek 3x 40ks (pl. 3 x 5m2), položení geotextílie 3 x 9m2, štěrková mulč KD 4/8/16
10. | Podpora společenských aktivit v MČ (Přílucké hraní, Slet čarodějů a čarodějek, Svatomartinské hody, Rozsvícení ván. stromu aj.) | OKP | cca 60 000 | 65000 | 49424 | realizace | čerpání: materiál 4.401 Kč, ost. os. výdaje 4.704 Kč, nájemné 7.300 Kč, pohoštění 16.324 Kč, věcné dary 16.695 Kč
11. | Činnost MČ a KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.) | OKP | cca 10 000 | 9000 | 6036 | realizace | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 5.256 Kč, revize el. 780 Kč
12. | Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el.energie) | OKP | cca 10 000 | 10000 | 1525 | realizace | čerpání: el. energie 509 Kč, montáž - demontáž 1.016 Kč
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 256000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 1781894 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 2412106 | x | převod do r. 2019: 2 412 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 4194000 | 4194000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.