## priority
Priority MČ Příluky 2020
Přidělené finanční prostředky pro r. 2020: |  |  |  | 2200000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019: |  |  |  | 4009000
Celkem: |  |  |  | 6209000
Č. | Požadavek KMČ 2015 - 2019 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2019 | Dopravní řešení ul. Mezní a Michalova | OD | 5 000 IZ 150 000 PD 5 500 000 realizace | 150000 | 3630 | IZ | STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2019: zpracování IZ
r. 2020: navýšení krytí za zpracování PD na 150 000 Kč, čerpání za IZ 3 630 Kč, zadání PD v r. 2021, požadavek ze strany KMČ na financování ze strany SMZ
4400 2212 6121 4004 0003472040000
1/ 2015 | Oprava chodníku a MK Pod Mlýnem | OD | 950 000 realizace křižovatka | 0 | 0 | akce pozastavena | r. 2015: PD, cena pro oblast kolem domů č. p. 308 - 315, v r. 2015 bez čerp., část financování z dotace IPRu
r. 2016: zadání PD + IČ, bez čerp.
r. 2017: předpoklad vydání SP počátek 2017, realizace - krytí z rozp. MČ v rámci fin. možností - 2 200 000 Kč + dofin. z rozp. OD dle výsl. VŘ, rozhodnuto o etapizaci, v r. 2017 opr. chodníku (2 909 000 Kč opr. chodníku + 1 230 000 Kč zvýšená křižovatka + 145 000 Kč ost. nákl. = 4 284 000 Kč vč. DPH), v r. 2017 čerpání 1,67 mil. Kč
r. 2018: připraveno k realizaci - etapa II. křižovatka, KMČ rozhodla akci pozastavit, v r. 2018 čerp. 35 000 Kč
r. 2019 - 2020: akce pozastavena, ponechat položku bez fin. krytí
doplnit ORG
4/ 2015 | Dopravní napojení lokality Boněcká louka, ul. Ronzovy paseky | OD | 100 000 PD 8 500 000 realizace | 100000 | 3025 | IZ | r. 2015 - 2016: pozastaveno z důvodu majetko-pr. poměrů
r. 2017: viz info výše, akce zatím odložena
r. 2018: práce na PD budou zahájeny po dokončení územní studie - řeší OPP, v r. 2018 bez čerp.
r. 2019: zpracována územní studie (hrazeno OPP), zpracován IZ bez čerpání, na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
r. 2020: nacenění ve výši 8,5 mil. Kč je bez vybudování kanalizace, čerp. za IZ cca 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021
4400 2212 6121 4004 0002974040000
4/ 2016 | Příspěvek na zprac. PD a IČ na akci "Silniční napojení prům. zóny Zlín - východ a oprava navazujících komunikací" | OD | 1 936 000 PD cca 100 000 000 realizace | 194000 | 5261 | SP | Inf. OD: akce SMZ - studie zpracována z rozp. SMZ
r. 2016: v RMZ 8.2.2016 schv. VŘ na zprac. PD, dle inf. OD z 14.3.2016 - z rozp. OD 500 000 Kč + žádost o RO 500 000 Kč z rozp. MČ, v r. 2017 bude zařazeno do rozp. SMZ dofinancování
r. 2017: probíhá zpracování PD, čerp. 306 614 Kč
r. 2018 - 2019: bez čerp., ponechat krytí k proúčt., probíhá zpracování PD
r. 2020: dokončení a čerpání za PD, realizace r. 2021 - 2023 z rozpočtu SMZ, vydáno UR, 11/2020: probíhá SP, realizace r. 2021 - 2023, čerpání 5 261 Kč za PD
4400 2212 6121 4004 0002854040000
5/ 2017 | Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky | OD | odloženo | 0 | 0 | odloženo | KMČ: zadání PD, předpoklad spolufinancování z rozp. SMZ (nutno projednat s komp. nám.)
r. 2017: mat. RMZ 20.2.2017 - Schválení VŘ pro VZMR na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky" + RO, v r. 2017 bez čerp.
r. 2018: probíhá příprava PD, přísp. na PD 300 000 Kč a na real. 1 mil. Kč z rozp. MČ + v r. 2018 dofin. z rozp SMZ 7,5 mil. Kč + 1,477 mil. Kč, bez čerp.
r. 2019: akce pozastavena
r. 2020: realizace hřiště až po dokončení silničního napojení prům. zóny Zlín - východ, dle čl. RMZ p. Čížka bude hrazena z rozpočtu SMZ, fin. prostředky stáhnout do rezervy
4400 2219 6121 4004 0003197040000
4/ 2018 | Vybudování chodníku ul. Dolní dědina | OD | 134 000 PD 2 500 000 realizace | 134000 | 0 | PD | r. 2018 OD: dokončena studie, čerp. 15 800 Kč, doporučujeme zvážit PD + realizaci
r. 2019: zpracování PD - fin. krytí 134 000 Kč, příp. realizace 1,5 mil. Kč, bez čerp.
r. 2020: dokončení a čerpání za PD, aktuální cena realizace dle PD 2 500 000 vč. dozorů atd., v řešení opěrná zeď a přemístění sloupů VO, po vydání SP možná realizace od r. 2021
4400 2219 6121 4004 0003379040000
5/ 2018 | Dopravní řešení křižovatky Pančava a Boněcko I | OD | 50 000 PD 1 800 000 realizace | 1850000 | 57808 | SP | r. 2018: zpracování studie, čerp. 15 000 Kč
r. 2019: zpracování PD
r. 2020: navýšení ceny realizace na 1,8 mil. Kč, čerp. za PD 57 808 Kč, v 1/2020 vydáno SP, probíhá vyřizování smluvních vztahů na přeložky sítí, výběr zhotovitele 10/2020, realizace do 06/2021
4400 2212 6121 4004 0003380040000
2/ 2019 | Rekonstrukce komunikace na ul. Ke Koňáku, Zlín Příluky | OD | 1 500 000 realizace | 0 | 0 | akce pozastavena | r. 2019: akce je připravena OD k realizaci, fin. krytí 1,5 mil. Kč. ZASTAVIT - viz zápis
r. 2020: KMČ žádá o financování ze strany SMZ
doplnit ORG
Č. | Požadavek KMČ 2020 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Provozní akce - OD - Příluky 4420 3639 5171 4004 0006035040000 | OD | 218000 | 230000 | 180452 | realizace | r. 2020: dokončení akcí z r. 2019 - oprava schodů ul. Přílucká cca 120 000 Kč (zrealizováno); oprava komunikace Nad Pramenem cca 60 000 Kč (částečně realizováno, nutné položení živice, dokončení jaro 2021), instalace 2 ks košů k lavičkám na ul. Peroutkovo nábř. (částečně zrealizováno), oprava komunikace ul. Želechovická (částečně zrealizováno, dokončení jaro 2021, v 1/2021 bude doplněno krytí o 63 000 Kč) + nový požadavek na umístění stojanu na kola u budovy KaMČ, upřesnit krytí na umístění stojanu
| 4420 2212 5171 4004 0005541040016 | [5 empty] | oprava komunikace ul. Želechovická
| 4420 2212 5171 4004 0005541040017 | [5 empty] | oprava komunikace ul. Nad Pramenem
| 4420 2219 5171 4004 0005542040009 | [5 empty] | oprava schodů ke vchodům z ul. Přílucká
2. | Doplnění siln. obrub na komunikaci ul. Horní dědina od č. p. 335 | OD | 200000 | 200000 | 0 | viz poznámka | r. 2020: akce doplněna po konzultaci s OD, nacenění cca 200 000 Kč, bude realizováno v r. 2021
4420 2212 5171 4004 0005541040018
3. | Oprava komunikace za parkem, ul. Horní dědina | OD | 150000 | 201000 | 0 | viz poznámka | r. 2020: částečná realizace, dokončení v r. 2021, v 1/2021 bude převedeno 63 000 Kč na prioritu č. 1/2020 (oprava komunikace ul. Želechovická)
4420 2212 5171 4004 0005541040018
4. | Úprava prostor v křižovatce ul. Pekárenská a Přístav | OMZ | 100000 | 100000 | 0 | viz poznámka | r. 2020: zpevněná plocha z kamenných šlapáků a posezení z dřevěných trámů, nacenění cca 100 000 Kč, 9/2020: příprava návrhu a cenové nabídky na zpevněnou plochu a posezení, realizace do 31. 5. 2021
1800 3745 5169 4004 0006175040000
5. | Údržba zelených ploch, parků - Příluky | OMZ | 4000 | 4000 | 3506 | realizace | r. 2020: údržba zeleně - 3x štěrkový záhon u Přístavu 3 506 Kč
1800 3745 5169 4004 0006175040000
6. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 100 000 | 100000 | 2040 | realizace | Čerpání: slavnost 5. výročí sv. Ant. 1 571 Kč, materiál na květinovou výzdobu 469 Kč
1042 3399 5175 4004 0006146040000
7. | Činnost MČ a KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 4632 | realizace | Čerpání: poskytnuté náhrady 3 000 Kč, občerstvení na jednání KMČ 120 Kč, revize el. spotřebičů 1 512 Kč
1042 6171 5169 4004 0006069040111
8. | Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie) | OKP | KMČ vyčleňuje 35 000 | 35000 | 14294 | realizace
1042 2141 5169 4004 0006087041000
9. | Osvětlení ván. stromu (nákup DHDM) | OKP | 40000 | 60000 | 50627 | realizace
1000 2141 5137 4004 0006087040000
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 2841000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| 1000 2212 6121 4004 0002054000000 |  |  | 0
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 3368000 | x | x
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 3368000 | x | x
x | Čerpání k 31.12.2020 | x | x | x | 325275 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 325275 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 5883725 | x | Převod do r. 2021: 5 884 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 6209000 | 6209000 | x
| Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; IZ - investiční záměr |  | V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.