## priority k nacenění
Priority MČ Příluky 2013
Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: 2 052 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 1 085 000 Kč
Celkem: 3 137 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ 2011, 2012 (nedokončené akce) | Z: | Kvalifik. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2013 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2013 (v Kč) | Stav 2013 předpokl. | Stav 2014 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
9/ 2011 | Přidání 1 ks VO na stávající sloup u přechodu u nemocnice - pěší lávka přes Dřevnici | OKaRDS | 25000 | 25000 | 10000 | realizace | x | r. 2011: PD + IČ (bez čerpání); pozast. st. řízení r. 2012: obnova staveb. řízení r. 2013: čerpání 10 tis. Kč, doplnění dvou bodů VO, ul. Želechovická + Nad pramenem; realizace dané akce bude provedena po osazení nové lávky, v horizontu cca 2 let - zadání se momentálně ruší (v r. 2014 převod zůstatku 15 tis. Kč do rezervy)
10/ 2011 | Osvětlení cyklostezky - 4 nové sloupy | OKaRDS | 90000 | 90000 | 84428 | realizace | x | r. 2011: PD + IČ, čerpání 30 tis. Kč, pozast. st. řízení r. 2012: obnova staveb. řízení r. 2013: zrealizováno
16/ 2011 | Rekonstrukce chodníku, ul. Boněcko I | OKaRDS | 450000 | 0 | 0 | realizace části chodníku (bod 7/2013) | pokr. v realizaci vybr. úseků | r. 2011 - 2012: objednávka a zprac. studie 20 tis. Kč (předána komisi k posouzení) r. 2013: realizace části - viz akce 6/2013 (cca 250 tis. Kč) + pro r. 2014 nacenění dalších úseků cca 450 tis. Kč
25/ 2011 | Oprava komunikace a odvodnění, ul. Lnářská a Nad Pramenem | OKaRDS | 1 500 000 realizace II. etapy viz pozn. | 1201000 | 39991 | PD, SP, VŘ | realizace | r. 2011: zpracování PD 100 tis. Kč + část. realizace 100 tis. Kč + cca 400 tis. z rozpočtu SMZ r. 2012: odhad realizace II. etapy 1,15 mil. Kč, KMČ v r. 2012 vyčleňuje 300 tis. Kč - úprava příkopu a lapače splavenin, čerpání 99 tis. Kč r. 2013: proběhlo VŘ - pro nedostatek zájemců bude vypsána nová VZ, čerpání 40 tis. Kč, realizace 2014
1/ 2012 | Nový kanál, ul. Pekárenská (u rodinného domu č. p. 51) | OKaRDS | 40000 | 40000 | 0 | realizace | x | technická pomoc 10 tis. Kč, zaměření, realizace 30 tis. Kč r. 2013: realizace (z rozp. OKaRDS)
5/ 2012 | Oprava chodníku pod žlebem + část komunikace (po ukončení stavby RD) | OKaRDS | 200000 | 90000 | 0 | VŘ | realizace | r. 2012: zpracována PD 10 tis. Kč, čeká se na dok.stavby RD r. 2013: proběhlo VŘ, realizace 2014
17/ 2012 | Veřejné osvětlení, ul. Mezní a v ul. Za Kapličkou | OKaRDS | 30 000 PD, IČ 170 000 realizace | 150000 | 15984.1 | PD, IČ, část. realizace | část. realizace | r. 2012: zpracování PD + IČ 30 tis. Kč r. 2013: ul. Mezní - upraveno stávající VO, čerp. 16 tis. Kč, Za kapličkou - vydáno SP, realizace 2014 (odhad 170 tis. Kč vč. Boněcko I. - Pančava a Nad pramenem - Želechovická
Č. | Požadavek KMČ 2013 - popis požadavku | Z: | Kvalifik. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2013 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2013 (v Kč) | Stav 2013 předpokl. | Stav 2014 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Oprava vozovky směrem Štákovy Paseky | OKaRDS | KMČ vyčleňuje 250 000 fin. odhad 3 500 000 | 250000 | 32699.04 | PD, VŘ | realizace | 1. polní úsek - fin. odhad dle PD 2,6 mil. Kč 2. lesní úsek - fin. odhad dle PD 900 tis. Kč KMČ vyčleňuje 250 tis. Kč, požadavek na dofin. z rozpočtu města r. 2013: příprava, čerp. PD 33 tis. Kč, realizace 2014 dle krytí
2. | Provozní akce OMZ, údržba travin ve "žlebu" | OMZ | 23000 | 23000 | 17890.8 | realizace | x | čerpání: sečení 4.000,-- Kč, 3 x lavička 13.890,80 Kč, převod zůst. do r. 2014
3. | Oprava obrubníků na ul. Mezní (u RD č. p. 154) | OKaRDS | 30000 | 30000 | 28958 | realizace | x | zrealizováno
4. | Oprava a odvodnění MK, ul. Želechovická | OKaRDS | 300000 | 300000 | 16999.29 | PD + VŘ | realizace | r. 2013: proběhlo VŘ, čerp. za PD 17 tis. Kč, realizace 2014
5. | Oprava chodníku, ul. Přílucká (u dětského hřiště) | OKaRDS | 20000 | 20000 | 15972 | realizace | x | zrealizováno
6. | Oprava choníku, ul. Boněcko I (lokální oprava - část stávajícího chodníku od č. p. 172) | OKaRDS | 250000 | 200000 | 23000 | PD, VŘ | realizace | r. 2013: proběhlo VŘ, čerp. za PD 23 tis. Kč, realizace 2014
7. | Oprava MK k zastávce MHD - Za Kapličkou (nový kryt živice) | OKaRDS | 350000 | 80000 | 0 | PD + IČ | realizace | r. 2013: vydáno SP 2/2013, změna rozsahu, zprac. PD + IČ, realizace 2014 dle krytí
8. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 80 000 | 80000 | 52081 | realizace | x | čerpání: Dětský den 25.881,-- Kč, zájezd 13.260,-- Kč, svátek sv. Martina 7.974,--, rozsvícení ván. stromu 4.966,-- Kč (převod zůst do r. 2014)
9. | Činnost KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.) | OKP | cca 10 000 | 10000 | 3931 | realizace | x | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 2.960,-- Kč, elektrorevize 971,-- Kč (převod zůst do r. 2014)
10. | Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el.energie) | OKP | cca 10 000 | 10000 | 2125.04 | realizace | x | čerpání: spotřeba el. energie 769,84 Kč, zapojení a montáž 1.355,20 Kč (převod zůst do r. 2014)
11. | Drobné opravy MK | OKaRDS | 100000 | 100000 | 16292.8 | realizace | x | čerp. za drobné opravy, převod zůst. do r. 2014
12. | Provozní akce OKaRDS | OKaRDS | 15000 | 15000 | 11253 | realizace | x | čerp. za drobné opravy, převod zůst. do r. 2014
x | Rezerva | OKP | x | 423000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 371605.07 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 2765394.93 | x | x | převod do r. 2014: 2 765 000
x | CELKEM | x | x | 3137000 | 3137000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; MK - místní komunikace, RO - rozpočtové opatření
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.
Note on B10: POLACEK_ORIA: technická pomoc:10 000 realizace: 30 000
Note on B11: POLACEK_ORIA: koplet vč. Frézování, obruby plocha chodník 20 m2 x 2000 = 40000 plocha cesta 60 m2 x 1000 = 60000 celkem 100 000 kč