## priority k nacenění
Priority KMČ Příluky 2010
Přidělené finanční prostředky pro r. 2010: Kč 1 965 000
Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 864 000
Celkem: Kč 2 829 000
Č. | Požadavek KMČ 2009 - popis požadavku (realizace v r. 2010) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31.12.2010 | Stav 2009 | Stav 2010 | Poznámky, komentář odborů MMZ
6/ 2009 | Umístit průchozí krytou ček. s lavičkou na zast. Pančava a na zast. MHD Za kapličkou, Dol. Dědina (Pančava - lavička, Za kapličkou lavička a nová plocha na výstup) | ODaSH | 397000 | 397000 | 396216 | zahájení realizace | dokončení realizace | 2x jednoduchý přístřešek včetně lavičky, přístupový chodník a bočnice na MHD Za kapličkou; zrealizováno
Č. | Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31.12.2010 (v Kč) | Stav 2010 | Stav 2011 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Oprava chodníku ul. Pančava (točna MHD č. 1,11) k ulici Nad Pramenem | ODaSH | 306000 | 306000 | 305777 | PD, IČ, VŘ, realizace | x | zrealizováno
2. | Oprava chodníku spojující ul. Pančava s ul. Boněcko I | ODaSH | 267000 | 267000 | 226575 | PD, IČ, VŘ, realizace | x | zrealizováno
3. | Oprava odvodnění komunikace ul. Přístav u č. p. 199 + další drobné opravy | ODaSH | 66000 | 66000 | 62366.1 | PD, realizace | x | zrealizováno
4. | Oprava uličních vpustí na ul. Přílucká - Pančava | ODaSH | 49000 | 49000 | 40000 | PD, IČ, realizace | x | zrealizováno
5. | Oprava chodníku ul. Pančava k ul. Nad Pramenem (u objektu p. Orlity, včetně instalace zábradlí) | ODaSH | 243000 | 243000 | 212983 | PD, IČ, VŘ, realizace | x | zrealizováno
6. | Úprava prostranství před restaurací Přístav (studie) | ODaSH | 40000 | 40000 | 39960 | studie | x | zrealizováno (studie)
7. | Umístění 2 ks laviček a 2 ks odpadkových košů u cyklotrasy Dřevnická - Přístav | ODaSH | 13000 | 13000 | 12936 | realizace | x | zrealizováno
8. | Oprava chodníku ul. Dřevnická (mezi lávkou pro pěší a zastávkou MHD) | ODaSH | 524000 | 524000 | 523541 | PD, IČ, VŘ, realizace | x | zrealizováno
9. | Oprava parkovacích míst v ul. Pod Mlýnem (lokalita č.1 před domem č.p. 313, lokalita č.2 před domem č.p. 310 - druhá strana, lokalita č. 3 před domem č.p. 310 - na straně domu) | ODaSH | 544000 | 544000 | 535768 | PD, IČ, VŘ, realizace | x | zrealizováno
10. | Umístění 1 ks měřiče rychlosti, kom. Pančava | ODaSH | 97000 | 97000 | 96230 | realizace | x | zrealizováno
11. | Výsadba zeleně - okolí Přístavu (u mostu) vč. chodníku dle návrhu KMČ | OMZ | 93000 | 93000 | 32157 | realizace | x | zrealizováno dodávka a výsadba keřů, trvalek, mulčování, kůra
12. | Dodávka dvou dřevěných plastik zvířátek od soch. Cupáka + dodávka a osazení 3 ks přírodních lavic | OMZ | 5000 | 5000 | 4500 | realizace | x | zrealizováno 2ks dřev. plastiky - ZDARMA; 3 ks dřev. lavic fa Matoušek - 3 x 1500 Kč;
13. | Osázení vzrostlé zeleně u točny MHD | OMZ | x | x | x | x | x | po dohodě akce zrušena
14. | Osvětlení vánočního stromu (provoz, údržba) | OKP | 3000 | 3000 | 1885.44 | realizace | x | zrealizováno revize 877,44 Kč, montáž ván. osvětlení 1.008,-- Kč
15. | Podpora společenských aktivit v MČ - nákup 2 ks várnic | OKP | 7000 | 7000 | 6229 | realizace | x | zrealizováno nákup 2 ks várnic na akce v MČ, v evidenci majetku SMZ
16. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 73000 | 73000 | 54711 | realizace | x | Zvolené a realizované akce: zájezd "Modrá" - obj. autobusu, 5.000,-- Kč; div. představení, 6.000,-- Kč; Dětský den "Přílucké hraní" 16.661,-- Kč zájezd "Hanou křížem krážem" 15.000,-- Kč; rozsvícení ván. stromu 5.734,-- Kč; Martinské hody 6.316,-- Kč
17. | Činnost KMČ | OKP | KMČ vyčleňuje 35000 | 35000 | 2167 | realizace | x | občerstvení na jednání KMČ 2.167,-- Kč
18. | Parkoviště, ul. Pod Mlýnem - PD | ODaSH | 25000 | 25000 | 25000 | realizace | x | PD hotová, požadavek z 9/2010, další postup dle zadání KMČ v r. 2011
x | Rezerva | x | 42000 | 42000 | x | x | x | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 2579001.54 | x | x | x
x | Nevyčerpané fin. Prostředky | x | x | x | 249998.46 | x | x | 250 000 Kč převod do r. 2011
x | Celkem | x | x | x | 2829000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.
Vypracovala: Jana Kasálková + KMČ