## priority k nacenění
Priority MČ Příluky 2015
Přidělené finanční prostředky pro r. 2015: 2 050 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2014: 3 536 000 Kč
Celkem: 5 586 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ 2011 - 2014 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předp. | Stav 2016 předp. | Poznámky, komentář odborů MMZ
16/ 2011 | Oprava chodníku, ul. Boněcko I. (pozn.: naceněn dle projektu úsek C, D, E ) | OKaRDS | 1226000 | 1226000 | 1224945.48 | realizace | realizace dalších úseků | r. 2011 - 2012: objednávka a zprac. studie 20 tis. Kč (předána komisi k posouzení) r. 2013: realizace části - viz akce 6/2013 (cca 250 tis. Kč) r. 2014: realizováno - u č. p. 4116, čerp. 304 tis. Kč r. 2015: pokračování real. - další úseky
5/ 2012 | Oprava chodníku a komunikace, ul. Pekárenská (pod žlebem), Příluky | OKaRDS | cca 250 000 | 248000 | 0 | realizace | x | r. 2012: zpracována PD 10 tis. Kč, čeká se na dok.stavby RD r. 2013: VŘ, bez čerp. r. 2014: zrušen výběr r. 2015: realizace
17/ 2012 | Veřejné osvětlení: 1. - chodník Boněcko I. - Pančava 2.-chodník Nad pramenem - Želechovická | OKaRDS | 81000 | 81000 | 0 | realizace | x | r. 2012: zpracování PD + IČ 30 tis. Kč r. 2013: ul. Mezní - upraveno stávající VO, čerp. 16 tis. Kč, Za kapličkou - vydáno SP r. 2014: realizováno ad 1) a 2) - čerp. 90 tis. Kč; ad 3) a 4) probíhá zprac. PD a ÚŘ r. 2015: realizace - viz rozpis
1/ 2013 | Oprava vozovky směrem Štákovy Paseky - úsek 1 + 2 + 4 - úsek 5 (lesní část) | OKaRDS | 2300000 | 1447000 | 1214406.14 | realizace | x | r. 2013: PD, IČ, KMČ pro r. 2013 vyčlenila 250 tis. Kč; čerpání 33 tis. Kč Inf. OKaRDS pro r. 2014: nacenění 1. polní úsek - dle PD 2 600 tis. Kč; 2. lesní úsek - dle PD 900 tis. Kč; po potvrzení financování bude zadáno VŘ (KMČ pro rok 2014 vyčlenila částku 967 tis. Kč, fin. spoluúčast SMZ) r. 2014: vybrán zhotovitel na část č. 3 (u myslivecké chaty), zahájena realizace, pokračování v r. 2015 (část. kryto. z rozp. SMZ) r. 2015: předpoklad realizace do konce r. 2015, z rozp. MČ krytí dle fin. možností + dofinancování z rozpočtu SMZ
4/ 2013 | Oprava MK a odvodnění ul. Želechovická | OKaRDS | 270000 | 270000 | 255218.04 | realizace | x | r. 2013: proběhlo VŘ, čerp. 17 tis. PD r. 2014: bez čerp. r. 2015: realizace
8/ 2013 | Oprava MK k zastávce MHD - Za Kapličkou (nový kryt živice) | OKaRDS | 687000 | 687000 | 686279.44 | realizace | x | r. 2013: vydáno SP 2/2013, změna rozsahu, zprac. PD + IČ, bez čerp. r. 2014: SP, bez čerp. r. 2015: realizace
1/ 2014 | Osvětlení cyklostezky, Příluky - celý úsek (nacenit etapizaci) | OKaRDS | 40 000 PD, IČ 410 000 realizace (z rozp. SMZ) | 33000 | 23292.64 | realizace | x | Inf. OKaRDS: sloupy v=4 m po 25 m od splavu po most, bude vyřízeno UR r. 2014: zprac. PD, čerp. 7 tis. Kč r. 2015: realizace - předpoklad z dotač. zdroje
Č. | Požadavek KMČ 2015 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předp. | Stav 2016 předp. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Oprava chodníku, ul. Pod Mlýnem | OKaRDS | 60 000 PD, IČ 1 500 000 realizace | 36000 | 0 | PD | realizace | cena pro oblast kolem domů č. p. 308 - 315
2. | Úprava křižovatky, ul. Pekárenská - Dolní dědina | OKaRDS | cca 50 000 | 50000 | 0 | PD | dle zadání KMČ | návrh KMČ: zpracování studie (návrh řešení) - znova projednat na KMČ
3. | Drobné opravy MK a VO, provozní akce OKaRDS | OKaRDS | převod zůstatku z r. 2014 | 58 000 + 4 000 | 58 000 + 0 | realizace | x | čerpání: opr. chodník, MK, zast. Dolní dědina 58 tis. Kč
4. | Dopravní napojení lokality Boněcká louka | OKaRDS | 100 000 PD | 100000 | 0 | PD | dle zadání KMČ
5. | Úprava dětského hřiště, ul. Pod Mlýnem | OMZ | 180000 | 180000 | 126390.5 | realizace | x | návrh KMČ: dopadové plochy, nový hrací prvek aj. (dle konzultace s OMZ) Inf. OMZ: instalace nového herního prvku 65 000 Kč a zmenšení pískoviště cca 25 000 Kč, doplnění dopadové plochy domku 60 000 Kč
6. | Údržba zelených ploch | OMZ | 8000 | 8000 | 3509 | realizace | x | Inf. OMZ: cena za sečení žlebu (nad rámec údržby financované OMZ)
7. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 80 000 | 80000 | 59799 | realizace | x | čerpání: akce Slet čarodějů a čarodějek 2.491,-- Kč, Dětský den 3.978,-- Kč, akce Slavnostní požehnání nové sochy sv. Antonína Paduánského 3.466,-- Kč, Dětský den 23.066,-- Kč, zájezd do Lednice - vstupné 5.475,-- Kč + aut. doprava 8.864,-- Kč, hody k sv. Martinovi 7.775,-- Kč, Rozsvícení ván. stromu 4.684,-- Kč
8. | Činnost MČ a KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.) | OKP | cca 10 000 | 10000 | 5684.3 | realizace | x | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 4.315,-- Kč, mater. pro cestáře 508,-- Kč, postřik plevele 99,-- Kč, 14 ks elektrorevize 762,30 Kč
9. | Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el.energie) | OKP | cca 10 000 | 6 000 TSZ + 4 000 | 2 439,36 + 0 | realizace | x | čerpání: montáž ván. osv. 2.439,36 Kč
x | Rezerva | x | x | 1058000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 3659963.9 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 1926036.1 | x | x | převod do r. 2016: 1 926 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 5586000 | 5586000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.
Note on B8: POLACEK_ORIA: Za kapličkou 90 tis Boněcko I. 40 tis Nad pramenem 40 tis
Note on D9: POLACEK_ORIA: odhad ceny - úsek 1 +2 + 4 1 300 000,- - úsek 5 (lesní část) 1 000 000,-