## priority
Priority MČ Salaš 2019
Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 235 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 765 000 Kč
Celkem: 1 000 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2017 - 2018 - popis požadavku (nedokončené akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2017 | Obnova dětských hřišť - Salaš - Rekonstrukce DH č. 412 | ORIA | 39 000 PD 1 934 000 realizace vč. IČ a dozorů | 910 000 (+ 1 240 000 Kč z rozpočtu SMZ) | 909840 | realizace | r. 2017: obj. PD, čerp. 28 435 Kč r. 2018: PD, čerp. celkem 38 720 Kč r. 2019: dokončena PD, rozpočet cca 2 210 000 Kč vč. dozorů a IČ, vydání SP a realizace; dofinancování z rozp. SMZ ve výši 1 240 000 Kč, skutečné čerpání vč. PD 1 972 730 Kč
1/ 2018 | Opravy chodníků - Salaš | OD | 60 000 realizace | 0 | 0 | viz poznámka | r. 2018: požadavek KMČ, výměna dlažby na chodníku na návsi (u vývěsek), přesun řešení do r. 2019 r. 2019: oprava chodníku se odkládá, prioritou KMČ je výstavba hřiště
2/ 2018 | Údržba zeleně, parků - Salaš (údržba zeleně před úřadovnou a býv. obchodem, firma Zahrada Salaš) 1800 3745 5169 4012 0006175120000 | OMZ | 26000 | 26000 | 21549.5 | realizace | r. 2018: nacenění 13 000 Kč, pozn. OMZ: čerpání 8.584 Kč, méně fakturováno z důvodu suchého léta a tedy menšího počtu sečí r. 2019, OMZ: letos navýšení částky - více zálivky a plochy k sečení, navíc 1x ošetření (odplevelení) rostlin (viz. vysvětlující mail p. Vykoukalové), nacenění 26 tis. Kč
Č. | Požadavek MČ 2019 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Podpora společenských aktivit v MČ 1042 3399 5169 4012 0006146120000 | OKP | cca 20 000 | 20000 | 13295 | realizace | čerpání: Pálení čarodějnic 1 620 Kč, Beseda se seniory 6 288 Kč, Rozsvícení ván. stromečku 5 387 Kč
2. | OI Salaš - provozní výdaje KMČ a KaMČ+ potřeby pracovníka na údržbu MČ 1042 6171 5139 4012 0006069120112 | OKP | cca 11 000 | 11000 | 3281 | realizace | čerpání: občerstvení na jednání KMČ
3. | Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, údržbu a spotřebu el. energie) | OKP | převod zůst. z r. 2018 | 33000 | 21708 | realizace | čerpání: proúčována montáž - demontáž z r. 2018
x | Investice MČ ("rezerva MČ") 1000 2212 6121 4012 0002054000000 | x | viz pozn. | 0 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 969673.5 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 30326.5 | x | Převod do r. 2020: 30 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1000000 | 1000000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření