## priority k nacenění
Priority KMČ Salaš 2011
Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 253 000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 147 000
Celkem: Kč 400 000
Č. | Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku (realizace, čerpání fin. pr. v r. 2011) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2011 (v Kč) | Stav 2010 | Stav 2011 | Poznámky, komentář odborů MMZ
8/ 2010 | Projekt - buňka (prodejna) | OKP | 35000 | 35000 | 35000 | PD | x | zrealizováno (čerpání v r. 2011); hlavní prioritou občanů MČ je zachování prodejny potravin v MČ, akce podpořena jm. členy ZMZ pro MČ
Č. | Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2011 (v Kč) | Stav 2011 | Stav 2012 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Stavební úpravy objektu bývalé MŠ (zachování prodejny potravin v MČ) | ORIA | z rozpočtu SMZ | 0 | x | SP, VŘ | realizace | hlavní prioritou občanů MČ je zachování prodejny potravin v MČ; v r. 2011 SP a VŘ, předpoklad realizace v 1. pol. r. 2012 - akce hrazena z rozpočtu SMZ
2. | Osvětlení u místní kapličky (doplnit bod na sloup ) | ORIA | 10000 | 10000 | 10000 | realizace | x | zrealizováno
3. | Osvětlení vánočního stromu (náklady na příp. instalaci, demontáž, údržbu a spotřebu el. energie) | OKP | KMČ vyčleňuje 25 000 | 25000 | 2621 | realizace | x | čerpání: montáž 2.621,-- Kč
4. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Salaš na organizaci spol. akcí | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 15000 | 15000 | realizace | x | uzavření smlouvy - zrealizováno
5. | Potřeby pracovníka na údržbu MČ, tzv. cestáře - ochr. pomůcky, školení, pohonné hmoty do tech. vybavení, údržba techn. vybavení; nákup materiálu na opravy atd. | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 3260 | realizace | x | čerpání: revize 875,-- Kč, servis frézy 2.385,-- Kč
6. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace Sokol Salaš na organizaci akce pro děti | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | x | realizace | x | nebyly předány podklady pro přípravu smlouvy
7. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 40 000 | 40000 | 9804 | realizace | x | čerpání: 4.079,-- Kč Dětský den; 5.725,-- akce "rozsvěcení vánočního stromu"
8. | Výsadba květinových truhlíků | OKP | KMČ vyčleňuje 2 000 | 2000 | 1540 | realizace | x
9. | Zřízení plakátovací plochy (umístění před objektem býv. MŠ, pozemek SMZ) | OKP | 0 | 0 | x | úz. souhlas | realizace | viz zápis č. 4/2011 z 8.8.2011 r. 2011: územní souhlas - souhlas s umístěním stavby SÚ MMZ r. 2012: dle dohody s OKP čerpání za nákup materiálu, zhotovení cestářem
x | Rezerva | x | 253000 | 253000 | x | x | x | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 77225 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 322775 | x | x | převod do r. 2012: 323 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 400000 | 400000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;