## priority k nacenění
Priority MČ Salaš 2014
Přidělené finanční prostředky pro r. 2014: 256 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2013: 507 000 Kč
Celkem: 763 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2014 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2014 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2014 (v Kč) | Stav 2014 | Stav 2015 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Údržba zeleně v MČ | OMZ | 58000 | 58000 | 53449 | realizace | x | Inf. NMZ + OMZ: parcela č. 22/1 v majetku NMZ, parc. č. 19/1 je v majetku SMZ, plocha kolem pomníku padlých - doporučena ke komp. rekonstrukci; s Ing. Trnavskou, OMZ, domluvena úprava zeleně i na parc. NMZ (konzult. s Mgr. Hlaváčkem) + údržba zeleně u objektu býv. obchodu Inf. OMZ 9/2014: akce kolem pomníku padlých proběhla 06/2014, dosetí trávníku do konce 10/2014; na druhé ploše proběhla údržba výsadby dle objednávky z roku 2013 (dvouletá péče).
2. | Opravy v budově SMZ (multif. objekt): 1. provedení otvoru mezi kult. místností a tělocvičnou 2. výměna krytiny PVC v kult. místnosti 3. renovace parket v tělocvičně Oprava oplocení u budovy SMZ (multif. objekt) | ORIA | KMČ vyčleňuje 525 000 | 175 000 + 337 000 | 143 581,65 + 290 542,78 | realizace | x | r. 2014: realizace dle návrhu KMČ
3. | Podpora společenských aktivit v MČ (akce pro seniory, akce pro děti, rozsv. ván. Stromu, zájezd, ČKK, akce TJ Sokol aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 25 000 | 30000 | 25943 | realizace | x | čerpání: Dětský karneval 2.189,-- Kč, Velikonoční dílničky 857,-- Kč, Velikonoční tvoření 718,-- Kč, Vítání prázdnin 1.903,-- Kč; doprava - poznávací zájezd Strážnice a Milotice 8.060,-- Kč; Setkání se seniory 7.222,-- Kč, Rozsvícení ván. stromu 4.994,-- Kč
4. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Salaš na oslavy 90. výročí založení | OKP | KMČ vyčleňuje 12 000 | 12000 | 12000 | viz pozn. | x | termín akce 14. 6. 2014, v RMZ schválení výjimky z metodiky - překročení limitu 10 % na podporu spol. aktivit, násl. RO + smlouva uzavřena - proúčtováno
5. | Neiv. dotace TJ Sokol Salaš (na znovuobnovení činnosti) | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 15000 | 15000 | smlouva | x | v r. 2013 bez čerpání, smlouva v r. 2014 (výjimka z pravidel - schváleno RMZ 27.1.2014)
6. | Osvětlení vánočního stromu (náklady na instalaci, příp. demontáž, údržbu a spotřebu el. energie) | OKP | KMČ vyčleňuje 25 000 | 25000 | 3341.23 | realizace | x | čerpání: spotřeba el. energie 314,26 Kč (r. 2013) Kč + 316,57 Kč (r. 2014); montáž a zapojení ván. osv. 2.710,40 Kč
7. | Provozní výdaje KMČ a KaMČ+ potřeby pracovníka na údržbu MČ, tzv. cestáře (školení, pohon. hmoty, údržba tech. vybavení, nákup mater. na drobné opravy atd.) | OKP | převod zůstatku z r. 2013 | 40000 | 17136 | realizace | x | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 1.056,-- Kč, sušák do kuchyňky 290,-- Kč, květinová výzdoba do truhlíků 1.660,-- Kč, vybavení kuchyňky nádobím 12.924,-- Kč, elektrorevize 904,-- Kč; nákup čistících prostředků - úklid budovy po rekonstrukci 302,-- Kč
8. | Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení KaMČ) | OKP | převod zůstatku z r. 2013 | 31000 | 1016 | realizace | x | čerpání: varná konvice 230,-- Kč, hrnec 786,-- Kč
9. | Drobný hmotný dlouhodobý majetek (světelné vánoční řetězy) | OKP | 8000 | 8000 | 7986 | realizace | x | čerpání: nákup 3 ks sv. řetězů 7.986,-- Kč
10. | Oprava památníku padlých (inv. č. 4075) | OK | 18000 | 18000 | 18000 | realizace | x | zrealizováno
11. | Dodávka a montáž plakátovací plochy | ORIA | 13000 | 13000 | 0 | realizace | x | k proúčtování v r. 2015
x | Rezerva MČ | x | viz pozn. | 1000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 587995.66 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 175004.34 | x | x | převod do r. 2015: 175 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 763000 | 763000 | x | x