## priority
Priority MČ Salaš 2020
Přidělené finanční prostředky pro r. 2020: |  |  |  | 225000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019: |  |  |  | 30000
Celkem: |  |  |  | 255000
Č. | Požadavek MČ 2017 - 2020 - popis požadavku (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2020 | Rekonstrukce plochy před hasičskou zbrojnicí | OD | 60 000 PD | 0 | 0 | PD pro SP, IČ | STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2020: vzhledem k výši přidělených fin. prostředků KMČ žádá o financování zpracování PD ze strany SMZ, 9/2020: KMČ prověří příp. realizaci se strany hasičů
doplnit nový ORG
1/ 2017 | Obnova dětských hřišť - Salaš - vyúčtování fin. prostředků za rekonstrukci hřiště č. 412 | ORIA | 130000 | 130000 | 130000 | proúčtování | r. 2020: realizace v r. 2019 ve výši 1 972 730 Kč, spolufinancování se strany SMZ ve výši 1/3 a ze strany MČ 2/3; vratka do rozpočtu SMZ v r. 2020 ve výši 130 000 Kč
doplnit ORG
1/ 2018 | Opravy chodníků - Salaš | OD | 70 000 realizace | 70000 | 69950 | realizace | r. 2018: požadavek KMČ, výměna dlažby na chodníku na návsi (u vývěsek), přesun řešení do r. 2019
r. 2019: oprava chodníku se odkládá, prioritou KMČ je výstavba hřiště
r. 2020: požadavek KMČ na realizaci, navýšení ceny za realizaci na 70 000 Kč, zrealizováno
4420 2219 5171 4012 0005542120000
Č. | Požadavek MČ 2020 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
2. | Údržba zeleně, parků - Salaš (údržba zeleně před úřadovnou a býv. obchodem, firma Zahrada Salaš) | OMZ | 26000 | 4000 | 4000 | realizace | r. 2018: nacenění 13 000 Kč, čerpání 8 584 Kč, méně fakturováno z důvodu suchého léta a tedy menšího počtu sečí
r. 2019: navýšení částky - více zálivky a plochy k sečení, navíc 1x ošetření (odplevelení) rostlin, nacenění 26 000 Kč, čerpáno 21 549,50 Kč
r. 2020: nacenění 26 000 Kč, vzhledem k výši přidělených fin. prostředků KMČ žádá o financování údržby ze strany SMZ, akt. nacenění 5/2020: 13 976 Kč, 6/2020 dokrytí 10 000 Kč z prostředků OMZ
1800 3745 5169 4012 0006175120000
3. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 20 000 | 20000 | 1221 | realizace | Čerpání: dárkový balíček pro bývalou pracovnici 1 221 Kč
1042 3399 5169 4012 0006146120000
4. | OI Salaš - provozní výdaje KMČ a KaMČ+ potřeby pracovníka na údržbu MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 7585 | realizace | Čerpání: květiny pro bývalou pracovnici 187 Kč, občerstvení pro jednání KMČ 4 398 Kč, poskytnuté náhrady 3 000 Kč
1042 6171 5139 4012 0006069120112
5. | Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, údržbu a spotřebu el. energie) | OKP | převod zůst. z r. 2019 | 11000 | 2933.54 | realizace | Čerpání: provoz ván. osvětlení za r. 2019
1042 2141 5169 4012 0006087120000
1042 2141 5154 (5169) 4012 0006087121000
x | Investice MČ ("rezerva MČ") 1000 2212 6121 4012 0002054000000 | x | viz pozn. | 10000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| 1000 2212 6121 4012 0002054000000 |  |  | 0
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 245000 | x | x
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 245000 | x | x
x | Čerpání k 31.12.2020 | x | x | x | 215689.54
x | Čerpání celkem | x | x | x | 215689.54 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 39310.46 | x | Převod do r. 2021: 39 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 255000 | 255000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část