## priority k nacenění
Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2012
Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 1 067 000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 789 000
Celkem: Kč 1 856 000
Č. | Požadavek KMČ 2010, 2011 (nedokončené akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2012 (v Kč) | Stav 2011 | Stav 2012 | Poznámky, komentář odborů MMZ
9/ 2010 | Přeložení 2 ks VO v ul. Nad Březinkou | ORIA | 182000 | 182000 | 143599.2 | PD, IČ | přeprac. PD, SP, realizace | r. 2010: PD hotová, čerpání 23 tis. Kč r. 2011: přepracování PD + stavební řízení, čerpání 2,5 tis. Kč r. 2012: realizace po vydání SP Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno
7/ 2011 | Rekonstrukce komunikace a vybudování odvodnění v ul. Nad Březinkou, U Majáku | ORIA | 120 000 PD, IČ | 120000 | 0 | PD, IČ | IČ pro ÚR, zadání PD + IČ pro SP, řešení maj. poměrů | r. 2011: hotova a fakturována PD pro ÚR 33,6 tis. Kč, r. 2012: 96 tis. Kč tis. Kč na IČ pro ÚR + PD a IČ pro SP; řešení majetkových vztahů, opěrná zeď, statik - cca 24 tis. Kč r. 2013: pokračování ve vyřizování ÚR a SP, kryto
9/ 2011 | Veřejné osvětlení, ul. Pod Tlustou | ORIA | 119000 | 119000 | 118467.6 | PD, IČ | SP, realizace | PD - 10 tis.Kč, IČ - 10 tis.Kč, realizace (3 lampy) - 80 tis.Kč r. 2011: PD + IČ zpracováno, probíhá SŘ r. 2012: realiz. po vydání SP Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno
10/ 2011 | Rekonstrukce komunikace vč. veřejného osvětlení, ul. Dolní Paseky | ORIA | 31 000 IČ | 31000 | 0 | PD, IČ | IČ | r. 2011: hotova a fakturována PD za 99,6 tis. Kč, r. 2012: 30 tis. Kč na IČ, vyř.SP r. 2013: pokračování ve vyřizování ÚR a SP, kryto
15/ 2011 | Vybudování parkoviště, ul. K Majáku - PD + IČ | ORIA | 100 000 PD pro ÚR a SP vč. IČ | 100000 | 54000 | studie | PD pro ÚR a SP, IČ | r. 2011: studie, 20 tis. Kč r. 2012: 100 tis. Kč - PD pro ÚR a SP + IČ pro ÚR a SP, odhad realizace 700 tis. Kč r. 2013: pokračování ve vyřizování ÚR a SP (kryto z priorit r. 2012), realizace dle PD 950 tis.Kč, předpoklad po VŘ včetně TDI 700 tis.Kč
16/ 2011 | Úprava prodloužení komunikace, ul. Filmová - zpracování PD a IČ | ORIA | 60 000 PD, IČ | 60000 | 0 | PD, IČ | IČ pro ÚR, PD + IČ pro SP | r. 2009: PD na gen. rekonstrukci 100 tis. Kč, r. 2010: studie - úprava prodloužení kom. a diagnostika vozovky 65 tis. Kč r. 2011: objednávka na 90 tis. Kč až do vyřízení SP (v r. 2011 část. fakt. za PD pro ÚR 37,8 tis. Kč) r. 2012: IČ a PD - kryto r. 2013: pokračování ve vyřizování ÚR a SP, kryto z priorit r.2012
17/ 2011 | Záchytné parkoviště u Lesního hřbitova, ul. Filmová - PD | ORIA | 81 000 PD, IČ 2 000 000 realizace (z rozpočtu SMZ) | 81 000 PD, IČ | 80449 | PD, IČ (viz pozn.) | VŘ, realizace | r. 2011: PD pro ÚR včetně IČ - 35 tis. Kč, PD pro SP v rozsahu PDPS včetně IČ - 45 tis. Kč; v r. 2011 čerpání 22,3 tis. Kč; čeká se na schválení změny územního plánu Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno - kryto z rozpočtu SMZ, cca 2 mil. Kč
18/ 2011 | Rozšíření veřejného osvětlení o 1 bod mezi ul. Fabiánka I. a Fabiánka II. | ORIA | 25000 | 25000 | 10000 | PD, IČ | SP, realizace | r. 2011: PD včetně IČ, 10 tis. Kč r. 2012: SŘ, realizace - 50 tis.Kč r. 2013: dokrytí akce do výše 50 tis. Kč
Č. | Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2012 (v Kč) | Stav 2012 | Stav 2013 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Rekonstrukce chodníku, ul. Fabiánka II na pozemku 1332/39 v k.ú. Kudlov, v délce 140 m, š.1,5m | ORIA | 400000 | 400000 | 373654 | PD, IČ, VŘ, realizace | pokr. v realizaci, II. etapa | 50 tis. kč - PD, 350 tis. Kč realizace Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno
2. | Posílení VO, ul. U Majáku (posílení VO o jeden sloup u chodníku podél komunikace) | ORIA | 50000 | 50000 | 10000 | PD, IČ, realizace | x | Inf. ORIA 11/2012: PD hotova, předpoklad realizace do konce r. 2012, proúčtování v r. 2013
3. | Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Tlustou (položení asfaltového koberce na panely) | ORIA | 360000 | 360000 | 359440.8 | realizace | x | Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno
4. | PD - řešení dopravní situace ve čtvrti U Majáku | ORIA | 15000 | 15000 | 15000 | PD | realizace | Inf. ORIA 11/2012: PD hotova, předána KMČ 14. 8. 2012; zpracován odhad na realizaci - předp. v r. 2013 dle krytí
5. | Údržba zeleně v parku U Majáku (prořez drobného porostu) | OMZ | 164000 | 164000 | 26400 | realizace | x | Inf. OMZ 11/2012: PD - fa 26.400,-- Kč
6. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na organizaci Dětského dne | OKP | KMČ vyčleňuje 50 000 | 50000 | 50000 | realizace | x | uzavření smlouvy - zrealizováno
7. | Podpora společenských aktivit v MČ (např. organizace fotbalového turnaje aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 7912 | realizace | x | čerpání: organizace fotb. turnaje Maják Cup 2012 - RC Kamarád - Nenuda, o. s., 7.700,-- Kč; akce "Ohňostroj pro děti" - materiál 212,-- Kč
8. | Činnost KMČ a kanceláře MČ - provozní výdaje | OKP | cca 5 000 | 5000 | 2484 | realizace | x | čerpání: nákup 2 ks fotb. míčů 2.300,-- Kč; občerstvení na jednání KMČ 184,-- Kč
9. | Provoz a údržba techn. vybavení (benzinová sekačka na trávu - zapůjčeno z OMZ + sněhová fréza, servis, pohonné hmoty, školení cestáře atd.) | OKP | 5000 | 5000 | 1520 | realizace | x | čerpání: pohonné hmoty 1.101,-- Kč; olej 320,-- Kč; struna 99,-- Kč;
10. | Maj - Příspěvek na úhradu "využívání klubu seniorů" - úklid prostor (400Kč/měsíčně = 4,8 tis. Kč na r. 2012) | OPaV | 5000 | 5000 | 4800 | realizace | x | úhrada - zrealizováno
11. | Maj - Příspěvek na úhradu "využívání klubu seniorů" - 3 hod. týdně zdarma pro děti do 18-ti let a matky s dětmi (90h/50Kč = 4,5 tis. Kč na rok 2012) | OSV | 5000 | 5000 | 4500 | realizace | x | úhrada - zrealizováno
12. | Provoz a údržba dětských hřišť | OMZ | 38000 | 38000 | 30001 | realizace | x | čerpání: čištění umělého povrchu hřiště 12.510,-- Kč; el. energie (+ zálohy, - vyúčt. přeplatek) 897,-- Kč, oprava světelného zdroje + oprava kanalizace hř. č. 360, Fabiánka 15.910,--Kč + dodání atyp. provozního řádu 684,-- Kč
x | Rezerva | x | x | 31000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 1292227.6 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 563772.4 | x | x | převod do r. 2013: 564 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1856000 | 1856000 | x | x | x
Vysvětlivky: RO - rozpočtová opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.