## priority k nacenění
Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2015
Přidělené finanční prostředky pro r. 2015: 1 055 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2014: 577 000 Kč
Celkem: 1 632 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2011 - 2014 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předpokl. | Stav 2016 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
7/ 2011 | Rekonstrukce komunikace a vybudování odvodnění v ul. Nad Březinkou, U Majáku | OKaRDS | 120 000 PD, IČ 2 500 000 realizace | 104000 | 9801 | dokončení PD a IČ | realizace možná (dle krytí) | r. 2011: hotova a fakturována PD pro ÚR 33,6 tis. Kč, r. 2012: 96 tis. Kč tis. Kč na IČ pro ÚR + PD a IČ pro SP; řešení majetkových vztahů, opěrná zeď, statik - cca 24 tis. Kč r. 2013: pokračování ve vyřizování ÚR, v r. 2013 čerp. 16 tis. Kč r. 2014: ÚR vyřízeno, vyřizování SP, bez čerp. r. 2015: dokončení PD, IČ po vyřízení SP
10/ 2011 | Rekonstrukce komunikace vč. veřejného osvětlení, ul. Dolní Paseky | OKaRDS | 316 000 (realizace - VO) cca 2 500 000 realizace | 859 000 (dofin. z rozp. SMZ) | 785482.29 | realizace | x | r. 2011: hotova PD za 99,6 tis. Kč, r. 2012: 30 tis. Kč na IČ - vyřízení SP r. 2013: pokračování ve vyřizování ÚR a SP, kryto r. 2013: akce v přípravě, běží ÚR, řeší se pozemky, čerp. 15 tis. Kč r. 2014: VŘ, proúčt. PD, realizace VO, čerp. 309 tis. Kč r. 2015: realizace, 2,5 mil Kč předpokl. cena na realizaci stavby dle upravené PD (zredukovaná konstrukce vozovky, přísp. z rozp. MČ cca 800 tis. Kč žáídost o dofin. z rozp. SMZ
6/ 2013 | Opravy DH (provoz a údržba DH a sportovišť, údržba zelených ploch) | OMZ | 172000 | 182000 | 180130 | viz pozn. | provoz a údržba DH | r. 2013: opravy, provoz, 2. etapa kácení a výsadby dřevin - podzim 2013, čerp. 115 tis. Kč r. 2014: pokračování v 2. etapě kácení a výsadby dřevin, odplevelení plochy za sportovištěm, drobné úpravy sportoviště, v r. 2014 čerp. 4 tis. Kč, doúčt. v r. 2015 r. 2015: terénní a sad. úpravy kolem sportoviště cca 171 tis. Kč, cca 10 tis. provoz a údržba DH
2/ 2014 | Vydláždění prostoru vedle obchodu č. p. 4326/2 (cca 21 m2) | OKaRDS | 20 000 PD pro ÚR a SP vč. IČ 40 000 realizace | 0 | 0 | viz pozn. | realizace možná (dle krytí) | Inf. 10/2014: akce byla s vědomím KMČ pozastavena, bez čerp. r. 2015: akce není rozp. kryta, dle vyjádření KMČ předpoklad krytí a realizace v r. 2016
Č. | Požadavek MČ 2015 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předpokl. | Stav 2016 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Oprava chodníku, ul. Fabiánka II, u bytového domu č. p. 252 | OKaRDS | 230000 | 230000 | 135158 | PD, IČ, VŘ, realizace | x | Inf. OKaRDS: Rozsah opravy domluven na místě s p. Němcovou a p. Strnadelem
2. | Zastřešení zastávky MHD, ul. Filmová (provizorní zastávka) | OKaRDS | 150000 | 150000 | 0 | viz pozn. | viz pozn. | Inf. OKaRDS: v případě, že bude k dispozici starý přístřešek, bude použit na tuto provizorní zastávku - fi. krytí bude v tom případě menší cca o 100 tis. Kč r. 2015: přesun řešení do r. 2016
3. | Řešení dopravní situace, ul. Filmová (pořízení dopravních značek pro zpomalení provozu, 3 ks) | OKaRDS | 10000 | 10000 | 0 | viz pozn. | viz pozn. | inf. OKaRDS 12/2015: s osazením značek nesouhlasí, navrhuje řešit zklidnění lokality zónou "30" - přesun do r. 2016
4. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na organizaci Dětského dne | OKP | KMČ vyčleňuje 50 000 | 50000 | 50000 | realizace | x
5. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na organizaci fotbalového turnaje | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 10000 | realizace | x
6. | Podpora společenských aktivit v MČ (další akce v MČ) | OKP | převod zůst. z r. 2014 | 12000 | 3059 | realizace | x | čerpání: občerstv. pro účastníky Tříkrálové sbírky a soutěže ve stolním tenise 1.065,-- Kč, akce "Pouť u Boží Muky" 1.994,-- Kč
7. | Činnost KMČ a kanceláře MČ (drobné provoz. výdaje, obč. na jednání KMČ aj.) + provoz a údržba techn. vybavení (benz. sekačka na trávu - zapůjčeno z OMZ + sněhová fréza, servis, pohonné hmoty, školení cestáře atd.) | OKP | převod zůstatku z r. 2014 | 6000 | 3054 | realizace | x | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 1.271,-- Kč, benzín do sekačky 500,-- Kč, oprava sněžné frézy 1.283,-- Kč
8. | Maj - Příspěvek na úhradu "využívání klubu seniorů" - úklid prostor (400Kč/měsíčně = 4,8 tis. Kč na r. 2015) | OKP + OPaV | 5000 | 5000 | 4800 | realizace | x
9. | Maj - Příspěvek na úhradu "využívání klubu seniorů" - 3 hod. týdně zdarma pro děti do 18-ti let a matky s dětmi (90h/50Kč = 4,5 tis. Kč na rok 2015) | OKP + OSV | 5000 | 5000 | 0 | realizace | x
x | Rezerva | x | x | 9000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 1181484.29 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 450515.79 | x | x | převod do r. 2016: 451 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1632000 | 1632000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace
Č. | Akce, které není možno hradit z přid. fin. prostředků (vysoké náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem | x | Stav 2015 předpokl. |  | Pozn.
16/ 2011 | Úprava prodloužení komunikace, ul. Filmová - III. etapa | OKaRDS | 4 239 000 (dle PD) realizace | 0 | x | x | x | r. 2010: studie - úprava prodloužení kom. a diagnostika vozovky 65 tis. Kč r. 2011: objednávka na 90 tis. Kč až do vyřízení SP (v r. 2011 část. fakt. za PD pro ÚR 37,8 tis. Kč) r. 2012: IČ a PD - kryto r. 2013: řešení pozemků, pokr. ve vyřizování ÚR a SP, bez čerp. r. 2014: PD + IČ, pravomocné SP, čerp. 73 tis. Kč r. 2015: akce není rozp. kryta
4/ 2013 | Prodloužení komunikace, ul. Filmová - II. etapa | OKaRDS | 2 150 000 (dle PD) realizace | 0 | x | realizace možná (dle krytí) | x | Inf. ORIA 11/2012: rozdělení ulice Filmová na několik etap - zpracování PD a vyřiz. povolení pro II. etapu r. 2013: vyřízeno ÚR, žádost o SP; čerp. 30 tis. Kč za PD r. 2014: pravomocné SP r. 2015: akce není rozp. kryta