## priority k nacenění
Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2013
Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: 1 070 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 564 000 Kč
Celkem: 1 634 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2010 - 2012 (nedokončené akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2013 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2013 (v Kč) | Stav 2013 předpokl. | Stav 2014 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
9/ 2010 | Přeložení 2 ks VO v ul. Nad Březinkou | OKaRDS | 24000 | 24000 | 23530 | proúčt. IČ | x | r. 2010: PD hotová, čerpání 23 tis. Kč r. 2011: přepracování PD + SŘ, čerpání 2,5 tis. Kč r. 2012: SŘ, zrealizováno, čerpání 144 tis. Kč r. 2013: krytí 24 tis. Kč - k proúčtování IČ
7/ 2011 | Rekonstrukce komunikace a vybudování odvodnění v ul. Nad Březinkou, U Majáku | OKaRDS | 120 000 PD, IČ 2 500 000 realizace | 120 000 PD, IČ | 15730 | IČ pro ÚR, PD + IČ pro SP | realizace možná (dle krytí) | r. 2011: hotova a fakturována PD pro ÚR 33,6 tis. Kč, r. 2012: 96 tis. Kč tis. Kč na IČ pro ÚR + PD a IČ pro SP; řešení majetkových vztahů, opěrná zeď, statik - cca 24 tis. Kč r. 2013: pokračování ve vyřizování ÚR a SP, čerp. 16 tis. Kč
9/ 2011 | Veřejné osvětlení, ul. Pod Tlustou | OKaRDS | 15000 | 15000 | 14700 | proúčt. fa | x | r. 2011: PD + IČ zpracováno, probíhá SŘ, krytí 100 tis. Kč, bez čerpání r. 2012: realiz. po vydání SP, krytí + čerpání 119 tis. Kč r. 2013: zrealizováno, pro r. 2013 krytí 15 tis. Kč k proúčt. fa
10/ 2011 | Rekonstrukce komunikace vč. veřejného osvětlení, ul. Dolní Paseky | OKaRDS | 31 000 IČ 130 000 (příspěvek MČ pro r. 2013 na realizaci - VO) 6 000 000 realizace | 161000 | 15000 | IČ pro ÚR a SP | VŘ, realizace VO | r. 2011: hotova PD za 99,6 tis. Kč, r. 2012: 30 tis. Kč na IČ - vyřízení SP r. 2013: pokračování ve vyřizování ÚR a SP, kryto Inf. KMČ 12/2012: dle fin možností - krytí 130 tis. Kč - realizace osvětlení, domluveno s ORIA r. 2013: akce v přípravě, běží ÚR, řeší se pozemky, čerp. 15 tis. Kč r. 2014: VŘ, předpoklad realizace VO - posílit krytí o 300 tis. Kč
15/ 2011 | Vybudování parkoviště, ul. K Majáku | OKaRDS | cca 550 000 | 546000 | 472045 | IČ pro ÚR, PD + IČ pro SP, VŘ, realizace, TDI | x | r. 2011: studie, 20 tis. Kč r. 2012: 100 tis. Kč - PD pro ÚR a SP + IČ pro ÚR a SP, čerpání 54 tis. Kč; odhad realizace 700 tis. Kč r. 2013: pokračování ve vyřizování ÚR a SP (kryto z priorit r. 2012), realizace dle PD 950 tis.Kč, předpoklad po VŘ včetně TDI 700 tis.Kč Inf. KMČ 12/2012: pokračování akce - pouze 1. část parkoviště - od křižovatky u hospody směrem k bytovému domu, dohodnuto s ORIA, pro r. 2013 vyčleněno 500 tis. Kč r. 2013: VŘ, realizace podzim 2013
16/ 2011 | Úprava prodloužení komunikace, ul. Filmová - III. etapa | OKaRDS | 60 000 PD, IČ 3 000 000 realizace | 60 000 PD, IČ | 0 | IČ pro ÚR, PD + IČ pro SP | realizace možná (dle krytí) | r. 2010: studie - úprava prodloužení kom. a diagnostika vozovky 65 tis. Kč r. 2011: objednávka na 90 tis. Kč až do vyřízení SP (v r. 2011 část. fakt. za PD pro ÚR 37,8 tis. Kč) r. 2012: IČ a PD - kryto r. 2013: řešení pozemků, pokračování ve vyřizování ÚR a SP, kryto
18/ 2011 | Rozšíření veřejného osvětlení o 1 bod mezi ul. Fabiánka I. a Fabiánka II. | OKaRDS | 50000 | 50000 | 49085 | SP, realizace | x | r. 2011: PD včetně IČ, 10 tis. Kč r. 2012: SŘ r. 2013: zrealizováno
1/ 2012 | Rekonstrukce chodníku, ul. Fabiánka II - II. etapa | OKaRDS | 300000 | 200000 | 29766 | II. etapa: PD + IČ, maj. poměry | VŘ, realizace | Inf. ORIA 7/2012: 50 tis. kč - PD, 350 tis. Kč realizace I. etapy Zadání KMČ pro r. 2013: pokračovat v rekonstrukci chodníku, v rozsahu za 200 tis. Kč vč. PD r. 2013: řešení majet. poměrů, PD na II. etapu, čerp. 30 tis. Kč r. 2014: předpoklad realizace, posílit krytí o 100 tis. Kč
2/ 2012 | Posílení VO, ul. U Majáku (posílení VO o jeden sloup u chodníku podél komunikace) | OKaRDS | 50000 | 40000 | 39901 | proúčt. fa | x | Inf. ORIA 11/2012: PD hotova, předpoklad realizace do konce r. 2012, v r. 2012 čerpání 10 tis. Kč r. 2013: zrealizováno, zbytek proúčtování
Č. | Požadavek MČ 2013 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2013 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2013 (v Kč) | Stav 2013 předpokl. | Stav 2014 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Retardér, ul. Ke Křibům | OKaRDS | 0 | 0 | x | viz pozn. | x | podnět občanů z veřejného jednání KMČ - stávající je umístěn před rozcestím - řešit posun Inf. OKaRDS 12/2013: podnět předán k posouzení Ing. Hapákovi, odd. dopr. - správních řízení MMZ - přesunutí retardéru zamítnuto
2. | FA - posun zastávky MHD (točna) | OKaRDS | 50 000 PD 300 000 realizace | 0 | 0 | zadání PD | PD pro ÚR a SP, IČ | KMČ 12/2012: podnět občanů z veřejného jednání KMČ r. 2013: zadána PD, nekryto r. 2014: finanční odhad realizace 300 tis. kč (150 tis. Kč přístřešek + zpevněné plochy 150 tis. kč) + 50 tis. Kč zpracování PD pro ÚR a SP a IČ
3. | Instalace 1 bodu VO na stávající sloup, směrem k ul. Lámanisko | OKaRDS | 18000 | 18000 | 17954 | realizace | x | zrealizováno
4. | Prodloužení komunikace, ul. Filmová - II. etapa | OKaRDS | 30 000 PD + IČ 1 500 000 realizace | 30000 | 29887 | PD + IČ pro ÚR a SP | realizace možná (dle krytí) | Inf. ORIA 11/2012: při rozdělení ulice Filmové na několik etap vypadlo nedopatřením zpracování PD a vyřizování povolení pro II. Etapu - nutné krytí 30 tis. Kč r. 2013: akce v přípravě, vyřízeno ÚR, žádost o SP
5. | Dopravní značení a řešení dopravní situace ve čtvrti U Majáku | OKaRDS | 20000 | 20000 | 0 | realizace | x | r. 2013: zprac. PD, realizace podzim 2013, čerp. z rozp. OKaRDS
6. | Provoz a údržba DH a sportovišť, údržba zeleně v parku (čištění povrchu sportoviště, energie, opravy sportovišť, II. etapa kácení a výsadby dřevin) | OMZ | 146 000 (zůstatek krytí z r. 2012) | 146000 | 115038.48 | realizace | realizace | r. 2013: opravy, provoz, 2. etapa kácení a výsadby dřevin - podzim 2013, čerp. 115 tis. Kč r. 2014: pokračování v 2. etapě kácení a výsadby dřevin - jaro 2014
7. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na organizaci Dětského dne | OKP | KMČ vyčleňuje 50 000 | 50000 | 50000 | realizace | x | uzavření smlouvy, proúčtováno
8. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na organizaci fotbalového turnaje | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 10000 | realizace | x | uzavření smlouvy, proúčtováno
9. | Činnost KMČ a kanceláře MČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.) | OKP | cca 5 000 | 5000 | 588 | realizace | x | čerpání: materiál 178,-- Kč, občerstvení 410,-- Kč
10. | Provoz a údržba techn. vybavení (benzinová sekačka na trávu - zapůjčeno z OMZ + sněhová fréza, servis, pohonné hmoty, školení cestáře atd.) | OKP | cca 10 000 | 10000 | 4238 | realizace | x | čerpání: benzin 1.200,-- Kč, školení cestáře 600,-- Kč, materiál 108,-- Kč, oprava sněžné frézy 2.330,-- Kč
11. | Maj - Příspěvek na úhradu "využívání klubu seniorů" - úklid prostor (400Kč/měsíčně = 4,8 tis. Kč na r. 2013) | OKP + OPaV | 5000 | 5000 | 4829 | realizace | x | pololetně 6/2013 + 12/2013,
12. | Maj - Příspěvek na úhradu "využívání klubu seniorů" - 3 hod. týdně zdarma pro děti do 18-ti let a matky s dětmi (90h/50Kč = 4,5 tis. Kč na rok 2013) | OKP + OSV | 5000 | 5000 | 4500 | realizace | x | splněno
13. | Další kulturně společenské akce v MČ | OKP | 2000 | 2000 | 0 | realizace | x | nezadáno
x | Rezerva | x | x | 117000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 896791.48 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 737.208,52 | x | x | převod do r. 2014: 738 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1634000 | 1634000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace