## priority
Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2019
Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 1 025 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 1 807 000 Kč
Celkem: 2 832 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2011 - 2018 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
7/ 2011 | M - Rekonstrukce komunikace a vybudování odvodnění v ul. Nad Březinkou, U Majáku | OD | 120 000 PD, IČ 2 500 000 realizace | 94000 | 0 | majetkopr. poměry | r. 2011: čerp. za PD pro ÚR 33,6 tis. Kč, r. 2012: 96 tis. Kč tis. Kč na IČ pro ÚR + PD a IČ pro SP; řešení majetkových vztahů, opěrná zeď, statik - cca 24 tis. Kč; r. 2013: pokračování ve vyř. ÚR, v r. 2013 čerp. 16 tis. Kč; r. 2014: ÚR vyřízeno, pokračuje se ve vyřizování SP, bez čerp.; r. 2015: PD, IČ čerp. 10 tis. Kč; r. 2016: dokončení PD, IČ po vyřízení SP, bez čerp.; r. 2017-2019: řešení majetkoprávních poměrů, krytí ponechat
2/ 2015 | FA - Zastřešení zastávky MHD, ul. Filmová (provizorní zastávka) | OD | 150000 | 150000 | 0 | viz pozn. | návrh p. Pinkavy: vybudování "hlavní" zastávky MHD Film. at. vč. přístřešku (v návaznosti na dořešení maj. poměrů - pozemky) r. 2015-2018: neřešeno r. 2019: realizace až v návaznosti po rekonstrukci ulice Filmová (v r. 2019 rek. ul. Filmová není kryta)
2/ 2017 | Obnova dětských hřišť: M - rozšíření hřiště o Petanque 1800 3745 6121 4016 0001705000000 M - mobilní lanové herní prvky v lese u hřiště | OMZ | 437 000 hřiště petanque | 370000 | 350367 | realizace hřiště petanque | OMZ 2017: PD na petanque 19 360 Kč r. 2018: SP, VŘ, bez čerp. r. 2019: realizace hřiště na petanque 436.277 Kč, čerpání 380 367 Kč, částečně hrazeno z priority č. 1/2019 (30 000 Kč), dofin. ze strany SMZ,
3/ 2017 | Opravy kanalizací: M - rekonstrukce/vybudování kanalizačních trubek odvádějících povrchovou vodu a další prodloužení - od u. Nad Březinkou po Dolní paseky | ORIA | viz pozn. | 0 | 0 | viz pozn. | 2017 inf. ORIA: svolá jednání na místě samém a podle výsledků tohoto jednání zahájí práce na PD inf. z KMČ: dle domluvy na místě - z rozpočtu MČ krytí PD + IČ, čerp. , čerp. 48 tis. Kč; r. 2018: oslovení vlastníků dotčených pozemků - nesouhlas, zatím jednání bez výsledku
4/ 2017 | FA - Rekonstrukce ulice kolem hřbitova | OD | 82 000 PD, IČ cca 2 000 000 realizace | 100000 | 0 | viz pozn. | r. 2017: návrh situačního řešení komunikace, jednání s vlastníky cizích pozemků, v případě jejich vyřešení zpracování PD + IČ (hrubý odhad realizace cca 1,5 - 2 mil. Kč), bez čerp. r. 2018: PD + IČ cca 82 000 Kč (rekonstrukce komunikace, výhybna, parkovací místa u bočního vchodu na hřbitov), bez čerp. r. 2019: prazatím bez zadání PD
5/ 2017 | M - rekonstrukce ulice Nad Březinkou - vybudování výhybny pro osobní auta | OD | 30 000 PD, IČ | 0 | 0 | akce zrušena | r. 2017: bude navrženo řešení a v případě souhlasu všech zainteresovaných stran bude zpracována PD a vyřízeno ÚR a SP, bez čerp. r. 2018: zatím nedošlo k získání souhlasů účastníků, bez čerp. r. 2019: majetkoprávní vztahy jsou v řešení, krytí ponechat, akce zrušena
6/ 2017 | FA - oprava chodníků v ul. Fabiánka II, zbývající část - na cizích pozemcích | OD | 10 000 majetkopr. vztahy | 10000 | 0 | dořešení majetkopr. vztahů | r. 2017: OD navrhuje zahájit jednání s vlastníky cizích pozemků, na kterých se nacházejí zbývající chodníky potřebné k opravě, bez čerp. r. 2018-2019: řešení majetkoprávních vztahů, krytí ponechat
1/ 2018 | FA - Rekonstrukce přístupového chodníku k domu č. p. 251, Fabiánka I (pouze PD) | OD | 10 000 PD | 10000 | 0 | viz pozn. | KMČ 2018: z fin. MČ pouze PD, realizaci uhradí obyvatelé domu, v r. 2018 bez čerp. r. 2019: PD nebyla zadáno, zadání r. 2020
2/ 2018 | M - VO, ul. Pod Tlustou - realizace 1 bodu VO, vedle č. p. 5058 | OD | do 20 000 PD do 30 000 realizace | 0 | 0 | akce zrušena | r. 2018: PD, bez čerp. r. 2019: předpoklad realizace, akce zrušena
5/ 2018 | M - Využití prostoru Parku Maják | OMZ | 51 000 studie | 51000 | 50820 | studie | r. 2018: zadání studie, bez čerp. r. 2019: studie, čerp. 50 820 Kč
Č. | Požadavek MČ 2019 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Opravy dětských hřišť (provoz a údržba DH a sportovišť) | OMZ | převod zůst. z 2018 | 72000 | 32120 | viz pozn. | částečné hrazení priority č. 2/2017 ve výši 30 000 Kč, čepr. 2 120 Kč el. energie
2. | Údržba zelených ploch 1800 3745 5169 4016 0006175000000 | OMZ | 30000 | 30000 | 0 | viz pozn. | r. 2018, OMZ: zadání - ozelenění hřiště petanque (firma Najman) 18.000 Kč r. 2019: z důvodu nerealizace hřiště na petanque nemohlo dojít k sadovým úpravám - přesun realizace na r. 2019, nerealizováno, predpoklad realizace v rámci Parku Maják
3. | Podpora společenských aktivit v MČ (vč. organizace Dětského dne) 1042 3399 5169 4016 0006146000000 | OKP | cca 70 000 | 70000 | 52646 | realizace | čerpání: koule na petanque 918 Kč, občerstvení pouť 1 472 Kč, Dětský den 50 256 Kč
4. | Provozní výdaje: - činnost KMČ a kanceláře MČ - provoz a údržba techn. vybavení - kompenzace nákladů čl. KMČ za r. 2018 | OKP | převod zůst. z 2018 | 14000 | 9800.06 | realizace | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 1 061 Kč (z toho 466 Kč na občerstvení při Velikonočním tvoření), poskytnuté náhrady 5 000 Kč, školení strojní techniky 1 200 Kč, oprava frézy 2 539,06 Kč
5. | Pořízení DHDM - benzínový foukač listí | OKP | 10000 | 10000 | 7990 | realizace
x | Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4016 0002054000000 | x | x | 1851000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 503743.06 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 2328256.94 | x | Převod do r. 2020: 2 328 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 2832000 | 2832000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace, TD - technický dozor, AD - autorský dozor
Č. | Akce, které není možno hradit z přid. fin. prostředků (vysoké náklady, akce legislativně připravena, KMČ požaduje akci zařadit do investic SMZ) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem |  | Stav 2019 | Pozn.
x | Prodloužení komunikace, ul. Filmová | OD | 6 389 000 rozp. cena dle PD (2 150 000 realizace II. etapa + 4 239 000 realizace III. etapa) | 0 |  | akce legislativně připravena, realizace není kryta | r. 2010: studie - úprava prodloužení kom. a diagnostika vozovky 65 tis. Kč r. 2011: objednávka na 90 tis. Kč až do vyřízení SP (v r. 2011 část. fakt. za PD pro ÚR 37,8 tis. Kč) r. 2012: IČ a PD - III. etapa, při rozdělení ulice Filmové na několik etap vypadlo nedopatřením zpracování PD a vyřiz. povolení pro II. etapu r. 2013: řešení pozemků, pokračování ve vyřizování ÚR a SP, čerp. 30 tis. Kč za PD r. 2014: pravomocné SP, čerp. 73 tis. Kč r. 2015 - 2019: akce není rozp. kryta, žádost o zařaz. do plánu investic SMZ na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ