## priority k nacenění
Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2016
Přidělené finanční prostředky pro r. 2016: 1 060 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2015: 451 000 Kč
Celkem: 1 511 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2011 - 2015 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2016 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2016 (v Kč) | Stav 2016 předpokl. | Stav 2017 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
7/ 2011 | Rekonstrukce komunikace a vybudování odvodnění v ul. Nad Březinkou, U Majáku | OKaRDS | 120 000 PD, IČ 2 500 000 realizace | 94000 | 0 | dokončení PD, IČ | realizace možná (dle fin. krytí) | r. 2011: hotova a fakturována PD pro ÚR 33,6 tis. Kč, r. 2012: 96 tis. Kč tis. Kč na IČ pro ÚR + PD a IČ pro SP; řešení majetkových vztahů, opěrná zeď, statik - cca 24 tis. Kč r. 2013: pokračování ve vyřizování ÚR, v r. 2013 čerp. 16 tis. Kč r. 2014: ÚR vyřízeno, pokračuje se ve vyřizování SP, bez čerp. r. 2015: PD, IČ čerp. 10 tis. Kč r. 2016: dokončení PD, IČ po vyřízení SP, předpoklad realizace v r. 2017 v případě fin. krytí
6/ 2013 | Opravy DH (provoz a údržba DH a sportovišť, údržba zelených ploch) | OMZ | cca 20 000 | 19 000 + 3 000 | 11876,15 + 2 823 | provoz a údržba DH | x | r. 2013: opravy, provoz, 2. etapa kácení a výsadby dřevin, čerp. 115 tis. Kč r. 2014: pokr. 2. etapě kácení a výsadby dřevin, odplevelení plochy za sportovištěm, drobné úpravy sportoviště, čerp. v r. 2014 _ 4 tis. Kč, doúčt. v r. 2015 r. 2015: terénní a sad. úpravy kolem sportoviště cca 171 tis. Kč, cca 10 tis. Kč provoz a údržba DH r. 2016: provoz a údržba DH, el. energie 2.823,-- Kč, oprava DH č. 442 - oplocení 11.876,15 Kč
2/ 2014 | Vydláždění plochy vedle obchodu č. p. 4326/2 (cca 21 m2) | OKaRDS | 20 000 PD pro ÚR a SP vč. IČ 40 000 realizace | 60000 | 0 | PD, IČ, realizace | x | Inf. 10/2014: akce byla s vědomím KMČ pozastavena, bez čerp. r. 2015: akce není rozp. kryta (převod 60 tis. Kč na akci č. 10/2011), přesun řešení do r. 2016
2/ 2015 | Zastřešení zastávky MHD, ul. Filmová (provizorní zastávka) | OKaRDS | 150000 | 150000 | 0 | viz pozn. | x | přesun řešení do r. 2016 návrh p. Pinkavy: vybudování "hlavní" zastávky MHD Film. at. vč. přístřešku (v návaznosti na dořešení maj. poměrů - pozemky), zatím ponechat st. krytí
3/ 2015 | Řešení dopravní situace, ul. Filmová (pořízení dopravních značek pro zpomalení provozu, 3 ks) | OKaRDS | 10000 | 10000 | 0 | realizace | x | inf. 2015 - 2016: OKaRDS s osazením značek nesouhlasí, navrhuje řešit zklidnění lokality zónou "30", ponechat st. krytí
Č. | Požadavek MČ 2016 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2016 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2016 (v Kč) | Stav 2016 předpokl. | Stav 2017 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | M - mobilní lanové herní prvky v lese u hřiště | OMZ | 100000 | 100000 | 0 | realizace | x | OMZ navrhuje situovat trvalé lanové prvky cca 100 tis. Kč
2. | M - výsadba živého plotu u hřiště (od cesty) | OMZ | 30000 | 30000 | 0 | realizace | x | OMZ navrhuje výsadbu až po realizaci odvodnění sportoviště (řeší ORIA), funkční bude jedině živý plot ze stromů k odclonění severní strany sportoviště - cca 30 tis. Kč
3. | FA - oprava veřejného parkoviště na p.č. 1843/3 | OKaRDS | 50000 | 50000 | 0 | PD, IČ | dle krytí | na uvedené parcele je již stávající parkoviště ze zatravňovacích tvárnic, jeho rozšíření již není reálné, OKaRDS navrhuje maximálně komplexní opravu stávajícího parkoviště
4. | FA - oprava chodníků na FA v rámci možností - na pozemcích města | OKaRDS | 350000 | 350000 | 0 | PD, IČ, realizace, TD, AD | x | určení konkrétních chodníků k opravě bude upřesněno při jednání v této lokalitě
5. | M - oprava komunikace, ul. Nad Březinkou (od cesty Dolní paseky směrem k Vojkůvkovým), vč. opravy žlabu (od Červinků směrem k Machovému) | OKaRDS | 371000 | 379000 | 377741.36 | realizace, proúčt. | x | OKaRDS :akce byla provedena v roce 2015 současně s komunikací Dolní Paseky, zbývá profinancovat; oprava a přespádování stávajících žlabů
6. | M - oprava žlabu od křižovatky Pod Tlustou směrem k Vojkůvkovým | OKaRDS | 58000 | 58000 | 57600 | realizace | x | oprava stávajícího poškozeného a nefunčního žlabu
7. | M - dopravní značení křižovatky Nad Březinkou a Za Hřibem | OKaRDS | 20000 | 12000 | 0 | realizace | x | OKaRDS doporučuje provedení opatření na klidnění ul. Nad Březinkou
8. | M - zrcadlo na křižovatce ul. Lámanisko a Nad Březinkou | OKaRDS | 20000 | 20000 | 0 | realizace | x | rozhled na uvedené křižovatce se řeší, prioritně se musí nejdříve odstranit zeleň, vlastníci byli vyzváni OSaDŘ k jejímu odstranění
9. | Podpora společenských aktivit v MČ - organizace Dětského dne | OKP | KMČ vyčleňuje 70 000 | 70 000 viz pozn. | 60400 | realizace | x
10. | Podpora společenských aktivit v MČ - Letní filmové promítání | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 0 | realizace | x
11. | Podpora společenských aktivit v MČ (další akce v MČ) | OKP | cca 10 000 | 9000 | 946 | realizace | x | čerpání: 946,-- Kč občerstvení
12. | Činnost KMČ a kanceláře MČ (drobné provoz. výdaje, obč. na jednání KMČ aj.) + provoz a údržba techn. vybavení (benz. sekačka na trávu - zapůjčeno z OMZ + sněhová fréza) + kompenzace nákladů čl. KMČ za r. 2015 | OKP | cca 40 000 | 42000 | 11686 | realizace | x | čerpání: kompenzace 11.000,-- Kč, občerstvení na jednání KMČ 186,-- Kč, pohonné hmoty 500,-- Kč
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 45000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 523072.51 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 987927.49 | x | x
x | CELKEM | x | x | 1511000 | 1511000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace, TD - technický dozor, AD - autorský dozor
Č. | Akce, které není možno hradit z přid. fin. prostředků (vysoké náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem |  | Stav 2016 předpokl. |  | Pozn.
16/ 2011 | Úprava prodloužení komunikace, ul. Filmová - III. etapa | OKaRDS | 4 239 000 (dle PD) realizace | 0 |  | realizace možná (dle krytí) | x | r. 2010: studie - úprava prodloužení kom. a diagnostika vozovky 65 tis. Kč r. 2011: objednávka na 90 tis. Kč až do vyřízení SP (v r. 2011 část. fakt. za PD pro ÚR 37,8 tis. Kč) r. 2012: IČ a PD - kryto r. 2013: řešení pozemků, pokračování ve vyřizování ÚR a SP, bez čerp. r. 2014: krytí PD + IČ, je pravomocné SP, čerp. 73 tis. Kč r. 2015 - 2016: akce není rozp. kryta, zařaz. do plánu investic SMZ
4/ 2013 | Prodloužení komunikace, ul. Filmová - II. etapa | OKaRDS | 2 150 000 (dle PD) realizace | 0 |  | realizace možná (dle krytí) | x | Inf. ORIA 11/2012: při rozdělení ulice Filmové na několik etap vypadlo nedopatřením zpracování PD a vyřiz. povolení pro II. etapu r. 2013: vyřízeno ÚR, žádost o SP; čerp. 30 tis. Kč za PD r. 2014: pravomocné SP r. 2015 - 2016: akce není rozp. kryta, zařaz. do plánu investic SMZ