## priority k nacenění
Priority KMČ Velíková 2009
Přidělené finanční prostředky: 666 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31.12.2009 (v Kč) | Stav 2009 | Stav 2010 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Rekonstrukce 4 zastávek MHD (zámková dlažba) a chodníků podél hlavní komunikace | ODaSH | (původní odhad 400 tis. ) aktuální odhad 450 000 | 400000 | 22967 | PD,SP,VŘ | realizace | příprava akce 2009, 2010: PD-31.10.2009(25.000,-Kč) IČ - 28.2.2010 předpoklad realizace: 2010 (425.000,-- Kč)
2. | Veřejné osvětlení v ul. Pod hotelem (2 ks světelných bodů) | ODaSH | 40000 | 40000 | 39999.47 | realizace | x | zrealizováno
3. | Vybudování dětského hřistě (+ koš na basket, houpačka a čtyřlístek na pružině, domeček HRAS) | OMZ | 222000 | 222000 | 204123.6 | realizace | x | zrealizováno - dokončeno v 10/2009 (z toho hrazeno z rozpočtu OMZ: vytyčení dopad. zón a patek, osazení pneu houpačky a pružinového houpadla, doprava a rozprostření kačírku, oprava laviček a vytyčení antukového hřiště)
4. | Rezerva (na nákup barev, drobné opravy atd.) | OKP | 4800 | 0 | v r. 2009 nečerpáno | x | x | případné čerpání dle zadání komise - v r. 2009 bez požadavku
| Čerpání | x | x | x | 267090.07 | x | x | x
| Nevyčerpané fin. prostředky | x | x | x | 398909.93 | x | x | do r. 2010 převedeno 399 tis. Kč
| Celkem | x | x | x | 666000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost ; V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.