## priority
Priority MČ Velíková 2019
Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 743 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 1 861 000 Kč
Celkem: 2 604 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2017 - 2018 - popis požadavku (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2017 | Vybudování kolmých parkovacích stání u objektu č. p. 53 vč. rozšíření zpevněné plochy pro sadu na tříděný odpad 4400 2219 6121 4015 0003245150000 | OD | 60 000 PD, IČ 1 200 000 realizace | 1208000 | 0 | SP | KMČ 2017: pozemek SMZ, vybudování cca 8 kolmých park. stání podél oplocení polyf. budovy, posunutí a oprava oplocení + rozšíření zp. plochy pro kontejnery na tř. odpad r. 2017: PD + IČ, krytí 60 tis. Kč, čerp. 2 tis. Kč r. 2018: ÚR, SP, čerp. 59.900 Kč r. 2019: rozpočet stavby 1 200 tis. Kč, realizace v r. 2020
6/ 2017 | Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Velíková | OMZ | 95 000 PD 1 957 000 realizace, dozory | 10000 | 9680 | SP | r. 2017: zadání studie, bylo čerp. 20 tis. Kč , v roce 2017 bylo geodet. zaměření za 9.922 Kč r. 2018: 85 tis. Kč na realizační PD + 10 tis. Kč IČ, čerp. 85 tis. Kč za PD r. 2019: vydané SP, rozpč. cena 1.877 tis. Kč,zbývá dopl. 9 680 Kč za IČ, dozor na stavbě cca 80 tis. Kč
2/ 2018 | Rekonstrukce "Výletiště" - zprac. Studie | Lesy města Zlína, s.r.o./ OMZ | cca 55 000 studie | 55000 | 0 | studie | KMČ 2018: zadání studie; žádost KMČ, zda by bylo možné oslovit Ing. arch. Meluzína vzhledem k dobrým zkušenostem při předchozí spolupráci Inf. 8/2018: dle konz. ved. OMZ s komp. náměstkem a zást. LMZ - studii zadá OMZ r. 2019: studie, proúčtování v r. 2020
Č. | Požadavek MČ 2019 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Opravy komunikací - Velíková, ul. Modřínová 4420 2212 5171 4015 0005541150006 | OD | 700 000 realizace | 260000 | 0 | v přípravě | původní kompl. rekonstrukce MK byla zrušena, bude oprava pouze část MK, pro realizaci nutné dokrýt po odsouhlasení KMČ
2. | Údržba zelených ploch, parků - Velíková | OMZ | převod zůst. z r. 2018 | 73000 | 0 | viz poznámka | r. 2018: výsadba živého plotu podél oplocení DH na Horním konci, snížena fakturační částka, neboť došlo ke zkrácení výsadbové délky živého plotu r. 2019: dosadba hrazena z rozpočtu OMZ
3. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | převod zůst. z r. 2018 | 65000 | 53667 | realizace | čerpání: Dětský karneval 1 983 Kč, Pálení čarodějnic 717 Kč, Oslava Dne matek v Klubu seniorů 4 998 Kč, pronájem kontejneru 20 328 Kč, Den dětí 10 095 Kč, Pohádkový les 10 200 Kč, Lampiónový průvod 2 006 Kč, Milášská besídka 3 340 Kč
4. | Provozní výdaje KMČ a KaMČ 1042 6171 5175 4015 0006069150114 | OKP | cca 10 000 | 10000 | 4144 | realizace | čerpání: občerstvení na jednání KMČ
5. | Vánoční osvětlení - služby (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrorevize, spotřeba el. energie) | OKP | cca 5 000 | 5000 | 49 | realizace
x | Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4015 0002054000000 | x | x | 918000 | x | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 67540 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 2536460 | x | Převedeno do r. 2020: 2 536 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 2604000 | 2604000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.