## priority k nacenění
Priority MČ Velíková 2016
Přidělené finanční prostředky pro r. 2016: 733 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2015: 1 047 000 Kč
Celkem: 1 780 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2016 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2016 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2016 (v Kč) | Stav 2016 předpokl. | Stav 2017 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Rekonstrukce ul. Borovicová, ul. Na Pavelce, ul. Průhon, Zlín - Velíková (projektová dokumentace vč. IČ) | OKaRDS | 400 000 PD vč. IČ | 385000 | 0 | PD + IČ | dle fin krytí | r. 2013 - 2014: akce Doplnění VO v ul. Na Průhoně, vydáno ÚR + SP, čerp. 36 tis. Kč r. 2014: studie rek. ul. Borovicová, akce 7/2014, čerp. 30 tis. Kč r. 2015: studie rekonstrukce ul. Na Pavelce a ul. Průhon, akce 1/2015, čerp. 50 tis. Kč r. 2016: příprava akce PD + IČ (UR, SP), sloučení všech výše uvedených akcí, nutné krytí 400 tis. Kč
2. | Opravy komunikací - MČ Velíková | OKaRDS | 100000 | 100000 | 90690 | realizace | x | čerpání: opr. komunikace ul. Horní konec 60.379,-- Kč, ul. Na Pavelce a Průhon 30.311,-- Kč
3. | Opravy chodníků - MČ Velíková | OKaRDS | 50000 | 50000 | 0 | realizace | x
4. | Pamětní deska k 100. výročí padlých vojáků v 1. sv. válce | OKaPP | cca do 100 000 | 30000 | 30000 | studie/PD | realizace v případě fin. krytí | administr. fáze - p. Žáček za KMČ ve spolupr. s OKaPP
5. | Zatravnění břehu u fotbalového hřiště (pozemek SMZ), umístění 6 ks laviček | OMZ | cca 80 000 | 77000 | 44513 | realizace | x | Info OMZ: plocha cca 200 m2 - kultivace břehu a zatravnění 26 tis. Kč, 6 ks laviček (beton + dřevěné latě) 18.513,-- Kč
6. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 70 000 | 70000 | 50987 | realizace | x | čerpání: Dětský karneval 6.177,-- Kč, Pálení čarodějnic 2.182,-- Kč, přísp. na oslavy 80. výročí zal SDH Velíková 16.000,-- Kč, Cyrilometodějská pouť 4.000,-- Kč, Pohádkový les 12.490,-- Kč, Mikulášská nadílka 790 + 3.450,-- Kč, Svatomartinský lampionový průvod 1.482,-- Kč; Pohádkový les - kostýmy 2.541,-- Kč, hry 1.875,-- Kč
7. | Vánoční osvětlení (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrorevize, spotřeba el. energie) | OKP | převod zůst. z r. 2015 | 7 000 služby - TSZ + 3 000 DHDM | 208,58 + 0 | realizace | x | čerpání: spotřeba el. energie 208,58 Kč | ,
8. | Provozní výdaje KMČ (občerstvení na jednání KMČ, drobné nákupy, údržba a provoz tiskárny, sekačky, potřeby pracovníka na údržbu MČ aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 9000 | 5277 | realizace | x | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 470,-- Kč, dárkový koš k živ. jubileu 681,-- Kč, předvánoční posezení komise 4.016,-- Kč, elektrorevize 110 Kč
9. | Nákup a renovace tonerů | OKP | 1000 | 1000 | 749 | realizace | x | čerpání: nákup toneru pro potřeby KMČ 749,-- Kč
10. | Přeložení hl. přívodu el. energie pro výcvikový areál JSDH Zlín - Velíková | odd. KŘaO | 10000 | 10000 | 10000 | realizace | x
11. | Prodloužení chodníku k DH, ul. Košařice | OKaRDS | 15000 | 15000 | 15000 | PD - viz pozn. | x | vypracování PD změny stavby před dokončením a dokumentace skutečného provedení stavby
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 1023000 | x | x | x | navýšení rezervy o 550 tis. Kč - vrácení nevyužité dotace NMZ, spol. s r. o. zpět do rozp. MČ (akce č. 11/2013 výstavba HZ Velíková)
x | Čerpání celkem | x | x | x | 247424.58 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 1532575.42 | x | x
x | CELKEM | x | x | 1780000 | 1780000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.