## priority k nacenění
Priority MČ Velíková 2015
Přidělené finanční prostředky pro r. 2015: 723 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2014: 598 000 Kč
Celkem: 1 321 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2013 - 2014 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předpokl. | Stav 2016 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
2/ 2013 | Doplnění veřejného osvětlení v ul. Na Průhoně u č. p. 182 | OKaRDS | 220 000 realizace | 167000 | 0 | viz pozn. | x | r. 2013: zadání PD, bez čerp. Inf. 10/2014: vydáno UR + SP, čerp. 36 tis. Kč r. 2015: bez čerp., realizace VO bude řešena v rámci rekonstr. ul. Průhon,od r. 2016 viz. akce č. 1/2016
4/ 2013 | Oprava spojovacího chodníku mezi ul. Pod hotelem a Na Pavelce | OKaRDS | 306000 | 306000 | 305213 | realizace | x | r. 2013: PD + IČ hotová, příprava VŘ, čerp. 19 tis. Kč r. 2014: čerp. za staveb. práce - opr. kanalizace v ul. Na Pavelce 95 tis. Kč r. 2015: realizace
11/ 2013 | Výstavba hasičské zbrojnice, Zlín - Velíková | NMZ, s.r.o. | viz pozn. | 0 | 0 | přehodn. řešení (PD - kryto) | dle krytí | r. 2013: zadání priorityv 7/2013, záměr schválen RMZ 4.11.2013; studie - čerp. 100 tis. Kč r. 2014: Inv. dotace NMZ 550 tis. Kč na zprac. PD - RO v ZMZ 11.9.2014 r. 2015: přehodn. řešení
2/ 2014 | Oplocení dětského hřiště č. p. 385 (pozn: u budovy býv. školy) | OMZ | 153000 | 153000 | 152164.6 | akce ukončena, proúčt. | x | OMZ 11/2013: po konzultaci s KMČ bude provedena jen část oplocení Inf. OMZ 9/2014: nové VŘ pro výběr dodavatele 08/2014, uzavření smlouvy do konce 09/2014, realizace díla do konce 11/2014, bez čerpání r. 2015: proúčtování
7/ 2014 | Rekonstrukce ul. Borovicová | OKaRDS | 50 000 PD vč. IČ | 20000 | 0 | přípr. akce | x | Inf. 10/2014: zpracována studie, čerp. 30 tis. Kč r. 2015: pokračování v přípravě akce, od r. 2016 součástí akce č. 1/2016
Č. | Požadavek MČ 2015 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předpokl. | Stav 2016 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Rekonstrukce komunikace, ul. Průhon - studie | OKaRDS | 50 000 studie | 50000 | 49800 | studie | dle krytí | od r. 2016 součástí akce č. 1/2016
2. | Prodloužení chodníku, ul. Horní konec (k dětskému hřišti) | OKaRDS | 121000 | 121000 | 120280 | realizace | x | OKaRDS: akce je připravena k realizaci (PD, UR, SP), rozpočet 121 tis. Kč
3. | Oprava chodníku, ul. Dolní konec (před budovou kanc. MČ) | OKaRDS | 82000 | 82000 | 81191 | realizace | x | OKaRDS: celková rekonstrukce chodníku
4. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 70 000 | 70000 | 34518 | realizace | x | čerpání: výstava - pozvánky 840,-- Kč, Dětský karneval 2.025,-- Kč, Pálení čarodějnic 1.088,-- Kč; Cyrilometodějská pouť 6.000,-- ; 7-8/2015 pronájem kontejneru 7.563,-- Kč; Pohádkový les 12.032,- Kč, Cyrilometodějská pouť - hud. produkce 2.500,-- Kč; Mikulášská besídka 2.470,-- Kč
5. | Vánoční osvětlení (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrorevize, spotřeba el. energie) | OKP | převod zůst. z r. 2014 | 7 000 služby - TSZ + 3 000 DHDM | 0 | realizace | x
6. | Provozní výdaje KMČ (občerstvení na jednání KMČ, drobné nákupy, údržba a provoz tiskárny, sekačky, potřeby pracovníka na údržbu MČ aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 8241.9 | realizace | x | čerpání: oprava sněžné frézy 4.239,-- Kč, 2 ks elektrorevize 108,90 Kč, záv. jednání KMČ - občerstvení 3.894,-- Kč
7. | Příspěvek na výstavbu kanalizace v ul. Chrastí | OP | KMČ vyčleňuje 40 000 | 0 | 0 | viz pozn. | x | žádost o dotaci podána 1.7.2015 - dotaci nelze poskytnout - odpověď z 27.8.2015
8. | Opravy komunikací | OKaRDS | 119000 | 119000 | 72862 | realizace | x | čerpání: oprava odvodnění komunikace 1. v ul. Pod Hotelem 35.913,-- Kč, 2. v ul. Na Pavelce 21.824,-- Kč; oprava zpevněné plochy u has. nádrže 15.125,-- Kč
x | Rezerva | x | x | 213000 | x | x | x | doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 824270.5 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 496729.5 | x | x | převod do r. 2016: 497 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1321000 | 1321000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.