## priority k nacenění
Priority MČ Velíková 2013
Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: 733 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 506 000 Kč
Celkem: 1 239 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2011 - 2012 (nedokončené akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2013 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2013 (v Kč) | Stav 2013 předpokl. | Stav 2014 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
2/ 2011 | Veřejné osvětlení, ul. Borovicová, 6 ks | OKaRDS | 275000 | 275000 | 12000 | PD, IČ, VŘ | realizace | r. 2010, 2011: PD + IČ 30 tis. Kč (akce č. 6/2010); jednání s ÚPZS o převodu pozemku; Inf. ORIA 11/2012: uzavřena smlouva o právu provést stavbu s ÚPZS, pokračuje IČ Inf. OKaRDS 8/2013: vydáno SP v 4/2013, PD hotová, VŘ v přípravě, předpoklad realizace v r. 2014
2/ 2012 | Veřejné osvětlení, ul. Pod Hotelem | OKaRDS | 25000 | 25000 | 24400 | proúčt. fa | x | r. 2012: PD + IČ, realizace, čerpání 50 tis. Kč - zrealizováno r. 2013: čerpání 25 tis. Kč
4/ 2012 | Instalace zrcadla při výjezdu, ul. Na Pavelce | OKaRDS | 15000 | 15000 | 0 | stanovení DZ, realizace | x | Inf. OSaDŘ: v 5/2012 vyzváni vlastníci sous. pozemků k odstranění zeleně bránící výhledu Inf. KMČ 11/2012: občané ořez zeleně považují za nedostatečné řešení, KMČ trvá na požadavku a žádá o posouzení instalace vč. zprac. PD Inf. ORIA 11/2012: vzhledem k trvajícímu požadavku bude řešeno v r. 2013 r. 2013: zrealizováno, čerpáno z rozpočtu OKaRDS
Č. | Požadavek MČ 2013 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2013 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2013 (v Kč) | Stav 2013 předpokl. | Stav 2014 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Vybudování horské vpusti pod č. p. 187, ul. Na Pavelce | OKaRDS | 40000 | 40000 | 0 | realizace | x | PD + IČ = 10 tis. Kč; realizace 30 tis. Kč r. 2013: zrealizováno, čerpáno z rozpočtu OKaRDS
2. | Doplnění veřejného osvětlení v ul. Na Průhoně u č.p. 182 | OKaRDS | 100000 | 100000 | 0 | PD, IČ | realizace | PD + IČ 30 tis. Kč, realizace 70 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: projekt v přípravě, předpoklad real. 2014
3. | Prodloužení odvodnění, ul. Na Průhoně mezi č. p. 59 a 182 | OKaRDS | 60000 | 60000 | 0 | PD, IČ, realizace | x | PD + IČ 10 tis. Kč, realizace 50 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: zrelizováno, čerpáno z rozpočtu OKaRDS
4. | Oprava spojovacího chodníku mezi ul. Pod hotelem a Na Pavelce | OKaRDS | 200000 | 200000 | 18936 | PD, IČ | realizace | PD + IČ20 tis. Kč, realizace 180 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: PD hotová, příprava VŘ, realizace 2014
5. | Nákup multifunkčního zařízení (sekačky) na údržbu zarostlých ploch (např. kolem dětského hřiště) a dalších veřejných ploch | OKP | viz. pozn. | viz pozn. | x | realizace | x | viz IS OMZ z 10.6.2013: koupě traktorové sekačky neefektivní, navrženo řešení - v r. 2013 objednání sečí, SK nebo SDH - v r. 2014 možnost žádat o dotaci (OŠMaTV) - mimo priority KMČ
6. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | 61 000 (zůstatek z r. 2012) | 61000 | 26543 | realizace | x | čerpání: Dětský karneval 2.224,-- Kč, Pálení čarodějnic 524,-- Kč, Pohádkový les 10.765,-- Kč, Cyrilometodějská slavnost 1.400,-- Kč, pronájem mobilního WC 9.197,-- Kč, Drakiáda 559,-- Kč, Lampiónový průvod 800,-- Kč, Mikuláš 1.074,-- Kč
7. | Vánoční osvětlení (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrorevize, spotřeba el. energie) | OKP | cca 10 000 | 10000 | 230.97 | realizace | x | čerpání: spotřeba el. energie 230,97 Kč
8. | Provozní výdaje KMČ (občerstvení na jednání KMČ, drobné nákupy aj.) | OKP | cca 2 000 | 2000 | 2202 | realizace | x | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 2.202,-- Kč
9. | Provozní výdaje související s nákupem technického vybavení (údržba a provoz multifunkčních zařízení - tiskárna, sekačka, školení cestáře aj.) | OKP | cca 5 000 | 5000 | 2180.1 | realizace | x | čerpání: nákup papíru do tiskárny 383,-- Kč, nájemné 1.700,-- Kč, elektrorevize 97,10 Kč
10. | Skříňka na smuteční oznámení | OKP | 10000 | 10000 | 9500 | realizace | x | fa Skřivánek, truhlářství, skříňka umístění na městském pozemku, nacenění 9.500,-- Kč, zrealizováno
11. | Studie víceúčelového objektu (zázemí pro sportovce, SDH, společenské aktivity aj.) | NMZ | 100000 | 100000 | 100000 | zadání studie | PD | viz IS ORIA z 15.6.2013 (jednání 5.6.2013 ve věci trasování plánované kanalizace) zadání priority - viz zápis KMČ z 25.7.2013, RO - RMZ 12.9.2013, záměr na výstavbu HZ schválen RMZ 4.11.2013
12. | Příspěvek na výstavbu kanalizace v ul. Chrastí | OP | KMČ vyčleňuje 70 000 | RO - ZMZ 6.2.2014 | x | schválení záměru | uzavření smlouvy | zadání priority - viz zápis KMČ z 25.7.2013 v řešení - v 11/2013 schválen záměr RMZ na výstavbu HZ, následně schválení výjimky z metodiky 2.12.2013, RO RMZ + ZMZ 6.2.2014
x | Rezerva | OKP | x | 336000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 195992.07 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 1043007.93 | x | x | převod do r. 2014: 1 043 000
x | CELKEM | x | x | 1239000 | 1239000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.