## priority k nacenění
Priority MČ Velíková 2017
Přidělené finanční prostředky pro r. 2017: 723 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2016: 1 532 000 Kč
Celkem: 2 255 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2016 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2017 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2017 (v Kč) | Stav 2017 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2016 | Rekonstrukce ul. Borovicová, ul. Na Pavelce, ul. Průhon, Zlín - Velíková (projektová dokumentace vč. IČ) | OKaRDS | 500 000 PD vč. IČ | 500000 | 0 | PD, IČ | r. 2013 - 2014: akce Doplnění VO v ul. Na Průhoně, vydáno ÚR + SP, čerp. 36 tis. Kč r. 2014: studie rek. ul. Borovicová, akce 7/2014, čerp. 30 tis. Kč r. 2015: studie rekonstrukce ul. Na Pavelce a ul. Průhon, akce 1/2015, čerp. 50 tis. Kč r. 2016: příprava akce PD + IČ (UR, SP), sloučení všech výše uvedených akcí, nutné krytí 400 tis. Kč r. 2017: finanční krytí r. 2017 - cca 500 tis. Kč
4/ 2016 | Pamětní deska k 100. výročí padlých vojáků v 1. sv. válce | OKaPP ORIA | cca 280 000 realizace | 234 000 + 46 000 | 203 924,58 + 44 645,00 | realizace | r. 2016: administr. fáze - p. Žáček za KMČ ve spolupr. s OKaPP, čerp. 30 000 Kč r. 2017: dokumentace předána z OMZ na ORIA, realizace
x | Prodloužení chodníku k DH, ul. Košařice | OKaRDS | 5000 | 5000 | 5000 | akce ukončena, proúčt. fa | r. 2015: realizace akce, čerp. 121 tis. Kč r. 2016: vypracování PD změny stavby před dokonč. a dokumentace skutečného provedení stavby, čerp. 15 tis. Kč r. 2017: IČ (kolaud. rozhodnutí), čerp. 5 tis. Kč
Č. | Požadavek MČ 2017 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2017 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2017 (v Kč) | Stav 2017 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Vybudování kolmých parkovacích stání u objektu č. p. 53 vč. rozšíření zpevněné plochy pro sadu na tříděný odpad | OKaRDS | 60 000 PD, IČ | 60000 | 2000 | PD, IČ | KMČ: pozemek SMZ, vybudování cca 8 kolmých park. stání podél oplocení polyf. budovy, posunutí a oprava oplocení + rozšíření zp. plochy pro kontejnery na tř. odpad
2. | Opravy komunikací - MČ Velíková | OKaRDS | 50000 | 50000 | 0 | x | dle konz. KMČ s OKaRDS v průběhu roku
3. | Opravy chodníků - MČ Velíková | OKaRDS | 50000 | 50000 | 0 | x | dle konz. KMČ s OKaRDS v průběhu roku
4. | Údržba zelených ploch, parků - Velíková | OMZ | 110000 | 110000 | 17663 | realizace | DH u bývalé školy - oprava betonových schodů 10 tis. Kč, vyrovnání terénu 50 tis. Kč, instalace lanové šplhací věže 170 tis. Kč + dopadová plocha 100 tis. Kč, dopadová plocha u houpačky 50 tis. Kč, oprava domečku 50 tis. Kč DH ul. Košařice - instalace 2 ks fit prvků 70 tis. Kč
5. | Obnova dětských hřišť + opravy dětských hřišť - Velíková | OMZ | 390000 | 341 000 + 49 000 | 224 993,50 + 48 625,30 | realizace | viz inf. výše
6. | Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Velíková | OMZ | 20000 | 20000 | 20000 | studie
7. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 70 000 | 75000 | 40776 | realizace | čerpání: Dětský karneval 7.694 Kč, Cyrilometodějská pouť 8.500 Kč, pronájem kontejnerů - mobilní WC 12.862 Kč, Klub seniorů - obč. na posezení 5.492 Kč; Mikulášská besídka 4753 Kč, Svatomartinský lampionový průvod 1.475 Kč
8. | Provozní výdaje KMČ a KaMČ | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 15000 | 8889 | realizace | čerpání: elektrorevize 120 Kč; pohoštění 8.769 Kč
9. | Vánoční osvětlení (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrorevize, spotřeba el. energie) | OKP | převod zůst. z r. 2016 | 7 000 služby TSZ + 3 000 DHDM | 1 295,05 + 0,00 | realizace | čerpání: el. energie 106,83 Kč, ost. služby 1.182,22 Kč
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 690000 | x | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 617811.43 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 1637188.57 | x | převod do r. 2018: 1 637 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 2255000 | 2255000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.