## priority
Priority MČ Velíková 2021
Přidělené finanční prostředky pro r. 2021: |  |  |  | 744000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020: |  |  |  | 1941000
Celkem: |  |  |  | 2685000
Č. | Požadavek MČ 2017 - 2020 - popis požadavku (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 15.3.2021 (v Kč) | Čerpání k 1.2.2021 (v Kč) | Stav 2021 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019 | Opravy komunikací - Velíková, ul. Modřínová 4420 2212 5171 4015 0005541150006 | OD | 900 000 realizace | 202000 | 0 | dokončení PD, realizace | STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2019: původní kompl. rekonstrukce MK byla zrušena, bude oprava pouze část MK, pro realizaci nutné dokrýt po odsouhlasení KMČ
r. 2020: zadání zpracování PD, provedena oprava propadů krajnice vozovky a kanalizace v ulici Modřínová u č. p. 46 cca 57 717 Kč
r. 2021: PD do 4/2021, následně možná realizace
4420 2212 5171 4015 0005541150006
1/ 2017 | Vybudování kolmých parkovacích stání u objektu č. p. 53 vč. rozšíření zpevněné plochy pro sadu na tříděný odpad | OD | x | 266000 | x | x | KMČ 2017: pozemek SMZ, vybudování cca 8 kolmých park. stání podél oplocení polyf. budovy, posunutí a oprava oplocení + rozšíření zp. plochy pro kontejnery na tř. odpad
r. 2017: PD + IČ, krytí 60 tis. Kč, čerp. 2 tis. Kč
r. 2018: ÚR, SP, čerp. 59 900 Kč
r. 2019: rozpočet stavby 1 200 tis. Kč
r. 2020: zrealizováno, zbytek stáhnout do rezervy
| 4400 2219 6121 4015 0003245150000 |  |  | -266000
6/ 2017 | Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Velíková | OMZ | 95 000 PD 1 957 000 realizace, dozory | 0 | 0 | možná realizace | r. 2017: zadání studie, bylo čerp. 20 tis. Kč , v roce 2017 bylo geodet. zaměření za 9.922 Kč
r. 2018: 85 tis. Kč na realizační PD + 10 tis. Kč IČ, čerp. 85 tis. Kč za PD
r. 2019: vydané SP, rozpoč. cena 1 877 tis.,čerp. 9 680 Kč za IČ, dozor na stavbě cca 80 000 Kč
r. 2020: KMČ nemá dostatek fin. prostředků k realizaci, předpoklad realizace r. 2021
doplnit ORG
2/ 2018 | Rekonstrukce "Výletiště" | Lesy města Zlína, s.r.o./ OMZ | 55 000 studie 4 744 000 odhad realizace | 0 | 0 | akce pozastavena | KMČ 2018: zadání studie; žádost KMČ, zda by bylo možné oslovit Ing. arch. Meluzína vzhledem k dobrým zkušenostem při předchozí spolupráci
Inf. 8/2018: dle konz. ved. OMZ s komp. náměstkem a zást. LMZ - studii zadá OMZ
r. 2019: studie, bez čerp.
r. 2020: proúčt. studie, KMČ realizaci odložila, propočet nákladů na realizaci dle studie 4,744 mil. Kč, čerpání za studii 55 000 Kč
1800 3745 6121 4015 0003395150000
2/ 2020 | Výšková úprava cesty pod Hotelem | OD | x | 52000 | x | x | r. 2020: nová priorita ze dne 11.9.2020, zpracování PD 34 000 Kč, realizace 150 - 200 000 Kč, 11/2020: je zadáno, zajištěno finančně. Vystavit obj. Jsou provedeny dílčí úpravy. Do konce r. 2020 opravíme. Zbytek stáhnout do rezervy.
| 4420 2212 5171 4015 0005541150005 |  |  | -52000
Č. | Požadavek MČ 2021 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 15.3.2021 (v Kč) | Čerpání k 1.2.2021 (v Kč) | Stav 2021 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Údržba zelených ploch, parků - Velíková | OMZ | 4000 | 0 | 0 | realizace | r. 2020: údržba živého plotu u dětského hřiště na Horním konci cca 4 000 Kč
| 1800 3745 5169 4015 0006175150000 |  |  | 4000
2. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 55 000 | 47000 | 0 | realizace
| 1042 3399 5169 4015 0006146150000 |  |  | 8000
3. | Provozní výdaje KMČ a KaMČ 1042 6171 5175 4015 0006069150114 | OKP | KMČ vyčleňuje 6 000 | 6000 | 0 | realizace
1042 6171 5175 4015 0006069150114
4. | Vánoční osvětlení - služby (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrorevize, spotřeba el. energie) | OKP | cca 5 000 | 5000 | 0 | realizace
1042 2141 5169 4015 0006087151000
5. | Vánoční osvětlení - nákup DHDM | OKP | převod z roku 2020 | 2000 | 0 | realizace
1000 2141 5137 4015 0006087150000
x | Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4015 0002054000000 | x | x | 2105000 | x | x
| 1000 2212 6121 4015 0002054000000 |  |  | 306000
x | Kryto rozpočtem k 15.3.2021 | x | x | 274000 | x | x
x | Kryto rozpočtem k 1.2.2021 | x | x | 580000 | x | x
x | Čerpání k 1.2.2021 | x | x | x | 0 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | bude doplněno k 31.1.2022 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | bude doplněno k 31.1.2022 | x
x | CELKEM | x | x | 2685000 | 2685000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace; MČ - místní část |  |  | V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.