## priority
Priority MČ Štípa 2020
Přidělené finanční prostředky pro r. 2020: |  |  |  | 2127000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019: |  |  |  | 5524000
Celkem: |  |  |  | 7651000
Č. | Požadavek MČ 2017 - 2019 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019 | Chodník podél silnice III/4912, ul. Velíkovská | OD | 33 000 000 realizace dle PD | 0 | 0 | úprava PD | STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ KMČ: příprava akce po fázi SP proběhla z rozp. OD, KMČ vyčleňuje příspěvek 4 mil. Kč na realizaci z rozp. MČ na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2019: upravený rozpočet na ceny r. 2019 ve výši 33 mil. Kč (původně 27,8 mil. Kč), podána žádost o dotaci na SFDI
r. 2020: v případě poskytnutí dotace realizace a doplnění krytí ve výši 4 mil. Kč, 5/2020: dotace neposkytnuta, 9/2020: upravena PD, příprava k podání nové žádosti o dotaci, 11/2020: počátkem 2021 konzultace SFDI, žádost a realizace 2022
ORG
1/ 2017 | Rekonstrukce přístupových komunikací k ZŠ Štípa | OD | 91 000 PD + IČ 7 000 000 realizace | 7091000 | 90750 | čerpání za PD, akce připravena k realizaci | r. 2015: priorita č. 1/2015 - studie - přístupový chodník, čerp. 10 tis. Kč
r. 2016: bez krytí, čeká se na dok. výstavby víceúč. objektu
r. 2017: zadání dokum. pro rekonstrukci přístup. komunikací k ZŠ (DUR, DSP, DPS) vč. IČ, bez čerp.
r. 2018: PD pro ÚR a SP, bez čerp.
r. 2019: vydáno SP, krytí ponechat, na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy (v případě, že by se nerealizovala priorita č. 1/2019), u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
r. 2020: čerpání za PD + IČ 90 750 Kč, připraveno k realizaci, PD + SP platné do 15.11.2021, realizace léto 2021
4400 2212 6121 4010 0003246100000
2/ 2017 | Rekonstrukce panelového chodníku k ZŠ Štípa podél ul. Nová cesta | OD | 40 000 PD + IČ | 40000 | 0 | řešení majetkopr. vztahů | r. 2017: zadání dokumentace pro rekonstrukci panelového chodníku k ZŠ (DUR, DSP, DPS) vč. IČ, bez čerp.
r. 2018: studie proveditelnosti je hotová, nutné řešit majetkoprávní věci, studie 10 tis. Kč, bez čerp.
r. 2019 - 2020: řešení majetkoprávních vztahů, krytí ponechat
4400 2219 6121 4010 0003247100000
2/ 2019 | Příčný žlab a oprava MK, ul. Za Dvorem 4420 2212 5171 4010 0005541100011 | OD | cca 200 000 realizace | 50000 | 0 | odloženo | r. 2019: provedení protizápl. opatření v ul. Za Dvorem v podobě příčného prahu, příp. oprava a vyspádování povrchu, krytí 50 tis. Kč na PD
r. 2020: zpracování PD, realizace v návaznosti na rek. ul. Velíkovská
4420 2212 5171 4010 0005541100011
3/ 2019 | Provozní akce OCRaI - přetisk orient. plánu u kostela | OCRaI | cca 23 000 realizace | 23000 | 22052 | realizace | r. 2019: odstranění orient. plánu u hostince v ul. Pod Větřákem a přesun orient. plánu u kostela na vhodnější místo
r. 2020: zrealizováno
1110 2141 5171 4010 0006023100000
4/ 2019 | Oprava chodníku k lávce z ul. Dolečky I | OD | cca 30 000 realizace | 30000 | 0 | proúčtování | r. 2019: realizace, bez čerpání
r. 2020: proúčtování
4420 2212 5171 4010 0005542100004
Č. | Požadavek MČ 2020 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa na akci "Štípský beránek" | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 15000 | 0 | akce zrušena
1042 5512 5222 4010 0005140100000
2. | Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace ZŠ Štípa na akci "Pálení čarodějnic" | OKP | KMČ vyčleňuje 30 000 | 30000 | 0 | akce zrušena
1042 3399 5222 4010 0005416100000
3. | Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Štípa na akci "Dětský den" | OKP | KMČ vyčleňuje 25 000 | 25000 | 0 | akce zrušena
1042 3419 5222 4010 0005158100000
4. | Podpora společenských aktivit v MČ - ostatní akce (např. Mikulášská nadílka, vítání adventu aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 22 000 | 22000 | 9808 | realizace | Čerpání: Štípská pouť 7 000 Kč, Mikulášská nadílka 2 808 Kč
1042 3399 5169 4010 0006146100000
5. | Provozní výdaje kanceláře a komise MČ: - nákup materiálu - nákup služeb - pohoštění - poskytnuté náhrady za r. 2019 aj. | OKP | KMČ vyčleňuje 25 000 | 25000 | 11183.57 | realizace | Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 371 Kč, servis sekačky a foukače 1 691,57 Kč, poskytnuté náhrady 6 000 Kč, revize el. spotřebičů 1 386 Kč, vánoční balíčky 1 735 Kč
1042 6171 5192 4010 0006069100113
1042 6171 5169 4010 0006069100113
6. | Vánoční osvětlení - Štípa - provoz (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie) | OKP | KMČ vyčleňuje 9 000 | 14000 | 7616.99 | realizace | úhrada nákladů spojených s ván. osvětlením za r. 2019, částečná úhrada za nákup ván. osvětlení
1042 2141 5154 4010 0006087101000
7. | Vánoční osvětlení - Štípa - nákup DHDM 1000 2141 5137 4010 0006087100000 | OKP | KMČ vyčleňuje 5 000 | 5000 | 2821.53 | realizace | nákup ván. osvětlení, částečně hrazeno z položky ván. osvětlení - Štípa - provoz
1000 2141 5137 4010 0006087101000
8. | Instalace klimatizační jednotky do sálu OC Štípa | OVS | 135000 | 135000 | 134777.06 | realizace | 2020: priorita dle zápisu č. 1/2020, pův. cen. nabídka 110 000 Kč, aktual. cen.nabídka z 5/2020 vč. přívodu el. energie 135 000 Kč, zrealizováno
1900 3613 6122 4010 0003569100000
9. | Doplnění VO v ul. Lešenská u č. p. 611 | OD | 20000 | 20000 | 0 | PD, IČ | 2020: priorita dle zápisu č. 2/2020, zpracování PD a IČ, 9/2020: výběr zpracovatele PD, předpoklad PD + získání opatření dle staveb. zákona 12/2020
4400 3631 6121 4010 0001880100003
10. | Odstranění nánosu v úseku koryta Štípského potoka | OŽPaZ | 61000 | 61000 | 60222 | realizace | 2020: priorita dle zápisu č. 2/2020, zrealizováno
1710 3744 5169 4010 0006177100000
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 65000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| 1000 2212 6121 4010 0002054000000 |  |  | 0
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 7586000 | x | x
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 7586000 | x | x
x | Čerpání k 31.12.2020 | x | x | x | 339231.15 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 339231.15 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 7311768.85 | x | Převod do r. 2021: 7 311 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 7651000 | 7651000 | x
| Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace; MČ - místní část |  | V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.