## Priority k realizaci 2010
Priority KMČ Štípa 2010
Přidělené finanční prostředky pro r. 2010: Kč 2 127 000
Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 1 496 000
Celkem: Kč 3 623 000
Č. | Požadavek KMČ 2009 - popis požadavku (realizace v r. 2010) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31.12.2009 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2010 (v Kč) | Stav 2009 | Stav 2010 | Poznámky, komentář odborů MMZ
2/ 2009 | Rozšíření a zpevnění plochy pro vystupování osob u zastávky MHD „U obrázku“ ve směru na Velíkovou | ODaSH | 275000 | 275000 | 54859 | 220274 | PD, IČ, ÚR, SP | VŘ, realizace | příprava akce 2009: PD (35.000,- Kč) IČ 20.000,- Kč; 2010:dozor 10 tis. Kč; realizace 210 tis. Kč; zrealizováno
10/ 2009 | Rozšíření plochy komunikace před školou | ODaSH | 551000 | 551000 | 36878.5 | 406735 | PD, IČ, SP | VŘ, realizace | příprava akce 2009: PD - 30.11.2009 (31.000,-- Kč) IČ - 28.2.2010 (5.000,-- Kč) 2010: dozor + realizace; zrealizováno
11/ 2009 | Oprava komunikace ul. K Farmě, vč. řešení odvedení dešťových vod | ODaSH | 1511000 | 1511000 | v r. 2009 nečerpáno | 119600 | PD, IČ | SP, VŘ, realizace | příprava akce PD 100 tis. Kč; IČ 20 tis. Kč; započata realizace, dokončení v r. 2011
14/ 2009 | Nové světla VO v ul. Pod bořím a ul. Potoční | ODaSH | 50000 | 50000 | v r. 2009 nečerpáno | 9400 | x | PD,ˇIČ, ÚR, SP | příprava akce PD vč. IČ 10 tis. Kč; zpracována PD, běží ÚŘ, realizace v 1. pol. r. 2011
15/ 2009 | Oprava komunikace ul. Pod lesem | ODaSH | 640000 | 640000 | v r. 2009 nečerpáno | 109600 | PD | SP, IČ, realizace - viz pozn. | příprava akce PD 100 tis. Kč; IČ 10 tis. Kč; zpracována PD + IČ; KMČ po dohodě s ODaSH rozhodla na jednání 26.7.2010 o převodu zbývajících fin. prostředů na akci č. 11/2009 - zvolila přednostně dokončení opravy komunikace ul. K Farmě; řešení v r. 2011
Č. | Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | x | Čerpání k 31.12.2010 (v Kč) | Stav 2010 | Stav 2011 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Podpora společenských aktivit v MČ, činnost KMČ, osvětlení ván. stromu a ostatní aktivity | OKP | 105000 | 105000 | x | 59737.24 | realizace | x | Zrealizované akce a nákupy: 1. nákup květin 2 x, 1.000,-- Kč; 2. nátěr přístřešků MHD - akce ve spolupráci se ZŠ, 6.659,-- Kč 3. Dětský den, neinv. dotace FK Štípa, 20 tis. Kč 4. Štípský beránek, neinv. dotace SDH Štípa, 10 tis. Kč 5. výroba a montáž květ. truhlíků 4.200,-- Kč 6. nákup dárk. taštiček 105,-- Kč 7. občerstvení na jednání KMČ + setkání KMČ s OS Štípa 5.204,-- Kč; 8. vítání adventu 1.000,-- Kč; 9. mikul. nadílka 6.001,-- Kč; 10. ván. osvětlení, 5.568,24 Kč
2. | Zřízení veřejného osvětlení v ul. Rovná (3x VO) | ODaSH | 80000 | 80000 | x | 17000 | PD, IČ, ÚR, SP | realizace | příprava akce PD vč. IČ 17 tis. Kč; realizace 60 tis. Kč; hotová PD + IČ, běží ÚŘ, realizace v 1. pol. r. 2011
3. | Zřízení vodorovného dopravního značení u zastávky MHD "Na Vyhlídce" (nově zpevněný výstup) proti zajíždění autobusů do této plochy | ODaSH | 2000 | 2000 | x | 1992 | realizace | x | zrealizováno
4. | Oprava zastávky MHD "Na vyhlídce" směr Zlín + opr. skleněné výplně, zast. MHD "U obrázku" | ODaSH | 120000 | 120000 | x | 109737 | PD, IČ, SP, realizace | x | příprava akce PD vč. IČ 10 tis. Kč; realizace 100 tis. Kč; zrealizováno; oprava skleněné výplně - požadavek z 8/2010
5. | Oprava vjezdu na místní komunikaci z ul. Velíkovská | ODaSH | 194000 | 194000 | x | 193598 | PD, IČ, SP, VŘ, realizace | x | zrealizováno
6. | Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce ul. Zámecká, Zlín - Štípa" | ODaSH | 120000 | 120000 | x | 0 | PD, IČ | x | příprava akce PD 100 tis. Kč; IČ 20 tis. Kč; projekt + IČ zadáno, PP hotová do 3/2011
7. | Osazení laviček u dětského hřiště ul. Stará cesta | OMZ | 40000 | 40000 | x | 11057.5 | realizace | x | zrealizováno
8. | Příspěvek SDH Štípa na nákup dopravního automobilu | Odd. KŘaO | 20000 | 20000 | x | 19800 | realizace | x | zrealizováno; část hrazena z rozpočtu SMZ, část z přidělených fin. prostř. MČ
9. | Osazení měřiče rychlosti, ul. Velíkovská - podpora investice | ODaSH | 5000 | 5000 | x | 5000 | příprava | realizace | Podpora investice ze strany KMČ (bez fin. krytí) - osazení měřiče rychlosti na ul. Velíkovská, požadavek p. B. Hudečka, předpoklad úhrady z vlastních fin. zdrojů žadatele; čerpání 5 tis. Kč . techn. řešení
x | Rezerva KMČ | x | 1000 | 1000 | x | x | x | x | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | x | 1.283.530,74 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | x | 2.339.469,26 | x | x | 2 340 000 Kč převod do r. 2011
x | CELKEM | x | x | x | x | 3.623.000,00 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.