## priority k nacenění
Priority MČ Štípa 2012
Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 2 133 000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 1 236 000
Celkem: Kč 3 369 000
Č. | Požadavek KMČ 2011 (nedokončené akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti pro r. 2012 (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2012 (v Kč) | Stav 2011 | Stav 2012 | Poznámky, komentář odborů MMZ
7/ 2011 | Měřiče rychlosti ul. Velíkovská, Zámecká, Pod větřákem | ORIA | 270000 | 270000 | 0 | PD, IČ | viz pozn. | r. 2011: PD vč. IČ 10 tis.Kč, čerpání 10 tis.Kč Inf. ORIA 11/2012: vyhl. VŘ komp. náměstkem pozastaveno, k řešení v r. 2013
9/ 2011 | Plošné vysprávky ABS ul. Za dvorem, Ve žlebech | ORIA | 383000 | 383000 | 381327.66 | realizace | x | r. 2011: zrealizováno, čerpání 165 tis. Kč, r. 2012: čerpání 382 tis. Kč
11/ 2011 | Vybudování zpevněných ploch v ul. Jetelová, Zlín - Štípa | ORIA | 1520000 | 1520000 | 1325900 | PD, IČ | IČ, ÚR, SP, realizace | r. 2011: PD 20 tis.Kč, IČ 20 tis.Kč, čerpání 20 tis.Kč r. 2012: realizace cca 1,326 mil. Kč (vybudování zp. ploch + opr. chodníku) Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno, v r. 2013 proúčt. fa 36 tis. Kč
12/ 2011 | Vybudování zpevněných ploch v ul. Panská cesta, Zlín - Štípa | ORIA | cca 200 000 | 153000 | 107309 | PD, IČ, ÚR | IČ, SP, realizace | r. 2011: PD 10 tis. Kč, IČ 10 tis. Kč, čerpání 10 tis. Kč Inf. ORIA 7/2012: zrealizováno
13/ 2011 | Odvedení vody ze sil. příkopů silnice III/4912 před MK ul. Na výpustě | ORIA | 299000 | 299000 | 0 | PD, IČ, SP | VŘ | r. 2011: PD vč. IČ cca 49 tis. Kč, čerpání 10 tis. Kč r. 2012: VŘ r. 2013: realizace, odhad 260 tis. Kč
14/ 2011 | Propojovací chodník z ul. Slepá do ul. Pod Větřákem, Zlín - Štípa | ORIA | 160000 | 10 000 IČ | 10000 | PD, IČ, ÚR | IČ, SP | r. 2011: PD 10 tis.Kč, IČ 10 tis.Kč, čerpání 10 tis. Kč, odhad za real. 150 tis. Kč r. 2012: dokončení přípravy akce (IČ - krytí 10 tis. Kč) a odsunutí realizace na r. 2013 Inf. ORIA 7/2012: příprava dokončena, vydáno ÚR + SP
15/ 2011 | Úprava odtokových poměrů, křižovatka ul. Za Dvorem - ul. Velíkovská, II.etapa | OŽPaZ | 220000 | 220000 | 215531 | realizace - I. etapa | realizace - II. etapa | r. 2011: zprac.studie z rozpočtu OŽPaZ, z rozpočtu MČ zpr. PD a realizace odv. příkopu - čerpání 173 tis. Kč r. 2012: dokončení prací z podzimu 2011 + obrubníky, sjezd na pozemek s propustkem a zpevnění dna, event.i boků příkopů cca 150 tis. Kč + rezerva na případné další práce 70 tis. Kč Inf. OŽPaZ 7/2012: II. etapa - zrealizováno
19/ 2011 | Oprava komunikace, ul. Do Humen III | ORIA | 155000 | 155000 | 154404.9 | realizace | x | r. 2011: zrealizováno r. 2012: čerpání 155 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2012 (v Kč) | Stav 2012 | Stav 2013 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Štípa na akci "Štípský beránek" | OKP | KMČ vyčleňuje 12 000 | 12000 | 12000 | realizace | x | dotace - smlouva - zrealizováno
2. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace FK Štípa na akci "Dětský den" | OKP | KMČ vyčleňuje 20 000 | 20000 | 20000 | realizace | x | dotace - smlouva - zrealizováno
3. | Další spol. a kulturní akce v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 6565 | realizace | x | Čerpání: Mikulášská nadílka 2.000,-- Kč Maškarní odpoledne 4.565,-- Kč
4. | Provozní výdaje KaMČ a KMČ, činnost KMČ | OKP | KMČ vyčleňuje 18 000 | 18000 | 7681.6 | realizace | x | Čerpání: květiny - výr. osvobození 855,-- Kč, občerstvení na jednání komise 226,-- Kč; elektrorevize 1.662,60 Kč; závěrečné jednání komise 4.938,-- Kč
5. | Osvětlení vánočního stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie) | OKP | 22000 | 22000 | 18758.4 | realizace | x | čerpání: opr. svět. řetězu 978,-- Kč, sp. el. energie 1.772,40 Kč; montáž, zapojení a materiál 16.008,-- Kč
6. | Úprava vpusti - ul. Stará cesta (u č. p. 103) | ORIA | 30000 | 30000 | 29994 | realizace | x | zrealizováno
7. | Víceúčelový objekt - zpracování DÚR (využití jako sídlo kanceláře MČ, klubu seniorů, sklad pro potřeby cestáře, příp. pobočku knihovny, na pozemku SMZ u ZŠ Štípa) | odd. UaA | 100000 | 100000 | 45000 | studie | dle zadání KMČ | Inf. odd. UaA 7/2012: studie hotová, celkové náklady vč. inž. sítí a DPH 8,052 mil. Kč
8. | Oprava odvodnění, ul. Ve Žlebech | OŽPaZ | 47000 | 47000 | 47000 | realizace | x | zrealizováno
x | Rezerva (opravy, havarijní stavy atd.) | x | x | 100000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 2381471.56 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 987528.44 | x | x | převod do r. 2013: 989 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 3369000 | 3369000 | x | x | x
Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.