## priority k nacenění
Priority MČ Štípa 2014
Přidělené finanční prostředky pro r. 2014: 2 101 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2013: 2 214 000 Kč
Celkem: 4 315 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2011 - 2013 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2014 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2014 (v Kč) | Stav 2014 | Stav 2015 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
7/ 2011 | Měřiče rychlosti ul. Velíkovská, Zámecká, Pod větřákem | OKaRDS | 270000 | 261000 | 210733.6 | realizace | x | r. 2011: PD vč. IČ 10 tis.Kč, čerpání 10 tis.Kč Inf. ORIA 11/2012: vyhl. VŘ komp. náměstkem pozastaveno r. 2013: vydáno stanovení DZ, VŘ Inf. 10/2014: zrealizováno
13/ 2011 | Odvedení vody ze sil. příkopů silnice III/4912 před MK ul. Na výpustě | OKaRDS | 39 000 PD 260 000 realizace | 299000 | 0 | x | realizace | r. 2011: PD vč. IČ cca 49 tis. Kč, čerpání 10 tis. Kč r. 2012: SŘ, VŘ - zrušeno r. 2013: vydáno SP, VŘ Inf. 10/2014: realizace 2015
7/ 2012 | Výstavba víceúčelového objektu v MČ (využití jako sídlo kanceláře MČ, klubu seniorů, sklad pro potřeby cestáře, příp. pobočku knihovny, pozemek SMZ u ZŠ Štípa) | ORIA + NMZ | cca 300 000 PD cca 8 000 000 realizace dle studie | 361000 | 109300 | PD, IČ | VŘ, předpoklad zahájení realizace (dle krytí) | r. 2012: odd. UaA - zpracování studie 45 tis. Kč, celkové náklady vč. inž. sítí a DPH cca 8,052 mil. Kč r. 2013: úprava studie r. 2014: PD, IČ - ORIA, předpoklad zahájení stavby - NMZ
2/ 2013 | Dopravně bezp. opatření v MČ Zlín - Štípa | OKaRDS | 30000 | 30000 | 0 | viz pozn. | x | KMČ: požadavek občanů r. 2013: nacenění TP 15 tis. Kč + zrcadlo 15 tis. Kč, projekt v přípravě, bez čerp. Inf. 10/2014: zamítnuto správním orgánem
3/ 2013 | Dětské hřiště č. 384 u ZŠ Štípa | OMZ | 50 000 PD 280 000 I. etapa | 17 000 + 2 000 | 0 + 1 335 | viz pozn. | možná realizace - etapizace (dle zadání KMČ) | r. 2013: proúčt. PD + IČ 26 tis. Kč, možnost etapizace úprav celého prostoru DH. r. 2014: likvidace a odvoz betonových patek oplocení na DH cca 2 tis. Kč; zadání zprac. PD - spojovací chodník za kostelem
Č. | Požadavek MČ 2014 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2014 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2014 (v Kč) | Stav 2014 | Stav 2015 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Osvětlení pomníku padlých | OKaRDS | 21000 | 21000 | 20095 | realizace | x | pozn.: doplnění 1 ks halogen. světla na sloup VO před pomník, nacenění Ing. arch. Habartou Inf. 10/2014: zrealizováno
2. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Štípa na konání akce "Štípský beránek" | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 15000 | 15000 | realizace | x | smlouva uzavřena - proúčtováno
3. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace FK Štípa na akci "Dětský den" | OKP | KMČ vyčleňuje 20 000 | 20000 | 20000 | realizace | x | smlouva uzavřena - proúčtováno
4. | Další spol. a kulturní akce v MČ (např. Mikulášská nadílka, vítání adventu aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 15 000 (zůst. z r. 2013) | 7754 | realizace | x | čerpání: Mikul. nadílka 2.500,-- Kč; Rozsvícení ván. stromu 2.490,-- Kč; Mikul. nadílka - mini žáci FK Štípa 2.764,-- Kč
5. | Provozní výdaje kanceláře a komise MČ (nákup květin, občerstvení na jednání KMČ aj.) | OKP | cca 10 000 | 11000 | 8390 | realizace | x | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 768,-- Kč, květinová dekorace k výročí osvobození 495,-- Kč; elektrorevize 1.607,-- Kč; závěr. jednání KMČ 5.520,-- Kč
6. | Osvětlení vánočního stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie) | OKP | KMČ vyčleňuje 100 000 | 50000 | 13374.47 | realizace | x | čerpání: spotřeba el. energie (za r. 2013) 589,30 Kč + 633,14 Kč (r. 2014), montáž a napojení ván. osv. TSZ 2.845,92 Kč; instalace vánoční výzdoby fa Pecha 9.306,11 Kč
7. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace ŘKF Štípa - k výročí 400 let od úmrtí Lukrecie Nekešové z Landeka | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 10000 | realizace | x | smlouva uzavřena - proúčtováno
8. | Podpora společenských aktivit v MČ - příspěvek na akci Pálení čarodějnic | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 15000 | 14305 | realizace | x | akce zrealizována ve spolupráci se ZŠ Štípa a SDH
9. | Nákup tonerů | OKP | 1000 | 1000 | 321 | realizace | x | čerpání: 321,-- Kč nákup toneru pro potřeby KMČ
10. | Propojovací mostek, ul. Dolečky I na panel. chodník k ul. Zámecká | OKaRDS | 20 000 PD, IČ 250 000 realizace | 20000 | 20000 | PD, IČ | realizace | r. 2014: zpracována PD + IČ, čerp. 20 tis. Kč r. 2015: realizace (rozpočet 250 tis. Kč)
11. | Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vánoční osvětlení) | OKP | 50000 | 50000 | 47916 | nákup | x | čerpání: nákup 18 ks sv. řetězů 47.916,-- Kč
x | Rezerva | x | x | 3117000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 498524.07 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 3816475.93 | x | x | převod do r. 2015: 3 816 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 4315000 | 4315000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.