## priority k nacenění
Priority MČ Štípa 2015
Přidělené finanční prostředky pro r. 2015: 2 105 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2014: 3 816 000 Kč
Celkem: 5 921 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2011 - 2014 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předpokl. | Stav 2016 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
13/ 2011 | Odvedení vody ze sil. příkopů silnice III/4912 před MK ul. Na výpustě | OKaRDS | 39 000 PD 272 000 realizace | 311000 | 310875.62 | realizace | x | r. 2011: PD vč. IČ cca 49 tis. Kč, čerpání 10 tis. Kč r. 2012: SŘ, VŘ - zrušeno r. 2013: vydáno SP, VŘ Inf. 10/2014: realizace 2015
7/ 2012 | Výstavba víceúčelového objektu v MČ (využití jako sídlo kanceláře MČ, klubu seniorů, sklad pro potřeby cestáře, příp. pobočku knihovny, na pozemku SMZ u ZŠ Štípa) | ORIA | cca 300 000 PD | 252000 | 225060 | VŘ, předpokl. zahájení realizace (dle krytí) | realizace | r. 2012: odd. UaA - zpracování studie 45 tis. Kč, celkové náklady vč. inž. sítí a DPH cca 8,052 mil. Kč r. 2013: úprava studie r. 2014: PD, IČ, čerp. 109 tis. Kč r. 2015: dokončení přípravy akce, VŘ, předpoklad zahájení realizace
x | Víceúčelový objekt Štípa (inv. dotace NMZ, s.r.o.) | NMZ, s.r.o. | cca 8 000 000 realizace dle studie | 4 500 000 z rozp. MČ + 4 000 000 z rozp. SMZ | 4500000 | VŘ, předpokl. zahájení realizace (dle krytí) | realizace | viz výše - akce 7/2012
3/ 2013 | Dětské hřiště č. 384 u ZŠ Štípa | OMZ | 50 000 PD 280 000 I. etapa | 216 000 + 15 000 | 115 828,50 + 14 696 | možná realizace - etapizace (dle zadání KMČ) | možná realizace - etapizace (dle zadání KMČ) | r. 2014: likvidace a odvoz betonových patek oplocení na DH cca 2 tis. Kč; zadání zprac. PD r. 2015: realizace spojovacího chodníku u DH, doplnění fitnes prvků a výsadby
10/ 2014 | Úprava stezky pro pěší v ul. Dolečky I (na panel. chodník k ul. Zámecká) | OKaRDS | 20 000 PD, IČ 200 000 realizace | 200000 | 147738 | realizace | x | r. 2014: zpracována PD + IČ, čerp. 20 tis. Kč r. 2015: realizace
Č. | Požadavek MČ 2015 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předpokl. | Stav 2016 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Dopravní studie chodníku u ZŠ | OKaRDS | 10000 | 10000 | 9680 | studie | dle zadání KMČ
2. | Oprava odvodnění, ul. Ve Žlebech (na pozemku p. č. 326/1) | OKaRDS | 20 000 PD, IČ cca 300 000 realizace | 8000 | 0 | PD, IČ | realizace | r. 2015: zpracována PD + IČ, vydáno SP
3. | Vybudování chodníku, ul. Zámecká, u Restaurace Lešná | OKaRDS | 90 000 realizace | 90000 | 73169 | realizace | x | pozn.: vyvoláno při úpravách siln. III/4915 v rámci stavby cyklostezky Lešná - Lukov
4. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Štípa na konání akce "Štípský beránek" | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 15000 | 15000 | realizace | x
5. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace FK Štípa na akci "Dětský den" | OKP | KMČ vyčleňuje 20 000 | 20000 | 20000 | realizace | x
6. | Další spol. a kulturní akce v MČ (např. Mikulášská nadílka, vítání adventuˇaj.) | OKP | cca 20 000 | 19000 | 12582 | realizace | x | čerpání: Štípská pouť - občerstvení 5.035,-- Kč, Mikulášská nadílka 5.000,-- Kč, Rozsvěcení vánočního stromu 2.547,-- Kč
7. | Provozní výdaje kanceláře a komise MČ (nákup květin, občerstvení na jednání KMČ aj.) | OKP | cca 10 000 | 10000 | 6319.55 | realizace | x | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 4.785,-- Kč, květinová dekorace - výr. osvobození 500,-- Kč, 19 ks elektrorevize 1.034,55 Kč
8. | Osvětlení vánočního stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie) + drobný hmotný dlouhodobý majetek (světelné řetězy) | OKP | zůst. z r. 2014 | 17 000 služby - TSZ + 12 000 DHDM | 6 911,52 + 11 108 | realizace | x | čerpání: montáž ván. osv. 6.911,52 Kč, nákup 4 ks svět. LED řetězů 11.108,-- Kč
9. | Podpora společenských aktivit v MČ - příspěvek na akci Pálení čarodějnic | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 16000 | 14883 | realizace | x | čerpání: materiál 6.883,-- Kč, 3 x vystoupení 8.000,-- Kč
10. | Nákup tonerů | OKP | 1000 | 1000 | 351 | realizace | x
11. | Stanoviště kontejnerů, ul. Za Dvorem, ul. Jetelová | OŽPaZ | 20 000 PD cca 100 000 realizace | 20000 | 0 | PD | realizace | ul. Za Dvorem - rekonstrukce stanoviště, ul. Jetelová - vybudování zástěny; 12/2015: RO + obj. PD, v r. 2016 předpoklad realizace
x | Rezerva | x | x | 189000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 5484202.19 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 436797.81 | x | x | převod do r. 2016: 437 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 5921000 | 5921000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.