## priority
Priority MČ Štípa 2019
Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 2 130 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 3 708 000 Kč
Celkem: 5 838 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2015 - 2017 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
11/ 2015 | Kontejnerová stání - Štípa: - ul. Za Dvorem (rekonstrukce stanoviště) - ul. Jetelová (vybudování zástěny), real. 2017 1700 3725 6121 4010 0001608100000 | OŽPaZ | 250 000 realizace | 250000 | 225616.81 | realizace | r. 2015: RO; r. 2016: obj. PD, čerp. 15 tis. Kč r. 2017: realizace ul. Jetelová r. 2018: ul. Za Dvorem - dle vyjádření SDH, zajištění úz. souhlasu, předpokl. real. r. 2019 - po rek. ul. Zámecká r. 2019: vydaný úz. souhlas, realizace
1/ 2017 | Rekonstrukce přístupových komunikací k ZŠ Štípa | OD | 80 000 PD + IČ | 80000 | 0 | vydání SP | r. 2015: priorita č. 1/2015 - studie - přístupový chodník, čerp. 10 tis. Kč r. 2016: bez krytí, čeká se na dok.výstavby víceúč. objektu r. 2017: zadání dokum. pro rekonstrukci přístup. komunikací k ZŠ (DUR, DSP, DPS) vč. IČ, bez čerp. r. 2018: PD pro ÚR a SP, bez čerp. r. 2019: vydáno SP, bez čerp. na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ (v případě, že by se nerealizovala priorita č. 1/2019), u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
2/ 2017 | Rekonstrukce panelového chodníku k ZŠ Štípa podél ul. Nová cesta | OD | 40 000 PD + IČ | 40000 | 0 | řešení majetkopr. vztahů | r. 2017: zadání dokumentace pro rekonstrukci panelového chodníku k ZŠ (DUR, DSP, DPS) vč. IČ, bez čerp. r. 2018: studie proveditelnosti je hotová, nutné řešit majetkoprávní věci, studie 10 tis. Kč, bez čerp. r. 2019: řešení majetkoprávních vztahů
Č. | Požadavek MČ 2019 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Chodník podél silnice III/4912, ul. Velíkovská | OD | 33 000 000 realizace dle PD | 0 | 0 | podána žádost o dotaci ze SFDI | KMČ: příprava akce po fázi SP proběhla z rozp. OD, ze strany SMZ sledovány vyhlašované dotační výzvy; KMČ vyčleňuje příspěvek 4 mil. Kč na realizaci z rozp. MČ na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2019: upravený rozpočet na ceny r. 2019 ve výši 33 mil. Kč (původně 27,8 mil. Kč), podána žádost o dotaci ze SFDI
2. | Příčný žlab a oprava MK, ul. Za Dvorem 4420 2212 5171 4010 0005541100011 | OD | cca 200 000 realizace | 50000 | 0 | v přípravě | KMČ: provedení protizápl. opatření v ul. Za Dvorem v podobě příčného prahu, příp. oprava a vyspádování povrchu, krytí 50 tis. Kč na PD
3. | Odstranění orient. plánu města v ul. Pod Větřákem a přesun orient. plánu u kostela 1110 2141 5171 4010 0006023100000 | OCRaI | cca 25 000 realizace | 25000 | 3530 | realizace | r. 2019: nacenění přesunu 2 ks orient. plánů 25 tis. Kč, KMČ zváží tisk nové mapy za cca 31 tis. Kč; čerpání 3 530 Kč za odstranění orient. plánu, přesun nebude realizován
4. | Oprava chodníku k lávce z ul. Dolečky I 4420 2212 5171 4010 0005542100004 | OD | cca 30 000 realizace | 30000 | 0 | realizace | r. 2019: realizace, bez čerp., proúčtování r. 2020
5. | Údržba zelených ploch Štípa (výsadba zeleně u budovy kláštera, ul. Nová cesta) | OMZ | cca 20 000 | 20000 | 19618.94 | realizace
6. | Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Štípa na akci "Dětský den" 1042 3419 5222 4010 0005158100000 | OKP | KMČ vyčleňuje 20 000 | 20000 | 20000 | realizace
7. | Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa na akci "Hasičský den" 1042 5512 5222 4010 0005456100000 | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 15000 | 15000 | realizace
8. | Podpora společenských aktivit v MČ - ostatní akce (např. Mikulášská nadílka, vítání adventu aj.) | OKP | převod zůst. z r. 2018 | 22000 | 10455 | realizace | čerpání: Štípská pouť 5 000 Kč, Mikulášská nadílka 2 463 Kč, Rozsvícení vánočního stromu 2 992 Kč
9. | Provozní výdaje kanceláře a komise MČ: - nákup materiálu - nákup služeb - pohoštění - poskytnuté náhrady za r. 2018 aj. 1042 6171 5169 4010 0006069100113 | OKP | KMČ vyčleňuje 25 000 | 25000 | 14247 | realizace | čerpání: oprava sekačky 1 371 Kč, poskytnutné náhrady 7 000 Kč, květiny k pomníku 376 Kč, občerstvení pro KMČ 5 500 Kč
10. | Vánoční osvětlení - Štípa - provoz (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie) 1042 2141 5154 4010 0006087101000 | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 1647 | realizace | čerpání: el. energie (z r. 2018)
11. | Vánoční osvětlení - Štípa - nákup DHDM 1000 2141 5137 4010 0006087100000 | OKP | KMČ vyčleňuje 5 000 | 5000 | 3535.36 | realizace | Nákup 1 ks vánočního osvětlení
x | Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4010 0002054000000 | x | x | 5246000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 313650.11 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 5524349.89 | x | převod do r. 2020: 5 524 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 5838000 | 5838000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.