## priority k nacenění
Priority MČ Štípa 2013
Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: 2 107 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 989 000 Kč
Celkem: 3 096 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2011 - 2012 (nedokončené akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2013 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2013 (v Kč) | Stav 2013 předpokl. | Stav 2014 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
7/ 2011 | Měřiče rychlosti ul. Velíkovská, Zámecká, Pod větřákem | OKaRDS | 270000 | 270000 | 0 | stanovení DZ, VŘ | realizace | r. 2011: PD vč. IČ 10 tis.Kč, čerpání 10 tis.Kč Inf. ORIA 11/2012: vyhl. VŘ komp. náměstkem pozastaveno Inf. OKaRDS: vydáno stanovení DZ, VŘ, realizace dle ukonč. VŘ - předpoklad jaro 2014
11/ 2011 | Oprava chodníku, ul. Jetelová | OKaRDS | 36000 | 36000 | 35699 | čerpání - viz pozn. | x | r. 2011: PD 20 tis.Kč, IČ 20 tis.Kč, čerpání 20 tis.Kč r. 2012: zrealizováno cca 1,326 mil. Kč (vybudování zpevněných ploch + opr. chodníku, ul. Jetelová) r. 2013: úhrada fa 36 tis. Kč
13/ 2011 | Odvedení vody ze sil. příkopů silnice III/4912 před MK ul. Na výpustě | OKaRDS | 39 000 PD 260 000 realizace | 299000 | 0 | SP, VŘ | realizace | r. 2011: PD vč. IČ cca 49 tis. Kč, čerpání 10 tis. Kč r. 2012: SŘ, VŘ - zrušeno, nově v r. 2013 inf. OKaRDS: vydáno SP, VŘ v přípravě, real. v r. 2014
14/ 2011 | Propojovací chodník z ul. Slepá do ul. Pod Větřákem, Zlín - Štípa | OKaRDS | 150 000 realizace | 150000 | 103840 | realizace | x | r. 2011: PD 10 tis.Kč, IČ 10 tis.Kč, čerpání 10 tis. Kč, odhad za real. 150 tis. Kč r. 2012: dokončení přípravy akce (IČ - krytí 10 tis. Kč), vydáno ÚR + SP Inf. OKaRDS 9/2013: zrealizováno
7/ 2012 | Výstavba víceúčelového objektu v MČ (využití jako sídlo kanceláře MČ, klubu seniorů, sklad pro potřeby cestáře, příp. pobočku knihovny, na pozemku SMZ u ZŠ Štípa) | ORIA | cca 300 000 PD cca 8 000 000 realizace dle studie | 300000 | 9075 | úprava studie | PD | r. 2012: odd. UaA - zpracování studie 45 tis. Kč, celkové náklady vč. inž. sítí a DPH 8,052 mil. Kč r. 2013: úpravy studie, příprava VŘ pro zprac. PD
Č. | Požadavek MČ 2013 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2013 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2013 (v Kč) | Stav 2013 předpokl. | Stav 2014 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Odstranění nánosu (čištění) Štípského potoka | OŽPaZ | cca 200 000 | 200000 | 165770 | realizace | x | Inf. OŽPaZ 11/2012: odstraněny naplaveniny a nános v úseku cca 120 m potoka, fin. z rozpočtu OŽPaZ 2012 (42 030 Kč) Zbývající úsek potoka je dlouhý cca 250 m zrealizováno, ZOD Delta Štípa, RO - dokrytí akce RMZ 7.10.2013
2. | Dopravně bezp. opatření v MČ Zlín - Štípa | OKaRDS | 30000 | 30000 | 0 | PD, IČ | realizace | KMČ: požadavek občanů Inf. ORIA 11/2012: TP 15 tis. Kč + zrcadlo 15 tis. Kč r. 2013: PD, předpoklad realizace v r. 2014
3. | Koncepce dětského hřiště č. 384 u ZŠ Štípa | OMZ | 40000 | 40000 | 26410 | PD, IČ | realizace - etapizace | zpracování PD pro územní souhlas, která by uváděla, jak postupovat při dílčích úpravách celého dostupného prostoru hřiště; prověřit, zda p. č. 18 k.ú. Štípa není určena pro směnu pozemků v rámci úpravy Mariánského náměstí Inf. OMZ 9/2013: IČ dokončena, proúčt. PD 26 tis. Kč, možnost etapizace
4. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Štípa na materiální zabezpečení konání oslav "100 let od založení SDH Štípa" | OKP | KMČ vyčleňuje 30 000 | 30000 | 30000 | realizace | x | výjimka z metodiky schválena RMZ 30.4.2013; smlouva uzavřena - proúčtováno
5. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Štípa na kulturní a spol. program při příležitosti konání oslav "100 let od založení SDH Štípa" | OKP | KMČ vyčleňuje 50 000 | 50000 | 50000 | realizace | x | smlouva uzavřena - proúčtováno
6. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Štípa na konání akce "Štípský beránek" | OKP | KMČ vyčleňuje 12 000 | 12000 | 12000 | realizace | x | smlouva uzavřena - proúčtováno
7. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace FK Štípa na akci "Dětský den" | OKP | KMČ vyčleňuje 20 000 | 20000 | 20000 | realizace | x | smlouva uzavřena - proúčtováno
8. | Další spol. a kulturní akce v MČ (např. Mikulášská nadílka, vítání adventu aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 6081 | realizace | x | čerpání: sport. odpoledne FK 2.210,-- Kč, rozsvícení ván. stromu 1.871,-- Kč, Mikulášská nadílka - balíčky 2.000,-- Kč
9. | Provozní výdaje kanceláře a komise MČ (nákup květin, občerstvení na jednání KMČ aj.) | OKP | doporučeno 10 000 | 11000 | 8213.6 | realizace | x | viz zápis č. 2/2013: členové KMČ nepožadují kompenzaci nákladů za r. 2012 čerpání: občerstvení na jednání KMČ 702,-- Kč, nákup toneru 779,-- Kč, květinové aranžmá 378,-- Kč, závěrečné jednání KMČ - pronájem, obč. 4.801,-- Kč, elektrorevize 1.553,60 Kč
10. | Osvětlení vánočního stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie) | OKP | doporučeno 10 000 | 10000 | 5017.69 | realizace | x | čerpání: spotřeba el. energie 1.155,43 Kč, zapojení a montáž 3.862,26
11. | Výkup pozemku (p. č. 1103/5, k.ú. Štípa, o výměře 1 734 m2, parkoviště u obchodu, ul. Za Dvorem) | OEaM | 1214000 | 300 000 (+ 914 000 z rozpočtu SMZ) | 300000 | realizace | x | úplatný převod předm. pozemků formou VŘ z vlastnictví ČR - ÚpZSvVM; příspěvek MČ 300 tis. Kč, celk. částka vč. kauce 1.213.800,-- Kč, zrealizováno
12. | Parkoviště, ul. Panská cesta - zpracování geom. plánu | OKaRDS | 10000 | 10000 | 10000 | geom. plán | x | po provedené stavbě parkoviště zpracování geom. plánu pro vklad do KN, hotovo - proúčtováno
13. | Příspěvek na rekonstrukci fasády a zateplení budovy MŠ, Mar. náměstí č. p. 141 | OŠ | KMČ vyčleňuje 100 000 | 100000 | 100000 | realizace | x | priorita schválena na jednání KMČ 2.9.2013, RO - RMZ 7.10.2013, zrealizováno, proúčtováno
x | Rezerva | x | x | 1218000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 882106.29 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 2213893.71 | x | x | převod do r. 2014: 2 214 000
x | CELKEM | x | x | 3096000 | 3096000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.