## priority k nacenění
Priority MČ Štípa 2018
Přidělené finanční prostředky pro r. 2018: 2 122 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2017: 1 887 000 Kč
Celkem: 4 009 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2015 - 2017 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2018 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2018 (v Kč) | Stav 2018 | Poznámky, komentář odborů MMZ
11/ 2015 | Kontejnerová stání - Štípa: - ul. Za Dvorem (rekonstrukce stanoviště) - ul. Jetelová (vybudování zástěny), real. 2017 | OŽPaZ | viz pozn. | 10000 | 0 | viz. pozn., předpokl. realizace 2019 | 12/2015: RO; r. 2016: obj. PD, čerp. 15 tis. Kč r. 2017: realizace ul. Jetelová r. 2018: ul. Za Dvorem - dle vyjádření SDH, zajištění úz. souhlasu, předpokl. real. 2019 - po rek. ul. Zámecká, krytí ponechat, příp. doplnit dle dalších pokynů OŽPaZ
1/ 2017 | Rekonstrukce přístupových komunikací k ZŠ Štípa | OKaRDS | 80 000 PD + IČ | 80000 | 0 | PD + IČ | r. 2015: priorita č. 1/2015 - studie - přístupový chodník, čerp. 10 tis. Kč r. 2016: bez krytí, čeká se na dok.výstavby víceúč. objektu r. 2017: zadání dokum. pro rekonstrukci přístup. komunikací k ZŠ (DUR, DSP, DPS) vč. IČ, bez čerp. r. 2018: PD pro ÚR a SP, krytí ponechat
2/ 2017 | Rekonstrukce panelového chodníku k ZŠ Štípa podél ul. Nová cesta | OKaRDS | 40 000 PD + IČ | 40000 | 0 | studie proveditelnosti, majetkopr. vztahy | r. 2017: zadání dokumentace pro rekonstrukci panelového chodníku k ZŠ (DUR, DSP, DPS) vč. IČ, bez čerp. r. 2018: studie proveditelnosti, nutné řešit majetkoprávní věci, studie 10 tis. Kč, krytí ponechat
Č. | Požadavek MČ 2018 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2018 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2018 (v Kč) | Stav 2018 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Doplnění vpusti, ul. U Pekárny | OKaRDS | 106000 | 106000 | 105833.45 | realizace | doplněno v 4/2018 dle konz. KMČ s OKaRDS
2. | Opravy komunikace, ul. Pod Lesem | OKaRDS | 60000 | 60000 | 60000 | realizace | doplněno v 5/2018 dle konz. KMČ s OKaRDS, obnova odvodnění MK
3. | Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa na konání akce "Štípský beránek" | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 15000 | 15000 | realizace
4. | Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Štípa na akci "Dětský den" | OKP | KMČ vyčleňuje 20 000 | 20000 | 20000 | realizace
5. | Podpora společenských aktivit v MČ - ostatní akce (např. Mikulášská nadílka, vítání adventu aj.) | OKP | cca 30 000 | 30000 | 8024 | realizace | čerpání: materiál 4.283 Kč, občerstvení 2.094 Kč, věcné dary 1.647 Kčr
6. | Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SRPŠ při ZŠ Štípa na akci "Pálení čarodějnic" | OKP | KMČ vyčleňuje 30 000 | 30000 | 29324 | realizace | nevyč. dotace 676 Kč
7. | Provozní výdaje kanceláře a komise MČ: - nákup materiálu - nákup služeb - pohoštění - poskytnuté náhrady za r. 2017 aj. | OKP | cca 60 000 | 66000 | 52196 | realizace | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 8.416 Kč, oprava křovinořezu 833 Kč, materiál různ. 600 Kč, školení cestáře 600 Kč, pohonné hmoty 334 Kč, revize el. 840 Kč, kompenzace - poskynutné náhrady 7.000 Kč, DHDM - dataprojektor (vybavení spol. místnosti OC Štípa) 33.573 Kč
8. | Vánoční osvětlení - Štípa - provoz (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie) | OKP | převod zůst. z r. 2017 | 16000 | 7383 | realizace | čerpání: 849 Kč el. energie, ost. služby - montáž, demontáž 6.534 Kč
9. | DHDM - vánoční osvětlení | OKP | převod zůst. z r. 2017 | 5000 | 3517 | realizace | sv. dekorace - rampouchy 3.517 Kč
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 3531000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 301277.45 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 3707722.55 | x | převod do r. 2019: 3 708 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 4009000 | 4009000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.