## Akční plán rozvoje města 2014
Oddíl a) - Strategické plánování
Číslo úkolu | Navrhovatel | Tematická oblast (SRMZ) | Podoblast (SRMZ) | Opatření (SRMZ) | Název úkolu | Výstup úkolu | Kvantifikace výstupu úkolu | Celkové finanční prostředky (v tis. Kč) | Financování do 31.12.2013 (v tis. Kč) | Finanční prostředky 2014 (v tis. Kč) | ORG | Garant | Realizátor | Termín splnění | Komentář
1 | OSV | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.2 Sociální služby, sociální inkluze, bezpečnost, zdraví | 1.2-1 | Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013 - 2017 | * Schválený plán | 1 ks | 1660 | 437 | 900 | 6227 | Mgr. Miroslav Kašný - náměstek primátora | OSV + OdKP | 2015-03-31 | Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb, zapojení dalších 5-ti obcí, aktualizace Katalogu poskytovatelů SSL, vytvoření příručky bezbariérovosti institucí, studijní cesta do Chorzówa. Na projekt byla poskytnuta dotace z OP LLZ v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně. Potřebné předfinancování dotace z rozpočtu SMZ je odhadováno v r. 2014 na částku 100 000 Kč.
2 | OdKP | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.3 Vzdělávání | 1.3-1 1.3-2 | Koncepce školství statutárního města Zlína na roky 2014 - 2020 | * Schválená koncepce | 1 ks | 200 | 0 | 100 | 6013 | MUDr. Miroslav Adámek - primátor | OŠ + OdKP | 2014-12-31 | Koncepce bude reagovat na demografický vývoj, bude řešit kapacity základních a mateřských škol na území SMZ , dále se bude zabývat zvyšováním kvality výuky, zvýšením manuální gramotnosti, znalostí cizích jazyků a zvyšováním kompetencí v oblasti ICT, kreativity a podnikavosti. Dále bude řešit další vzdělávání. Současně se zaměří na investiční rozvoj školských nemovitostí v majetku SMZ. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení patří k základním prioritám financování Kohezní politiky EU v období 2014 - 2020. SMZ tak v podobě koncepce získá oporu pro rozvoj této oblasti.
3 | OKC + OK | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost TO 2 - Ekonomický rozvoj a trh práce | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity 2.3 Cestovní ruch | 1.4-1 2.3-1 | Plán dalšího rozvoje a fungování KUC | * Schválený plán | 1 ks | 0 | 0 | 0 | - | Mgr. Miroslav Kašný - náměstek primátora | OKC + OK + OdKP | 2015-12-31 | Plán bude řešit další rozvoj a fungování Kongresového centra Zlín s ohledem na skončení udržitelnosti projektu financujícího jeho vybudování na konci roku 2017. Koncem roku 2015 také uplyne pětiletá lhůta od uplatnění nadměrného odpočtu (vratky) DPH při pořízení investice KUC , takže pomine hrozba krácení tohoto odpočtu při neekonomické činnosti OKC. Součástí plánu tedy bude i rozhodnutí, zda od roku 2015 pořádat akce ve vlastní režii. V roce 2014 bude ustaven řešitelský tým pro zpracování plánu a budou zahájeny práce na něm.
4 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Generel dopravy města Zlína | * Schválený Generel dopravy města Zlína | 1 ks | 2500 | 60 | 1000 | 5579 | Jiří Kadeřábek - 1. náměstek primátora | OKaRDS + OdKP | 2015-06-30 | Zpracovaná analytická část strategie ZLÍN 2020 poukázala na některé poměrně závažné nedostatky a dosud neřešené záležitosti týkající se oblasti dopravy na území města Zlína a v blízkém okolí. Generel dopravy města Zlína bude komplexně řešit podobu dopravní sítě města Zlína, a to včetně modelace zátěžových stavů a hodnocení vývoje dělby přepravní práce. Jedná se o zajištění celkového koncepčního materiálu (z hlediska plošného rozsahu, druhů dopravy a časových horizontů). V roce 2014 proběhne výběr zpracovatele a bude zahájeno zpracování generelu.
5 | OdKP | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.2 Udržitelné městské dopravní systémy | 3.2-3 | Strategie rozvoje cyklistické dopravy na území statutárního města Zlína do roku 2025 | *Schválená strategie | 1 ks | 0 | 0 | 0 | - | Josef Novák - člen rady | OdKP + OKaRDS | 2014-12-31 | Cyklistická doprava na území města trpí řadou problémů, jako je nespojistost infrastruktury nebo nedostupnost centrální části města. Strategie cyklistické dopravy souhrnně pojmenuje hlavní problémy, vydefinuje směry rozvoje a přinese návrh projektů, vhodných pro realizaci s využitím dotací EU v novém programovém období. Strategie bude zpracována v rámci projektu Meziobecní spolupráce, který realizuje Svaz měst a obcí ČR.
6 | OdKP | TO 5 - Řízení a správa města | není | 5.1 5.2 | Aktualizace informační strategie statutárního města Zlína pro období 2014 - 2020 | * Schválená strategie | 1 ks | 100 | 0 | 100 | zatím nepřidělen | Ondřej Běták - náměstek primátora | OI + OdKP | 2014-12-31 | Schválená informační strategie SMZ byla naplněna jen částečně. Obsahuje řadu návrhů rozvoje ICT technologií pro potřeby města a jeho obyvatele. Rozvoj ICT technologií představuje jednu ze základních priorit financování Kohezní politiky EU v programovém období 2014 - 2020. Z tohoto důvodu je vhodné strategii aktualizovat.
7 | OdKP | TO 5 - Řízení a správa města | není | 5.5 | Integrovaný plán rozvoje území | * Schválený plán | 1 ks | 2500 | 0 | 2500 | zatím nepřidělen | Mgr. Miroslav Kašný - náměstek primátora | OdKP | 2015-06-30 | Schválená vládní Strategie regionálního rozvoje ČR a návrh Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020mezi ČR a Evropskou komisí počítají s využitím účelového strategického nástroje "Integrovnaý plán rozvoje území", určený pro aglomerace 6-ti měst, mezi něž patří i Zlín. S ohledem na tyto skutečnosti je vhodné zahájit intenzivní práce na přípravě IPRÚ Zlín. V roce 2014 bude vyhotoven draft IPRÚ. Dopracování plánu do finální podoby proběhne v závislosti na vyhlášení výzvy na předkládání IPRÚ, termín předložení finálního IPRÚ je odhadován na 30.6.2015. Příprava IPRÚ bude podpořena dotací z Operačního programu Technická pomoc ve výši 100 % způsobilých výdajů projektu v etapě od 1.1.2014 do 31.8.2014.
Oddíl b) - Rozvojové projekty
Číslo úkolu | Navrhovatel | Tematická oblast (SRMZ) | Podoblast (SRMZ) | Opatření (SRMZ) | Název úkolu | Výstup úkolu | Kvantifikace výstupu úkolu | Celkové finanční prostředky (v tis. Kč) | Financování do 31.12.2013 (v tis. Kč) | Finanční prostředky 2014 (v tis. Kč) | ORG | Garant | Realizátor | Termín splnění | Komentář
8 | OEaM | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.1 Bydlení | 1.1-1 | Rekonstrukce bytových domů Zlín, Okružní 4699 (I. segment) a Středová 4786 (II. segment) | * Byty s provedenou rekonstrukcí | 720 bytů | 55203 | 147 | 55056 | 2596 2646 | Ondřej Běták - náměstek primátora | ORIA | 2014-07-31 | V bytovém domě na Okružní 4699 proběhne rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů STA, vzduchotechniky a stoupaček splaškové kanalizace a v bytovém domě na Středové 4786 proběhne rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů STA a vzduchotechniky. Stávající elektroinstalace svou kapacitou nedostačuje současné spotřebě, rozvody STA jsou částečně nefunkční, rozvody vzduchotechniky nefunkční.
9 | OKaRDS | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.1 Bydlení | 1.1-1 | Regenerace panelového sídliště Malenovice - 2. a 3. etapa | * Počet dokončených etap regenerace sídliště | 2 etapy | 17500 | 9500 | 8000 | 2616 17 2672 17 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora | OKaRDS | 30.6.2014 30.6.2015 | Regenerace sídliště probíhá po etapách dle schválené koncepce (celkem 8 etap). Regenerace zahrunuje rekonstrukce komunikací a chodníků, řešení problematiky parkování, úpravy městské zeleně a modernizaci a doplnění městského mobiliáře vč. dětských hřišť. Jednotlivé etapy jsou financovány prostřednictvím Programu regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj. Roční dotace na jednu etapu v jednom roce činí max. 4 mil. Kč. Dotace nevyžaduje předfinancování.
10 | OSV | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.2 Sociální služby, sociální inkluze, bezpečnost, zdraví | 1.2-1 | Azylové bydlení a noclehárna pro ženy ohrožené sociálním vyloučením | * Azylová lůžka * Lůžka na noclehárně | 2 ks 2 ks | 1913 | 100 | 1813 | 2737 | Mgr. Miroslav Kašný - náměstek primátora | ORIA + OSV | 2014-12-31 | Vychází z potřeb obyvatel SMZ, je součástí Střednědobého plánu SSL na období 2013 - 2017. Azylové bydlení a noclehárna pro ženy ohrožené sociálním vyloučením (buňka se sociálním zařízením, propojení přemostěním či spojovacím krčkem ke stávajícímu objektu).
11 | ORIA | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.3 Vzdělávání | 1.3-1 | Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín, Mikoláše Alše 558 | * Zlepšení tepelně tech. vlastností, vzhledu budovy a úspory energie | 1 ks | 25449 | 7654 | 17795 | 2426 | MUDr. Miroslav Adámek - primátor | ORIA | 2014-06-30 | Cilem projektu je snížení nákladů na vytápění objektů základní školy a snížení emisí CO2. V rámci projektu budou staré okna nahrazeny novými, s lepšími tepelnými vlastnostmi, dále budou zatepleny obvodové pláště objektů. Na realizaci projektu má město příslib dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 9,8 mil. Kč.
12 | OŠ | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.3 Vzdělávání | 1.3-1 | Rekonstrukce objektu školní kuchyně a jídelny ZŠ Komenského 78, Zlín | * Rekonstruovaná školní kuchyň a jídelna | 1 ks | 20500 | 0 | 20500 | 2657 | MUDr. Miroslav Adámek - primátor | ORIA + OŠ | 2014-09-30 | V roce 2012 byla ve stěnách budovy identifikována minerální vlákna, azbest. Kuchyně je zastaralá a nevyhovuje hygienickým požadavkům ani kapacitě žáků. Při nerealizaci hrozí zákaz vaření, uzavření jídelny, popř. celé ZŠ z hygienických důvodů. Nutná je i obměna zastaralých, energeticky náročných spotřebičů. Rekonstrukce přinese i lepší prostorové a funkční uspořádání prostor budovy ZŠ.
13 | OŠ | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.3 Vzdělávání | 1.3-1 | Rekonstrukce topení, rozvodů vody, elektřiny, výměna odpadů, rekonstrukce střechy MŠ Osvoboditelů | * Realizace akce | 1 ks | 10000 | 0 | 10000 | 2768 | MUDr. Miroslav Adámek - primátor | ORIA + OŠ | 2014-10-31 | Rozvody jsou vzhledem ke stáří budovy zastaralé, douse nebyla provedena jejich rekonstrukce. Při nerealizaci hrozí havárie na topném systému a nemožnost provozovat MŠ. Jedná se o velkou, šestitřídní MŠ (168 dětí). Vysoké náklady za energie. Únik tepla z budovy – nutná rekonstrukce střechy. Projekční přípravu rekonstrukce hradila MŠ ze svého rozpočtu.
14 | OdKP | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity | 1.4-2 | Městské divadlo Zlín - bezbariérové úpravy | * Realizace akce | 1 ks | 5306 | 78 | 5228 | 2539 | Jiří Kadeřábek - 1. náměstek primátora | ORIA | 2014-08-31 | Cílem projektu je zajistit bezbariérové zpřístupnění objektů Městského divadla Zlín. V rámci projektu bude vybudována šikmá rampa u hlavního vstupu, přebudován nákladní výtah na osobní, vybudovány bezbariérové sociální zařízení, bezbariérově uzpůsobeno hlediště, šatny a pokladní pult. Na realizaci projektu bude čerpána dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 75 % z uznatelných nákladů. Finanční krytí v rozpočtu SMZ ve výši 2 mil. Kč je potřebné pouze na financování vlastního podílu.
15 | ORIA | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity | 1.4-2 | Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204 | * Realizace akce | 1 ks | 26436 | 1368 | 25068 | 2668 | Mgr. Miroslav Kašný - náměstek primátora | ORIA | 2015-06-30 | Změna využití objektu po odchodu Krajské knihovny Františka Bartoše na prostory pro kulturní organizace. Tyto organizace se dlouhodobě potýkají s nedostatkem vhodných prostor, několikrát se musely stěhovat. Realizací projeku bude tento problém vyřešen. Projektu byla přidělena dotace z ROP Stření Morava v rámci IPRM Zlín ve výši 23 mil. Kč. V roce 2014 bude provedena realizace stavby. V roce 2015 proběhne administrativní ukončení projektu.
16 | ORIA | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity | 1.4-2 | Rekonstrukce objektu památníku Tomáše Bati | * Realizace akce | 1 ks | 80000 | 0 | 865 | 5527 | MUDr. Miroslav Adámek - primátor | OK + ORIA | 2015-12-31 | Cílem projektu je rekonstrukce nyní nevyužitého objektu bývalého Domu umění a jeho přeměna a využití k původnímu účelu. V roce 2014 bude zpracována studie rekonstrukce objektu. Za účelem obnovy objektu byl zřízen účelový fond, jehož prostřednictvím bude rekonstrukce financována.
17 | ORIA | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity | 1.4-2 | Celková rekonstrukce budovy 25m bazénu, I. etapa | * Realizace akce | 1 ks | 17968 | 0 | 17968 | 2655 | Ondřej Běták - náměstek primátora | ORIA | 2014-12-31 | Historická budova Městských lázní je ve špatném stavu. V rámci etapy bude provedeno statické zajištění objektu a bude opravena a zateplena fasáda. Budou tak dosaženy úspory energií a dojde ke zlepšení vzhledu a stavu objektu.
18 | ORIA | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity | 1.4-2 | Sportovně rekreační centrum Malenovice - hřiště pro celou rodinu | * Realizace akce | 1 ks | 7542 | 77 | 7447 | 2580 | Ondřej Běták - náměstek primátora | ORIA | 2014-08-31 | Cílem projektu je rozšíření volnočasových aktivit pro občany. Příprava stavby proběhla v roce 2013, stavba je připravna k realizaci, která bude dokončena v roce 2014.
19 | ORIA | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity | 1.4-2 | Víceúčelový objekt ve Štípě | * Víceúčelový objekt | 1 ks | 8000 | 9 | 291 | 2576 10 | Mgr. Miroslav Kašný - náměstek primátora | ORIA + NMZ, s.r.o. | 2015-12-31 | Zbudování víceúčelového sálu - klubu pro seniory, kanceláře KMČ, knihovny, technického skladu a malé garáže pro uskladnění techniky pro pracovníka provádějícího údržbu místní části, se zázemím pro místní část Štípa. V roce 2014 bude provedena projekční příprava, bude vyřízeno stavební povolení a bude vybrán zhotovitel stavby.
20 | OEaM | TO 2 - Ekonomický rozvoj a trh práce | 2.3 Cestovní ruch | 2.3-1 | Zátoka rejnoků | *Vybudovaná expozice | 1 ks | 29443 | 2945 | 26498 | 2627 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora | ZOO Lešná | 2014-08-31 | Velkoryse pojatá stavba nazvaná Zátoka rejnoků se už v září stane domovem několika desítek mořských rejnoků druhu maran atlantský. V mnoha směrech se bude jednat o unikátní expozici, která nemá ve středoevropském regionu obdoby. Tento druh rejnoků je totiž vázán na mořskou vodu. Technologie její přípravy a udržování je velmi složitá. Návštěvníci budou moci pozorovat rejnoky v bazénu o ploše 70 metrů čtverečních s průměrnou hloubkou vody zhruba metr. Objem celého vodního systému bude ovšem víc jak 80 tisíc litrů. Na druhou stranu pojetí stavby umožní návštěvníkům možnost přímého kontaktu s těmito parybami. Projekt je financován z vlastních zdrojů ZOO Lešná a s přispěním dotace od města Zlína. Dotace z rozpočtu města byla poskytnuta v letech 2012 a 2013.
21 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-1 | Obchvat Zálešná | * Zpracovaná projektová dokumentace * Realizovaná akce | 1 ks 1 ks | 300000 | 1300 | 1000 | 1737 | Jiří Kadeřábek - 1. náměstek primátora | OKaRDS | 2020-12-31 | Jedná se o zájmové území mezi křižovatkou ulic Vršava I, Sokolská a křižovatkou na komunikaci I/49 (ulice Třída Tomáše Bati, Podvesná XVII), tj. obchvat Zálešné, je součástí uceleného dopravního propojení nadřazených komunikací I/49 a R49 a současně řeší několik kritických dopravních závad v centru a v širším centru města Zlína. Jedná se o dlouhodobě sledovaný projekt, který je zanesen v územím plánu. V roce 2012 bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA. V současné době je připravováno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace DÚR. V roce 2014 bude zpracována dokumentace DÚR.
22 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Křižovatka ul. Mostní a ul. Březnická – narovnání a přechody pro chodce | * Zpracovaná projektová dokumentace * Realizovaná akce | 1 ks 1 ks | 34000 | 0 | 700 | 2661 | Jiří Kadeřábek - 1. náměstek primátora | OKaRDS | 2015-12-31 | Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je stávající tvar dopravního napojení vozovky ul. Mostní na vozovku silnice II/497 (ul. Březnická) nevyhovující. Rekonstrukce řeší nové napojení průsečnou křižovatku ul. Mostní x ul. Březnická x hotel Moskva v posunuté poloze, která bude řízená světelným signalizačním zařízením včetně nových přechodů pro chodce a usměrnění pohybu cyklistů. Dne 15. 4. 2013 RMZ schválila přípravu realizace akce a výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace. V roce 2014 bude zpracována dokumentace DSP a realizační dokumentace.
23 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova – Malenovice I. a II. etapa | * Zpracovaná projektová dokumentace * Realizovaná akce | 1 ks 1 ks | 50000 | 450 | 43001 | 2430 17 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora | OKaRDS | 2015-12-31 | Předmětem navrhované stavby je úprava silnice III. třídy (silnice III/4972) včetně nově navržené okružní křižovatky s napojením místních komunikací ulice Jar. Staši, Švermova, Masarykova a třídy Svobody a rekonstrukce uvedených místních komunikací - ulice Tyršova a Palackého včetně řešení pohybu cyklistů. Součástí stavby je také rekonstrukce inženýrských sítí veřejného osvětlení, plynovodů, horkovodu, kanalizace, vodovodů a sdělovacích vedení v daném území. Příprava stavby probíhá od roku 2011. V roce 2014 proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby, následně bude stavba zahájena.
24 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Rekonstrukce komunikace ulice Mostní | * Zpracovaná projektová dokumentace * Realizovaná akce | 1 ks 1 ks | 60000 | 0 | 944 | 2329 | Jiří Kadeřábek - 1. náměstek primátora | OKaRDS | 2015-12-31 | Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je stávající povrch vozovky a šířkové poměry ul. Mostní nevyhovující. Dlážděná vozovka místní komunikace bude rozšířena a nahrazena novou vozovkou včetně konstrukčního lože s asfaltovým povrchem. Probíhá příprava stavby k realizaci, realizace proběhne v r. 2015.
25 | ORIA | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-4 | Oprava kanalizací v Továrním areálu Zlín, etapa 2014 | * Realizace akce | 1 ks | 6000 | 0 | 6000 | 5546 | Mgr. Aleš Dufek - 2. náměstek primátora | ORIA | 2014-12-31 | Kanalizační systém v areálu SVIT je zastaralý a vyžaduje postupnou obnovu. Část obnovy na rok 2014 je připravena k realizaci. Akce bude financována z rozpočtové provozní položky Oprava kanalizací.
26 | ORIA | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-4 | Odkanalizování místní části Lhotka | * Realizace akce | 1 ks | 20000 | 200 | 200 | 2506 07 | Mgr. Aleš Dufek - 2. náměstek primátora | ORIA | 2015-12-31 | Odkanalizování místní části jako postupný krok k odkanalizování celého města. Probíhá dokončování přípravy projektu. Realizace stavby je plánována na rok 2015.
27 | ORIA | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-4 | Odkanalizování místní části Klečůvka | * Realizace akce | 1 ks | 16000 | 231 | 30 | 2551 14 | Mgr. Aleš Dufek - 2. náměstek primátora | ORIA | 2016-12-31 | Odkanalizování místní části jako postupný krok k odkanalizování celého města. V roce 2014 bude probíhat příprava projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných povolení. Realizace stavby je plánována na r. 2016.
28 | ORIA | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-4 | Odkanalizování místní části Velíková | * Realizace akce | 1 ks | 34000 | 222 | 219 | 2550 | Mgr. Aleš Dufek - 2. náměstek primátora | ORIA | 2017-12-31 | Odkanalizování místní části jako postupný krok k odkanalizování celého města. V roce 2014 bude probíhat příprava projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných povolení. Realizace stavby je plánována na r. 2017.
29 | OI | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura TO 5 - Řízení a správa města | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-4 5.1 | Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín | * Podíl digitalizovaných dokumentů * Počet nově elektronizovaných agend veřejné správy * Podíl lokálních sítí, zapojených do KIVS | 20,0 % 10 agend 85,0 % | 69089 | 25789 | 43303 | 2397 | Ondřej Běták - náměstek primátora | OI + OdKP | 2014-06-30 | Projekt řeší zajištění přenosu dat a informací v ORP Zlín, především pak vybudování komunikační infrastruktury SMS (metropolitní síť), CzechPoint-home (portál občana), digitalizaci archivů a problematiku "document management" a integraci agendových systémů statutárního města Zlína. Dojde tak ke zjednodušení komunikace mezi jednotlivými městskými subjekty a zároveň ke snížení výdajů na telekomunikace, dále ke zjednodušení komunikace s občany, vytvoření digitálního úložiště SMZ včetně řešení workflow a v neposlední řadě ke zefektivnění činností MMZ a připravenosti informačních systémů města na komunikaci se základními registry v rámci integrace agendových systémů. Projekt je financován s využitím dotace z Integrovaného operačního programu. V roce 2014 dojde k realizaci těchto aktivit: komunikační infrastruktura SMZ (metropolitní síť) - aktivní prvky, digitalizaci archivů a problematiku "document management" a integraci agendových systémů SMZ.
30 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.2 Udržitelné městské dopravní systémy | 3.2-2 | Odstavná plocha pro vozidla MHD - Zlín Antonínova | *Realizace akce | 1 ks | 10088 | 0 | 10088 | 2629 | Jiří Kadeřábek - 1. náměstek primátora | OKaRDS | 2014-09-30 | V návaznosti na výstavbu Centra polymerních systémů UTB na ul. Antonínova dojde v lokalitě k výstavbě nové točny a odstavné plochy pro MHD. Nová točna umožní změnit vedení některých linek MHD, které tak budou moci lépe pokrýt dopravní potřeby cestujících v centrální části města.
31 | ORIA | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.2 Udržitelné městské dopravní systémy | 3.2-2 | Výstavba předprodeje jízdenek pro DSZO - Park Komenského | * Vybudovaný objekt | 1 ks | 8800 | 0 | 8800 | 2773 | Jiří Kadeřábek - 1. náměstek primátora | ORIA | 2014-10-31 | V souvislosti s projektem Revitalizace parku Komenského je nutné vybudovat nový objekt předprodeje MHD, který bude odpovídat současným potřebám. Objekt je situován v návaznosti na lokalitu s vysokou koncentrací školských zařízení.
32 | OdKP | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.2 Udržitelné městské dopravní systémy 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.2-3 3.1-2 | Rekonstrukce přístupových cest v centrální části Zlína | * Metrů rekonstruovaných chodníků * Metrů vybudovaných stezek pro chodce a cyklisty | 864 m 686 m | 22279 | 0 | 22279 | 2741 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2015-06-30 | Projekt řeší rekonstrukci přístupových cest v zóně IPRM Kulturní centrum Zlín, je připravován v rámci dočerpání alokované dotace pro IPRM Zlín z Regionálního operačního programu Střední Morava. V rámci projektu budou rekonstruovány chodníky podél tř. T. Bati v úseku Antnínova - Gahurova vč. prostoru před Zlínskou poliklinikou. Za účelem zpřístupnění centra města cyklistům bude podél jižní strany tř. T. Bati vybudována stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (dopravní značka C10) dle koncepce rozvoje cyklodopravy v centru města – jedná se o tzv. městkou obslužnou cyklostezku.
33 | OdKP + OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.2 Udržitelné městské dopravní systémy | 3.2-3 | Regionální cyklostezka č. 471 - páteřní trasa Zlín - Otrokovice, část Zlín | * Metry vybudovaných cyklostezek | 3 540 m | 17600 | 1307 | 17600 | 2612 17 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2014-11-30 | Cílem projektu je zajistit bezpečné a efektivní cyklistické propojení města Zlína s městem Otrokovice, vedené v souběhu s tokem řeky Dřevnice. Každé z měst připravuje část cyklostezky, náležející k jeho území. Projekt je připravován od začátku roku 2012. Stavba má všechna potřebná povolení, probíhá výběrové řízení na zhotoveitele stavby. Realizace stavební části je plánována na období 4-11/2014. Projekt je podpořen dotací z Regionálního operačního programu Střední Morava.
34 | OdKP + OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.2 Udržitelné městské dopravní systémy | 3.2-3 | Cyklistická stezka Lešná - Lukov, část Zlín | * Metry vybudovaných cyklostezek | 1 380 m | 14619 | 1828 | 14619 | 2131 1 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2014-11-30 | Cílem projektu je zajistit bezpečné a efektivní cyklistické propojení města Zlína s obcí Lukov, respektive dvou významných turistickcýh cílů ZOO Lešná a hradu Lukov. Město Zlín připravuje část stavby, náležející k jeho území. Projekt je připravován od roku 2009. Stavba má všechna potřebná povolení, probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Realizace stavební části je plánována na období 4-11/2014. Ptojekt je podpořen dotací z Regionálního operačního programu Střední Morava.
35 | OdKP + OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.2 Udržitelné městské dopravní systémy | 3.2-3 | Rekonstrukce cyklistické stezky Zlín - Lešná, úsek Burešov - Vršava | * Metry rekonstruovaných cyklostezek | 630 m | 1956 | 56 | 1900 | 2716 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2014-11-30 | Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávajícícho úseku cyklistické stezky o délce 630 m a základní šířce 3,0 m, povrch bude částečně živičný a částečně rozebiratelný s ohledem na uložení sítí, bude plně uzpúsoben i pro potřeby in-line bruslařů. V úseku došlo ke zvlnění a destrukcím povrchu, které ohrožují bezpečnost dopravy. Úsek je součástí stávající cyklistické stezky, která spojuje centrum Zlína se severní částí aglomerace a končí u ZOO Lešná a odvádí cyklisty z frekventované paralelní komunikace II/490. SMZ bude usilovat o získání dotace ze SFDI na realizaci projektu.
36 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.2 Udržitelné městské dopravní systémy | 3.2-3 | Bezbariérové řešení komunikace pěší podél silnice I/49, 1. a 2. část vč. cyklistické stezky (Městská obslužná cyklistická stezka, úsek podél náměstí Míru) | * Metry rekonstruovaných chodníků * Metry vybudovaných cyklistických stezek * Počet rekonstruovaných zastávek | 720 m 370 m 1 ks | 13700 | 383 | 7532 | 2569 1215 | Jiří Kadeřábek - 1. náměstek primátora Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2014-11-30 | Projekt řeší rekonstrukci prostranství podél tř. T. Bati (silnice I/49) v úseku od křižovatky s ul. Lorencova po křižovatku s ul. Školní. Budou zde provedeny rekonstrukce pěších komunikací vč. bezbariérových úprav, po severní straně bude vybudována cyklistická stezka s odděleným provozem od chodců, v návaznosti na Městské divadlo Zlín bude provedena rekonstrukce autobusové zastávky Divadlo včetně vybudování zálivu pro zastavení autobusů mimo jízdní pruh hlavní silnice. V úseku Dlouhá - Lorencova bude provedena reorganizace parkování v souladu s legislativními požadavky. Cyklistická stezka bude vybudována v rámci záměru zpřístupnění centra města cyklistům dle koncepce cyklistické dopravy v centru - tzv. Městská obslužná cyklostezka. Na realizaci 1. části projektu (úsek Lorencova - Dlouhá) získalo město Zlín dotaci ze SFDI ve výši 2 mil. Kč. Realizace bude provedena na jaře r. 2014. Na realizaci 2. části projektu (úsek Dlouhá - Školní) bude město Zlín usilovat o získání dotace ze SFDI. Realizace by měla být provedena ve 2. polovině roku 2014, nemá však v rozpočtu města zajištěno finanční krytí!!!
37 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura TO 4 - Životní a fyzické prostředí města | 3.2 Udržitelné městské dopravní systémy 4.2 Životní prostředí | 3.2-4 4.2-1 | Úprava prostor před kinem Květen - Malenovice | * Realizovaná akce | 1 ks | 16833 | 166 | 16833 | 2179 17 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora | OKaRDS | 2014-10-30 | Záměrem projektu je revitalizace centrální části Malenovic před kinem Květen do podoby funkčního městského prostoru. Bude vybudována centrální plocha s parkovými úpravami, v návaznosti na ni bude provedena reorganizace dopravy. Parkování bude řešeno po obvodu řešeného území a podél přilehlých komunikací. Celkový počet parkovacích míst bude mírně navýšen.
38 | ORIA | TO 4 - Životní a fyzické prostředí města | 4.1 Prostorová struktura města | 4.1-3 | Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce | * Realizace akce | 1 ks | 48433 | 24678 | 23760 | 2184 | Jiří Kadeřábek - 1. náměstek primátora | ORIA | 2014-06-30 | Stávající stav podchodu byl nevzhledný a zastaralý, neumožňoval bezbariérové užívání. V rámci projektu bude provedena rekonstrukce prostoru, zlepšení užitných a vzhledových vlastností, podchod bude uzpůsoben pro bezbariérové užívání. V návaznosti na samotný podchod bude provedena rekonstrukce jeho severního a jižního předprostoru. V roce 2013 byl vybrán zhotovitel stavby, dále byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, které navazuje na podchod, byly provedeny demolice nadzemních objektů a byla zahájena rekonstrukce samotného podchodu. V roce 2014 budou práce dokončeny. Na realizaci projektu čerpá město dotaci z ROP Střední Morava v rámci IPRM Zlín 2008.
39 | ORIA | TO 4 - Životní a fyzické prostředí města | 4.1 Prostorová struktura města | 4.1-3 | Revitalizace prostoru parku Komenského ve Zlíně | * Realizace akce | 1 ks | 47923 | 840 | 47083 | 2496 | Jiří Kadeřábek - 1. náměstek primátora | ORIA | 2014-12-31 | Předmětem projektu je revitalizace parku Komenského, v prostoru dojde ke zlepšení jeho technických, užitných a vzhledových vlastností. Bude provedna přestavba pěších komunikací, řešen pohyb cyklistů, vybudováno nové hřiště, altán pro pořádání kulturních akcí, zázemí pro matky s dětmi. Součástí projektu je i kompletní revitalizace prostoru ul. Školní. Na realizaci projektu získalo město Zlín dotaci z ROP Střední Morava v rámci IPRM Zlín 2008. Stavba je připravena, probíhá výběr zhotovitele. V roce 2014 bude provedena kompletní realizace projektu.
40 | OMZ | TO 4 - Životní a fyzické prostředí města | 4.2 Životní prostředí | 4.2-1 | Zlín – regenerace zeleně ve městě Zlíně | * Ošetřené dřeviny * Nově vysázené stromy | 3 500 ks 1 200 ks | 30000 | 10344 | 11106 | 5562 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora | OMZ | 2015-12-31 | Realizace opatření dle projektu Zlín - Regenerace zeleně ve městě Zlíně. Regenerace zeleně spočívá v provedení ošetření stromů a výsadbě nových dřevin na území celého města Zlína na exponovaných lokalitách. Projekt je financován s podporou dotací z OP Životní prostředí.
41 | OŽPaZ | TO 4 - Životní a fyzické prostředí města | 4.2 Životní prostředí | 4.2-2 | Rozšíření sběru bioodpadu | * Pořízené nádoby na bioodpad pro určené lokality města Zlína | 5 500 ks | 6875 | 6875 | 0 | 6106 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora | OŽPaZ + TS Zlín, s.r.o. | 2014-05-31 | Projekt je zaměřen na pořízení nádob na bioodpad, které budou sloužit k separovanému sběru bioodpadů v jednotlivých částech města, kde bude separovaný sběr zaveden. Záměr vychází z legislativy EU, která stanovuje povinnost postupně snižovat množství bioopdadů ukládaných na skládky, a je zanesen do Plánu odpadového hospodářství SMZ 2011-2015. První etapa je realizována v roce 2013 a druhá v roce 2014. Pořízené nádoby budou prostřednictvím TSZ rozdány do domácností v průběhu roku 2014. Dotace z rozpočtu města na nákup nádob byla TS Zlín poskytnuta v r.2013.
42 | OŽPaZ | TO 4 - Životní a fyzické prostředí města | 4.2 Životní prostředí | 4.2-2 | Kompostárna Zlín – Suchý důl, technologická část | * Technologie sloužící pro obsluhu kompostárny | 1 soubor | 4343 | 0 | 4848 | 2774 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora | OŽPaZ + ORIA | 2014-04-30 | Projekt je zaměřen na pořízení technologie k provozu kompostárny. Realizace stavby kompostárny od 08/2013 do 10/2013, pořízení technologie v průběhu 03/2014. Pořízení a provoz vychází z legislativy EU, která původcům stanovuje povinnost postupně snižovat množství bioopdadů ukládaných na skládky. Projekt je zanesen do Plánu odpadového hospodářství SMZ 2011-2015. Bioodpad bude na kompostárně zpracováván na stabilizovaný kompost k využití pro potřeby města, popř. občanů.
Oddíl c) - Ostatní
Číslo úkolu | Navrhovatel | Tematická oblast (SRMZ) | Podoblast (SRMZ) | Opatření (SRMZ) | Název úkolu | Výstup úkolu | Kvantifikace výstupu úkolu | Celkové finanční prostředky (v tis. Kč) | Financování do 31.12.2013 (v tis. Kč) | Finanční prostředky 2014 (v tis. Kč) | ORG | Garant | Realizátor | Termín splnění | Komentář
43 | OSV | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.2 Sociální služby, sociální inkluze, bezpečnost, zdraví | 1.2-1 | Standardizace SPOD ve Zlíně | * Navýšení pracovníků SPOD * Vypracované Standardy kvality SPOD * Počet kurzů Efektivní komunikace | 5 pracovníků 1 soubor 1 kurz | 3264 | 0 | 2200 | zatím nepřidělen | Mgr. Miroslav Kašný - náměstek primátora | OSV + OdKP | 2015-06-30 | V důsledku velké novely zákona o sociálně-právní ochraně dítěte (SPOD), bude nutno standardizovat i SPOD ve Zlíně. Tzn. navýšení stávajícího stavu pracovníků o 5, vypracování Standardů kvality SPOD ve Zlíně, absolvování výcviku Efektivní komunikace. Město Zlín usiluje o získání dotace z OP LZZ na realizaci projektu. Potřebné předfinancování dotace z rozpočtu SMZ je odhadováno v r. 2014 na částku 100 000 Kč.
44 | OdKP | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity | 1.4-1 | Plán dovybavení KUC technikou pro promítání filmů a příjem signálu ze satelitu | * Schválený plán | 1 ks | 0 | 0 | 0 | - | Mgr. Miroslav Kašný - náměstek primátora | OKC + OK + OdKP | 2014-12-31 | S cílem rozšířit víceúčelovost KUC a tedy i zvýšení návštěvnosti by bylo vhodné objekt KUC dovybavit technickým zařízením pro promítání digitalizovaných filmů a signálu přijímaného ze satelitu. Jednalo by se hlavně o převodník dat pro projektor (speciální počítač + software, promítací plátno 16:9, širokoúhlý objektiv pro projektor a vybavení sálu zvukovým DOLBY systémem omezeně pouze pro přízemí. V rámci zpracování plánu bude provedeno posouzení a upřesnění tohoto záměru.
45 | OdKP | TO 2 - Ekonomický rozvoj a trh práce | 2.1 Ekonomický rozvoj | 2.1-2 | Aktualizace internetové prezentace města pro investory | * Aktualizovaná sekce internetových stránek | 1 ks | 0 | 0 | 0 | - | Mgr. Miroslav Kašný - náměstek primátora | OdKP | 2014-12-31 | Sekce internetových stránek SMZ, zaměřená na podnikatele, obsahuje neaktuální informace a nedostatečně prezentuje silné stránky města. Sekce bude aktualizována v české i anglické verzi. Městu bude prostřednictvím nové prezentace aktivně usilovat o atrakci investorů, kteří zajistí tvorbu nových pracovních míst.
46 | OdKP | TO 5 - Řízení a správa města | není | 5.2 5.5 | Procesní úprava projektového řízení na MMZ | * Schválená směrnice | 1 ks | 0 | 0 | 0 | - | Jiří Kadeřábek - 1. náměstek primátora | ORIA + OKaRDS + OdKP | 2014-12-31 | Řízení přípravy a realizace projektů statutárního města Zlína není upraveno zvláštním interním předpisem, ačkoli se jedná o významnou oblast, postihující rozvoj města. Absence předpisu je citelná zejména v případech velkých projektů a dále s ohledem na obtížnou koordinaci značného počtu projektových záměrů. V rámci úkolu bude zpracován interní předpis, který upraví projektový management pro velké projekty a zajistí koordinaci projektů ve všech jejich fázích (záměry, připravované projekty, projekty v realizaci, projekty realizované a v udržitelnosti) prostřednictvím prostředí GIS. Interní předpis bude zpracován v návaznosti na pořízení elektronického nástroje pro řízení projektů, který bude zakoupen v rámci projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě SMZ".
47 | OKP | TO 5 - Řízení a správa města | není | 5.3 | Priority komisí místních částí | * Přidělení a využití finančních prostředků určených pro místní části SMZ | 1 ks | 33550 | - | 33550 | 2054 | MUDr. Miroslav Adámek - primátor | OKP + věcně příslušné útvary MMZ | 2014-12-31 | Podpora místních částí je klíčovým prvkem zachování celistvosti statutárního města Zlína. Od roku 2009 dochází k vyčlenění finančních prostředků pro 15 místních částí v objemu 25 mil. Kč, a to k zajištění drobných nezbytných investičních akcí a podpoře aktivit spolků a sdružení na území jednotlivých místních částí. Ke každoročně vyčleňované částce jsou připočteny převody nevyčerpaných zůstatků KMČ z minulého roku.

## Přehled
Oddíly APRM | Počet úkolů | Finanční objem 2014 [tis. Kč]
a) Strategické plánování | 7 | 4600
b) Rozvojové projekty | 35 | 478374
c) Ostatní | 5 | 35750
Suma a) + b) + c) | 47 | 518724