## A-Strategické plánování
P1 - APRM 2016: Oddíl a) - Strategické plánování
Číslo úkolu | Navrhovatel | Tematická oblast (SRMZ) | Podoblast (SRMZ) | Opatření (SRMZ) | Název úkolu | Výstup úkolu | Kvantifikace výstupu úkolu | Celkové finanční prostředky (v tis. Kč) | Financování do 31.12.2015 (v tis. Kč) | Finanční prostředky 2016 (v tis. Kč) | ORG | Garant | Realizátor | Termín splnění | Komentář
1 | OPKaS | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.2 Sociální služby, sociální inkluze, bezpečnost, zdraví | 1.2-2 | Koncepce prevence kriminality města Zlína na roky 2017 - 2020 | *Schválená koncepce | 1 ks | 200 | 0 | 200 | 6212 | Ondřej Běták - náměstek primátora | OPKaS | 2016-12-30 | Jedná se o dokument, který definuje problémy města, rizikové skupiny a možné oblasti prevence a jehož zpracování vyžaduje MV ČR pro případ, že by město žádalo o dotaci na tyto projekty.
2 | OKC + OK | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost TO 2 - Ekonomický rozvoj a trh práce | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity 2.3 Cestovní ruch | 1.4-1 2.3-1 | Plán dalšího rozvoje a fungování KUC | * Schválený plán | 1 ks | 0 | 0 | 0 | - | Ing. et Ing. Jiří Korec - náměstek primátora | OKC + OKaPP + OdKP | 2016-12-31 | Plán bude řešit další rozvoj a fungování Kongresového centra Zlín s ohledem na skončení udržitelnosti projektu financujícího jeho vybudování na konci roku 2017. Koncem roku 2015 také uplynula pětiletá lhůta od uplatnění nadměrného odpočtu (vratky) DPH při pořízení investice KUC , takže pomine hrozba krácení tohoto odpočtu při neekonomické činnosti OKC. Součástí plánu tedy bude i rozhodnutí, zda od následujícího období pořádat akce ve vlastní režii. V roce 2014 byl ustaven řešitelský tým pro zpracování plánu a byly zahájeny práce na něm.
3 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Generel dopravy pro město Zlín | * Schválená strategie | 1 ks | 2250 | 0 | 1450 | 2786 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS + OdKP | 2016-12-31 | Zpracovaná analytická část strategie ZLÍN 2020 poukázala na některé poměrně závažné nedostatky a dosud neřešené záležitosti týkající se oblasti dopravy na území města Zlína a v blízkém okolí. Generel dopravy města Zlína bude komplexně řešit podobu dopravní sítě města Zlína, a to včetně modelace zátěžových stavů a hodnocení vývoje dělby přepravní práce. Jedná se o zajištění celkového koncepčního materiálu (z hlediska plošného rozsahu, druhů dopravy a časových horizontů). V roce 2014 byl vybrán zpracovatel a byly zahájeny analytické práce. V roce 2015 byla zpracována analytická část. V roce 2016 bude zpracován dopravní model a návrhová část dokumentu.
4 | OdKP | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.2 Udržitelné městské dopravní systémy | 3.2-3 | Strategie rozvoje cyklistické dopravy na území statutárního města Zlína do roku 2025 | *Schválená strategie | 1 ks | 61 | 0 | 61 | 6213 | Josef Novák - člen rady | OdKP + OKaRDS | 2017-06-30 | Cyklistická doprava na území města trpí řadou problémů, jako je nespojistost infrastruktury nebo nedostupnost centrální části města. Strategie cyklistické dopravy souhrnně pojmenuje hlavní problémy, vydefinuje směry rozvoje a přinese návrh projektů, vhodných pro realizaci s využitím dotací EU v novém programovém období. Koncept strategie je zpracováván v rámci projektu Meziobecní spolupráce, který realizuje Svaz měst a obcí ČR bez finanční spoluúčasti města. Dopracování strategie proběhne v návaznosti na Generel dopravy pro město Zlín.
5 | OKaPP | TO 4 - Životní a fyzické prostředí města | 4.1 Prostorová struktura města | 4.1-3 | Strategický plán pro regeneraci Městské památkové zóny Zlín na období 2016 - 2020 | * Schválená strategie | 1 ks | 100 | 100 | 0 | 6207 | Ing. et Ing. Jiří Korec - náměstek primátora | OKaPP | 2016-09-15 | Jedná se o dokument, který je podmínkou čerpání dotací z Programu regenerace MPR a MPZ, vyhlašovaného MKČR. RMZ dne 16.11.2015, č. usn. 158/23R/2015, vzala na vědomí zaslání rozpracovaného Strategického plánu Ministerstvu kultury ČR. Komise pro spolupráci města a státní památkové péče a Rada města Zlína byly v průběhu května a června 2016 seznámeny s dopracování dokumentu dle připomínek RMZ. Schválilo ZMZ usnesením čj. 11/13Z/2016 dne 15. 9. 2016. V době projednávání APRM již zrealizováno.
6 | OKaPP | TO 4 - Životní a fyzické prostředí města | 4.1 Prostorová struktura města | 4.1-3 | Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2015 -2020 | *Schválená strategie | 1 ks | 40 | 40 | 0 | 6207 | Ing. et Ing. Jiří Korec - náměstek primátora | OKaPP | 2016-08-29 | Jedná se dokument, který je podmínkou pro čerpání dotací z programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, vyhlašovaného MKČR. RMZ dne 29. 8. 2016 usnesením čj. 113/17R/2016 schválila Koncepci podpory památkového fondu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Zlín - shrnutí a návrhová část na období 2016–2020. V době projednávání APRM již zrealizováno.
7 | OŽPaZ | TO 4 - Životní a fyzické prostředí města | 4.2 Životní prostředí | 4.2-2 | Plán odpadového hospodářství statutárního města Zlína na období let 2017 - 2021 | *Schválený plán | 1 ks | 120 | 0 | 84.7 | 6010 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora | OŽPaZ | 2017-01-31 | Plán je zpracováván na základě zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Obsahem je vyhodnocení stávajícího odpadového hospodářství a bude řešit další rozvoj a fungování pro období let 2017 - 2021.
8 | OdKP | TO 5 - Řízení a správa města | není | 5.5 | Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 - 2020 | * Schválený plán | 1 ks | 1341 | 1289 | 52 | 5585 | MUDr. Miroslav Adámek - primátor | OdKP | 2016-09-15 | Jedná se o účelový strategický nástroj, určený pro aglomerace 6-ti měst (regionálních center), mezi něž patří i Zlín. V roce 2014 byl vyhotoven draft IPRÚ (koncept). Následně proběhlo dopracování plánu dle podmínek výzvy na předkládání IPRÚ a v únoru 2016 byl plán předložen poskytovateli dotace. Následně strategie prošla věcným hodnocením ze strany příslušných ministerstev, které si vyžádaly její další úpravu. Upravená verze strategie byla všemi příslušnými orgány schválena v září 2016. Část přípravy IPRÚ v období 1-8/2014 byla podpořena dotací z Operačního programu Technická pomoc ve výši 100 % způsobilých výdajů projektu. V době projednávání APRM již zrealizováno.

## B-Rozvojové projekty
P1 - APRM 2016: Oddíl b) - Rozvojové projekty
Číslo úkolu | Navrhovatel | Tematická oblast (SRMZ) | Podoblast (SRMZ) | Opatření (SRMZ) | Název úkolu | Výstup úkolu | Kvantifikace výstupu úkolu | Celkové finanční prostředky (v tis. Kč) | Financování do 31.12.2015 (v tis. Kč) | Finanční prostředky 2016 (v tis. Kč) | ORG | Garant | Realizátor | Termín splnění | Komentář
1 | OKaRDS | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.1 Bydlení | 1.1-1 | Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří | * Realizace akce | 1 ks | 60000 | 535 | 15280 | 2791 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2017-12-31 | Prostor sídliště Podhoří vyžaduje regeneraci. Projekt zahrnuje úpravy chodníků, parkovacích míst a komunikací včentě úseku cyklistické stezky.
2 | OKaRDS | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.1 Bydlení | 1.1-1 | Regenerace panelového sídliště Malenovice - 4., 5. a 6. etapa | * Počet dokončených etap regenerace sídliště | 3 etapy | 35000 | 4348 | 15675 | 2836 17 2977 17 3100 17 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora | OKaRDS | 2017-06-30 | Regenerace sídliště probíhá po etapách dle schválené koncepce (celkem 8 etap). Regenerace zahrunuje rekonstrukce komunikací a chodníků, řešení problematiky parkování, úpravy městské zeleně a modernizaci a doplnění městského mobiliáře vč. dětských hřišť. Jednotlivé etapy jsou financovány prostřednictvím Programu regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj. Roční dotace na jednu etapu v jednom roce činí max. 4 mil. Kč. Dotace nevyžaduje předfinancování. Etapa 4 Hotova, začíná etapa č. 5. Připravuje se 6 etapa.
3 | OEaM | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.1 Bydlení | 1.1-4 | Rekonstrukce koupelen v bytovém domě Zálešná I/4057 | * Realizace akce | 1 ks | 5000 | 0 | 5000 | 2929 6233 | Ing. et Ing. Jiří Korec - náměstek primátora | ORIA | 2016-12-31 | Zařizovací předměty v koupelnách i kuchyňské linky v BD na Zálešné I 4057, ve kterém jsou byty zvláštního určení, jsou dožité (z r. 1964). I. etapa ukončena a předána. Nyní se zpracovává PD satelitní rozvod pro celý dům.
4 | OEaM | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.1 Bydlení | 1.1-4 | Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Okružní 4699 - etapa 2016-2017 | * Počet rekonstruovaných bytových jednotek | 37 bytů | 9400 | 20 | 9380 | 3009 | Ing. et Ing. Jiří Korec - náměstek primátora, Mgr. Patrik Kamas - náměstek primátora | ORIA | 2017-05-13 | Postupná rekonstrukce jednotlivých městských bytů v tzv. I. segmentu na Jižních Svazích - koupelny, nové kuchyňské linky, vestavěné skříně, nové podlahové krytiny. Bytové jednotky vyžadují rekonstrukci s ohledem na stav a zastaralost.
5 | OSV | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.2 Sociální služby, sociální inkluze, bezpečnost, zdraví | 1.2-1 | Rozšíření služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním o službu pobytovou (objekt na ul. Bří Sousedíků) | * Navýšená kapacita sociální služby | 14 lůžek | 20000 | 0 | 950 | 3063 | Bc. Kateřina Francová - náměstkyně primátora | OSV+ ORIA | 2019-12-31 | Vnik nové pobytové sociální služby chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním vystavbou bytového domu pro cca 14 osob. Navaznost na stávající (registrovanou) terénní službu "sociální rehabilitace" v městských bytech na ulici Mostní. K budově přiléhá velká zarada, v níž je možno postvit další budovu a rozšířit tak kapacitu služby. Financování bude řešeno prostřednictvím dotací z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci IPRÚ Zlín. Aktuální stav: je zpracovaná projektová dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení, probíhá vyřizování legislativy.
6 | OSV | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.2 Sociální služby, sociální inkluze, bezpečnost, zdraví | 1.2-1 | Rekonstrukce bytového domu ve Zlíně, tř.T.Bati 1010, pro účely chráněného bydlení osob s mentál.ním postižením | * Počet nových malometrážních bytů * Počet nových kancelářských místností | 7 ks 1 ks | 7181.59 | 181.59 | 7000 | 2798 | Bc. Kateřina Francová - náměstkyně primátora, Mgr. Patrik Kamas - náměstek primátora | OSV + ORIA | 2017-12-31 | Cílem je zjistit podmínky pro provoz sociální služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením, rekonstruovat a pořídit základní vybavení 7 bytových jednotek a zázemí pro sociální služby. Úkol je součástí Střednědobého plánu SSL na období 2013 - 2017. Projekt je připraven k realizaci. Realizace proběhne v roce 2017. Financování bude řešeno prostřednictvím dotací z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci IPRÚ Zlín.
7 | OŠ | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.2 Sociální služby, sociální inkluze, bezpečnost, zdraví | 1.2-3 | Stacionář Nivy - Zážitková zahrada | * Rekonstruovaná zahrada s bezpečnostními prvky | 1 ks | 3015 | 911 | 1223 | 2904 3055 | Bc. Kateřina Francová - náměstkyně primátora | OŠ | 2017-08-30 | Rekonstrukce a vybavení zahrady Rehabilitačního stacionáře pro postižené děti. Realizace je nutná pro zajištění bezpečnosti dětí vzhledem k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu. Bude probíhat v letech 2015 - 2017.
8 | OŠ | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.3 Vzdělávání | 1.3-2 | ZŠ Mikoláše Alše - výstavba dopravnho hřiště, rekonstrukce sociálního zařízení a rozvodů vody | * Nové dopravní hřiště * Rekonstruované sociální zázemí | 1 ks 1 ks | 14901 | 3971 | 10930 | 2985 2948 6233 | Bc. Kateřina Francová - náměstkyně primátora | OŠ+ ORIA | 2016-12-31 | Hřiště je budováno na ploše bývalého likusového domu. Jde o nevyužívanou, nevzhlednou plochu. Její úpravou dojde k využití místa pro zkvalitnění dopravní výuky žáků. Nutná rekonstrukce sociálního zařízení a rozvodů vody - vše v původním stavu, časté havárie a hygienicky nevyhovující. V době projednávání APRM jsou stavební práce před dokončením.
9 | ORIA | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity | 1.4-2 | Celková rekonstrukce budovy 25m bazénu, I., II. a III. etapa | * Realizace akce | 1 ks | 50498 | 17913.577 | 32584 | 2655 2765 6233 | Ondřej Běták - náměstek primátora | ORIA | 2016-12-31 | Historická budova Městských lázní je ve špatném stavu. V rámci etapy bude provedeno statické zajištění objektu a bude opravena a zateplena fasáda. Budou tak dosaženy úspory energií a dojde ke zlepšení vzhledu a stavu objektu. V roce 2014 byla realizována I. etapa, tj. obovodový plášť a střecha, II. a III. etapa, jejich předmětem je rekonstrukce přízemí s posilovnou, výstavba výtahu a nového dětského bazénu, proběhnou v roce 2016 - schváleno v ZMZ 26.03.2015. V době projednávání APRM již zrealizováno.
10 | ORIA | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity | 1.4-2 | Stadion mládeže - oprava opěrné zdi a tribuny | * Realizace akce | 1 ks | 15000 | 0 | 300 | 2852 2859 3130 6211 | Ondřej Běták - náměstek primátora, Mgr. Patrik Kamas - náměstek primátora | ORIA | 2017-12-31 | Projekt řeší opravu havarijního stavu opěrné zdi a tribun na Stadionu mládeže. Součástí je i řešení odvodu dešťových vod. V době projednávání APRM je zpracovaná kompletní projektová dokumentace.
11 | OŠ | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity | 1.4-2 | Sportoviště u ZŠ Okružní 4685, Zlín | * Realizace akce | 1 ks | 14990 | 279.813 | 14710 | 3007 | Ondřej Běták - náměstek primátora, Mgr. Patrik Kamas - náměstek | ORIA | 2017-04-15 | Rekonstrukce areálu sportoviště - víceúčelové hřiště s umělým povrchem, atletická dráha, in-line dráha, hřiště na beachvolejbal, beachfotbal, hřiště pro malou kopanou a dětské hřiště. Bude sloužit pro základní školu a v odpoledních hodinách pro veřejnost. Probíhají stavební práce.
12 | OMZ, OPKaS | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity | 1.4-2 | Výstavba a modernizace hřišť a sportovišť pro širokou veřejnost | * Počet nových vícegeneračních a multifunkčních hřišť * Počet modernizovaných sportovišť | 1 ks 1 ks | 8802 | 0 | 8802 | 3129 3142 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora Ondřej Běták - náměstek primátora | ORIA+ OPKaS +OMZ | 2016-12-31 | Úkol zahrnuje dvě stavby: - Sportovní zázemí hřiště Paseky - Nové vícegenerační Sportovní hřiště v Centrálním parku na Jižních svazích
13 | OMZ | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity | 1.4-2 | Obnova dětských hřišť podle koncepce | * Počet nových dětských hřišť * Počet modernizovaných dětských hřišť (rekonkstrukce stávajících) * Počet nových vícegeneračních a multifunkčních hřišť * Počet modernizovaných sportovišť | 1 ks 1 ks 1 ks 2 ks | nerelevantní | nerelevantní | 9050 | 1705 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora | OMZ | 2016-12-31 | Postupná obnova dětských hřišť na území města v souladu s koncepcí. V roce 2016 budou dokončeny kompletní rekonstrukce následujících dětských hřišť: - nové DH 452 Příluky - rekonstrukce stávajícího DH 384 Štípa - rekonstrukce stávajícího sportoviště s DH 315 Prštné (akce probíhá) - rekonstrukce stávajících sportovišť 338 Mokrá a 16 Benešovo nábřeží Mimo uvedené komplexní rekonstrukce probíhají dílčí opravy na řadě dalších hřišť. Položka má dlouhodobý charakter; jednotlivé stavby, modernizace či dílčí opravy jsou průběžně zařazovány a dokončovány napříč jednotlivých let. S ohledem na to není možné stanovit celkové výdaje za položku a sledování výdajů v předchozích letech není v tomto případě z pohledu akčního plánu relevantní.
14 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-1 | Silnice II/490: Propojení R 49 - I/49 - 3 úsek "Obchvat Zálešné" | * Zpracovaná projektová dokumentace * Realizovaná akce | 1 ks 1 ks | 350000 | 8344 | 2822 | 1737 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2020-12-31 | Projekt je připravován ve vazbě na výstavbu silnice R49, jejíž dokončení bude mít výrazný vliv na zvýšení dopravní zátěže na silnici II/490 v úseku Zlín - Fryšták, která se stane přivaděčem k R49. Stávající navazující komunikace v centru města jsou již dnes silně dopravně zatíženy a další nárazové zvýšení dopravní zátěže by způsobilo vážné dopravní problémy v úzkých místech. Dopravu směřující od R49, resp II/490 východním směrem je nutno odklonit mimo centrum města. Část stavby od Lidlu po most u KNTB bude řešit SŽDC v rámci projektu rekonstrukce trati Zlín - Vizovice jako vyvolanou investici. Most u KNTB a dále úsek na Vršavu ke Kauflandu bude řešit SMZ nebo Zlínský kraj. Odhad nákladů: 600 mil. Kč, část SŽDC 300 mil. Kč, část Zlín 300 mil. Kč. Financování projektu z mimorozpočtových zdrojů bude možné prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu za předpokladu, že investorem bude Zlínský kraj a bude se jednat o silnici II. nebo III. třídy. Stav přípravy: v roce 2012 vydáno souhlasné stanovisko EIA, zpracována dokumentace k DUR, probíhá majetkoprávní příprava (výkupy garáží) a hledání dotačních zdrojů.
15 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Dopravní napojení lokality Boněcká louka, Příluky | * Realizovaná akce | 1 ks | 6000 | 0 | 100 | 2974 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2018-12-31 | Projekt bude řešit dopravní závadu: nedostatečné komunikační napojení lokality Boněcká louka. Lokalita prochází rozvojem.
16 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Zlín - Jižní svahy, propojení Podlesí - Kocanda, včetně úpravy prostoru Točny a silnice III. třídy | * Realizovaná akce | 1 ks | 20000 | 0 | 386 | 3110 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2018-12-31 | V rámci projektu dojde k řešení dopravně nevyhovující plochy točny a průtahu silnice třetí třídy. Alternanitvní dopravní napojení rozsáhlého území, které je v současné době napojeno pouze jednou příjezdovou komunikací. Zlepšení bezpečnostních parametrů provozu pro auta i ostatní uživatele (pěší, cyklo, vozidla MHD) v důsledku umístění okružní křižovatky (zpomalovací prvek) včetně míst pro přecházení a přechodů pro chodce.
17 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Rekonstrukce místních komunikací ul. Slovenská a Lesní čtvrť I. | * Realizovaná akce | 1 ks | 7000 | 452 | 6568 | 2229 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2015-12-31 | Komunikace ve špatném stavu s nevyhovujícím dlážděným povrchem. V rámci rekonstrukcí bude položen nový asfaltový povrch. V době projednávání APRM již zrealizováno.
18 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Rekonstrukce komunikace ulice Mostní | * Zpracovaná projektová dokumentace * Realizovaná akce | 1 ks 1 ks | 68000 | 45027 | 33249 | 2329 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2016-12-31 | Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je stávající povrch vozovky a šířkové poměry ul. Mostní nevyhovující. Dlážděná vozovka místní komunikace bude rozšířena a nahrazena novou vozovkou včetně konstrukčního lože s asfaltovým povrchem. Stavba probíhá v letech 2015-2016. V době projednávání APRM již zrealizováno.
19 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova – Malenovice I. a II. etapa | * Zpracovaná projektová dokumentace * Realizovaná akce | 1 ks 1 ks | 66000 | 52045 | 14000 | 2430? 3060? _17 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora | OKaRDS | 31.9.2016 | Předmětem navrhované stavby je úprava silnice III. třídy (silnice III/4972) včetně nově navržené okružní křižovatky s napojením místních komunikací ulice Jar. Staši, Švermova, Masarykova a třídy Svobody a rekonstrukce uvedených místních komunikací - ulice Tyršova a Palackého včetně řešení pohybu cyklistů. Součástí stavby je také rekonstrukce inženýrských sítí veřejného osvětlení, plynovodů, horkovodu, kanalizace, vodovodů a sdělovacích vedení v daném území. Příprava stavby probíhala od roku 2011. V době projednávání APRM již zrealizováno.
20 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Křižovatka ul. Mostní x ul. Březnická – narovnání a přechody pro chodce | * Zpracovaná projektová dokumentace * Realizovaná akce | 1 ks 1 ks | 60000 | 373 | 417 | 2661 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2018-09-30 | Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je stávající tvar dopravního napojení vozovky ul. Mostní na vozovku silnice II/497 (ul. Březnická) nevyhovující. Rekonstrukce řeší nové napojení průsečnou křižovatku ul. Mostní x ul. Březnická x hotel Moskva v posunuté poloze, která bude řízená světelným signalizačním zařízením včetně nových přechodů pro chodce a usměrnění pohybu cyklistů. Běží územní řízení a zároveň zpracováí projektové dokumentace na stavební povolení. Předpoklad zahájení stavby v polovině roku 2017. Financování bude řešeno prostřednictvím dotací z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci IPRÚ Zlín.
21 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Revitalizace území Díly III. - IV. - Morýsovy domy | * Zpracovaná projektová dokumentace * Realizovaná akce | 1 ks 1 ks | 19600 | 481 | 9460 | 2789 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2018-12-31 | Stávající funkční plochy dotčeného území z hlediska dopravního řešení, deficitu parkovacích míst, bezpečnosti provozu i stavu povrchů komunikací a zpevněných ploch jsou nevyhovující. Nově navržený stav řeší zpevněné plochy komunikací i pro pěší, organizaci parkování a pěší tahy s ohledem na zachování volných ploch zeleně. Realizace proběhne po etapách. etapa I realizována. Dle finačních možností pokračování 2017 nebo 2018
22 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Rekonstrukce křižovatky ulic K Pasekám - Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská | * Realizovaná akce | 1 ks | 30000 | 160 | 446 | 2841 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2017-12-31 | Mosty v lokalitě jsou v havarijním stavu, dispozičně nevyhovující, chodníky havarijní, komunikace dožilá. Nutná kompletní rekonstrukce úseku. Křižovatka bude z důvodu bezpečnosti nahrazena okružní křižovatkou, doplněna je také cyklostezka. Akce nachystána k realizaci, možné financování z IPRU, předpoklad zahájení 2017. Financování bude řešeno prostřednictvím dotací z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci IPRÚ Zlín.
23 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ (Příluky) a oprava navazujících komunikací | * Zpracovaná projektová dokumentace * Realizovaná akce | 1 ks 1 ks | 60000 | 19 | 902 | 2854 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2020-12-31 | Průmyslová zóna Zlín-východ (Příluky) nemá odpovídající dopravní napojení. Na západním a východním konci je napojena na silnici I/49 prostřednictvím místních komunikací, které vedou přes obydlenou zástavbu a zahrnují několik dopravních závad. S ohledem na bezpečnost obyvatel je žádoucí dopravní zátěž, kterou indukuje průmyslová zóna, vymístit prostřednictvím výstavby přímého mimoúrovňového napojení, které překoná souběžnou železniční trať a řeku Dřevnici. Projektuje se dokumentace pro územní řízení, proběhla koordinace s projektem modernizace železniční trati do Vizovic.
24 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Rekonstrukce komunikace ul. Bří Sousedíků, Zlín | * Realizovaná akce | 1 ks | 40000 | 0 | 400 | 3125 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2017-12-31 | Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Probíhá příprava, nyní běží územní řízení, předpoklad zahájení realizace v roce 2017
25 | ORIA | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-4 | Odkanalizování místní části Lhotka | * Realizace akce | 1 ks | 20000 | 200 | 0 | 2506 07 | Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora | ORIA | 2017-12-31 | Odkanalizování místní části jako postupný krok k odkanalizování celého města. Projekt pro realizaci je zpracován, vyřízena platná legislativa. Po přidělení financí možno stavbu zahájit.
26 | ORIA | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-4 | Odkanalizování místní části Klečůvka | * Realizace akce | 1 ks | 18433 | 433 | 18000 | 2551 | Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora | ORIA | 2017-12-31 | Odkanalizování místní části jako postupný krok k odkanalizování celého města. Projektová dokumentacepro realizaci včetně legislativy připravena. Realizace stavby je plánována na r. 2016. Neukončené výběrové řízení na zhotovitele díla (odvolání na UHOS). Byla podána žádost o dotaci z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR.
27 | ORIA | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-4 | Odkanalizování místní části Velíková | * Realizace akce | 1 ks | 90000 | 641 | 15 | 2550 | Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora | ORIA | 2017-12-31 | Odkanalizování místní části jako postupný krok k odkanalizování celého města. Projekt pro realizaci je zpracován, vyřízena platná legislativa. Po přidělení financí možno stavbu zahájit. Bude podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
28 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.2 Udržitelné městské dopravní systémy | 3.2-2 | Terminál dopravy Zlín střed | * Realizovaná akce | 1 ks | 100000 | 0 | 200 | 3111 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2020-12-31 | Stávající autobusové a vlakové nádraží jsou v nevyhovujícím stavu. Je potřebná nejich modernizace do podoby funkčního přestupního terminálu veřejné dopravy. Hotova urbanistická studie. Probíhají přípravy smluvních vztahů mezi městem, Bent Holdingem a SŽDC. V roce 2017 se předpokládá pořízení DUR a vydání územního rozhodnutí. Celková investice cca 900 mil. Z toho město v rozmezí 40-150 mil. Dle finální podoby a dohody zainteresovaných stran. Probíhá hledání dotačních zdrojů.
29 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.2 Udržitelné městské dopravní systémy | 3.2-3 | Stezka pro pěší a cyklisty podél Tř.T.Bati, ul. Lorencova - Podvesná XVII. | * Délka vybudované cyklostezky | 1410 m | 21000 | 109 | 20000 | 3106 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2017-12-31 | Projekt řeší stavbu chybějícího úseku městské obslužné cyklostezky napříč centrem města podél Tř. T. Bati. Stavba je připravena, probíhá výběrové řízení, zahájení realizace v březnu 2017. Financování bude řešeno prostřednictvím dotací z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci IPRÚ Zlín.
30 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.2 Udržitelné městské dopravní systémy | 3.2-3 | Stezka pro chodce a cyklisty, I. segment - Billa (Jižní Svahy) | * Délka vybudované cyklostezky | 526 m | 3000 | 80 | 2300 | 3065 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2016-12-31 | Napojení Jižních Svahů na městskou páteřní cyklistickou síť je nedostatečné; podél ulic Okružní, Slunečná a Driužstevní až k Vile T. Bati tak bude postupně budována cyklostezka, která zajistí odpovídající napojení. V místě realizace se nachází chodník, který je ve špatném stavu. Financování projektu probíhá s využitím dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.
31 | ORIA + OKaPP | TO 4 - Životní a fyzické prostředí města | 4.1 Prostorová struktura města | 4.1-3 | Rekonstrukce objektu památníku Tomáše Bati včetně výstavby provozního zázemí v budově Gymnázia T.G.M. | * Realizace akce | 1 ks | 70000 | 1357 | 32000 | 5527 | MUDr. Miroslav Adámek - primátor | OKaPP + ORIA | 2018-12-31 | Cílem projektu je rekonstrukce nyní nevyužitého objektu bývalého Domu umění a jeho přeměna a využití k původnímu účelu. Za účelem obnovy objektu byl zřízen účelový fond, jehož prostřednictvím bude rekonstrukce financována. Dále se počítá s financováním ze státních a evropských dotačních programů. Projektová dokumentace pro ralizaci je zpracovaná, vyřízena platná legislativa. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele díla. Současně probíhají práce na libretu vnitřní náplně Památníku T. Bati.
32 | OKaPP | TO 4 - Životní a fyzické prostředí města | 4.1 Prostorová struktura města | 4.1-3 | Obnova kulturní památky Velké kino | * Realizace akce | 1 ks | 10000 | 0 | 300 | 6064 | Mgr. Patrik Kamas - náměstek primátora Ing. et Ing. Jiří Korec - náměstek primátora | OKaPP + ORIA | 2019-12-31 | Cílem projektu je rekonstrukce nyní nevyužitého objektu Velkého kina a jeho přeměna a využití k původnímu účelu. Konstrukce střechy v havarijním stavu, objekt je z bezpečnostních důvodů uzavřen.
33 | ? | TO 4 - Životní a fyzické prostředí města | 4.1 Prostorová struktura města | 4.1-3 | Revitalizace městského tržiště Pod kaštany | * Realizace akce | 1 ks | nerelevantní | 0 | 587 | 3132 | Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora, Josef Novák - člen RMZ, František Pilka - člen RMZ | ORIA | 2018 | Tržiště je zastaralé, v zanedbaném stavu, vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci do podoby odpovídající potřebám současné doby. Aktuální stav přípravy: probíhá zpracování studie proveditelnosti tržiště.

## C-Ostatní
P1 - APRM 2016: Oddíl c) - Ostatní
Číslo úkolu | Navrhovatel | Tematická oblast (SRMZ) | Podoblast (SRMZ) | Opatření (SRMZ) | Název úkolu | Výstup úkolu | Kvantifikace výstupu úkolu | Celkové finanční prostředky (v tis. Kč) | Financování do 31.12.2015 (v tis. Kč) | Finanční prostředky 2016 (v tis. Kč) | ORG | Garant | Realizátor | Termín splnění | Komentář
1 | OKaPP + OPP | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.1 Bydlení | 1.1-2 | Regenerace baťovského bydlení - pilotní projekt Zálešná | * Schválený regulační plán * Realizace doprovodných opatření | 1 ks 10 ks | 2000 | 0 | 0 | zatím nepřidělen | Mgr. Patrik Kamas - náměstek primátora Ing. et Ing. Jiří Korec - náměstek primátora | OdPP + OKaPP | 2019-12-31 | Regulační plán, jakožto páteřní nástroj řešení dlouhodobě zanedbávané situace ve čtvrtích baťovského bydlení. Pilotní projekt na Zálešnou však z důvodu velkého spektra problémových okruhů zahrnuje i doprovodná opatření jako zapojení občanů do procesu a podrobné akční plány. V současné době je zvažováno směřování dalšího postupu.
2 | OŠ | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.3 Vzdělávání | 1.3.2 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín | * Schválený plán | 1 plán | 1663 | 0 | 341 | 5594 | Bc. Kateřina Francová - náměstkyně primátora | OŠ+ OdKP | 2018-02-28 | MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Je zaměřen na vytvoření analýzy, strategického rámce do roku 2023 a akčního plánu v území. Bude podpořena spolupráce různých zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Spolupracují obce Fryšták, Lhota, Lípa, Lukov, Mysločovice, Racková, Sazovice, Tečovice, a Želechovice nad Dřevnicí. Od 1.9.2016 byla zahájena realizační fáze. Nositelem je SMZ. Byla přidělena dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Finanční spoluúčast města je 5 %.
3 | OdKP | TO 2 - Ekonomický rozvoj a trh práce | 2.1 Ekonomický rozvoj | 2.1-2 | Aktualizace internetové prezentace města pro investory | * Aktualizovaná sekce internetových stránek | 1 ks | 0 | 0 | 0 | - | MUDr. Miroslav Adámek - primátor | OdKP | 2017-06-30 | Sekce internetových stránek SMZ, zaměřená na podnikatele, obsahuje neaktuální informace a nedostatečně prezentuje silné stránky města. Sekce bude aktualizována v české i anglické verzi. Městu bude prostřednictvím nové prezentace aktivně usilovat o atrakci investorů, kteří zajistí tvorbu nových pracovních míst. Realizace proběhne po etapách.
4 | ORIA | TO 4 - Životní a fyzicé prostředí města | 4.1 Prostorová struktura města | 4.1-2 | Demolice objektu tzv. Torza na Jižních Svazích a terénní úpravy | * Odstraněný objekt | 1 ks | 10954 | 319 | 10635 | 6233000022 | Josef Novák - člen rady Mgr. Patrik Kamas - náměstek primátora František Pilka - člen RMZ | ORIA | 2016-12-31 | Projekt navazuje na předcházející odkup areálu "Torza" z rukou zahraničního vlastníka. Aktuální stav v době projednávání APRM: Torzo odstraněno a přeměněno na certifiikovaný recyklát k využití v rámci dopravních staveb města. Nyní probíhají terénné úpravy v lokalitě.
5 | OdPP | TO 4 - Životní a fyzicé prostředí města | 4.1 Prostorová struktura města | 4.1-3 | Regulační plán centra Zlína | * Pořízený regulační plán | 5 ks | 5140 | 4378 | 558 | 1936 | Mgr. Patrik Kamas - náměstek primátora | OdPP | 2017-06-30 | Cílem je vyváženým způsobem regulovat rozvoj centra města a zajistit vysokou kvalitu veřejného prostoru v něm. Je plněno po 5 etapách, každá etapa bude odevzdána do 4 měsíců od odevzdání předchozí. Konečný termín s ohledem na zákonný průběh projednávání etap plánu nelze přesně určit.
6 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Dopravně-urbanistická studie části areálu Svit | * Pořízená studie | 1 ks | 1000 | 0 | 400 | 3126 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2017-12-31 | Přípravná dokumentace sloužící k projednání a zajištění budoucí rekonstrukce areálu Svitu - výrobní část. Probíhá výběrové řízení.
7 | OKaPP | TO 5 - Řízení a správa města | není | 5.1 | Publikace Akademické dějiny Zlína | * Publikace | 1 publikace | 5000 | 84 | 35 | 5589 | MUDr. Miroslav Adámek - primátor | OKaPP | 2020-12-31 | Cílem projektu je důstojné připomenutí 700. výročí první písemné zmínky o městu Zlínu.
8 | OdKP | TO 5 - Řízení a správa města | není | 5.2 5.5 | Procesní úprava projektového řízení na MMZ | * Schválená směrnice | 1 ks | 0 | 0 | 0 | - | Josef Novák - člen rady | ORIA + OKaRDS + OdKP | 2017-12-31 | Řízení přípravy a realizace projektů statutárního města Zlína není upraveno zvláštním interním předpisem, ačkoli se jedná o významnou oblast, postihující rozvoj města. Absence předpisu je citelná zejména v případech velkých projektů a dále s ohledem na obtížnou koordinaci značného počtu projektových záměrů. V rámci úkolu bude zpracován interní předpis, který upraví projektový management pro velké projekty a zajistí koordinaci projektů ve všech jejich fázích (záměry, připravované projekty, projekty v realizaci, projekty realizované a v udržitelnosti) prostřednictvím prostředí GIS. Interní předpis bude zpracován v návaznosti na pořízení elektronického nástroje pro řízení projektů, který bude zakoupen v rámci projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě SMZ". Úkol byl vložen do akčního plánu již v r.2015, avšak jeho záhájení bylo odsunuto s ohledem na probíhající zkušební provoz sw nástroje pro projektové řízení. V roce 2016 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, který umožňuje podpořit tento typ aktivit, což by umožnilo realizovat úkol více komplexním způsobem. Žádost o dotaci je v současné době v procesu hodnocení.
9 | OKP | TO 5 - Řízení a správa města | není | 5.3 | Priority komisí místních částí v roce 2016 | * Přidělení a využití finančních prostředků určených pro místní části SMZ | 1 ks | 25000 | - | 25000 | 2054 | MUDr. Miroslav Adámek - primátor | OKP + věcně příslušné útvary MMZ | 2016-12-31 | Podpora místních částí je klíčovým prvkem zachování celistvosti statutárního města Zlína. Od roku 2009 dochází k vyčlenění finančních prostředků pro 15 místních částí v objemu 25 mil. Kč, a to k zajištění drobných nezbytných investičních akcí a podpoře aktivit spolků a sdružení na území jednotlivých místních částí. Ke každoročně vyčleňované částce jsou připočteny převody nevyčerpaných zůstatků KMČ z minulého roku. Částka je postupně převáděna na konkrétní investiční akce.