Předpokládaný Harmonogram přípravy a realizace dotačních programů A a B ze Sociálního fondu v roce 2024

| Činnost | Termín realizace |
| --- | --- |
| Jednání KSaZP – schválení výzev (Programů A a B) | 11. 12. 2023 (15:30 hod.) |
| Odevzdání „materiálu“ o výzvách | (12.)13. 12. 2023 |
| Projednání výzev v RMZ | 18. 12. 2023 |
| Vyhlášení/Zveřejnění výzev na úřední desku | 22. 12. 2023 – 24. 3. 2024 |
| Příjem žádostí v Programu A a B | 22. 1. – 26. 1. 2024 |
| Zpracování žádostí | 29. 1. – 2. 2. 2024 |
| Jednání KSaZP (dotace) | 15. 2. 2024 (15:30 hod.) |
| Odevzdání „materiálu“ o dotacích do RMZ | (20.)21. 2. 2024 |
| Projednání dotací v RMZ | 26. 2. 2024 |
| Odevzdání „materiálu“ o dotacích do ZMZ | (5.)6. 3. 2024 |
| Projednání dotací v ZMZ | 31. 3. 20234 |
| Vyplácení dotací z Programů A a B | 3 – 5/2024 |